## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO:
EMPRESA: |  | CAPMA SAC - Espacio Verde
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | TDR - 6.1.1.1 | Indicar parámetros que debe cumplir la tierra vegetal a nivel de: pH, CE, retención de humedad, textura, trabajabilidad, otros.
2 | TDR - 6.1.1.2 | La delimitación del área de trabajo puede ser por zonas o debe ser en toda el área todo el tiempo.
3 | TDR - 6.1.1.3 | ¿Es posible el acopio de residuos hasta generar un volumen de 10 a 15 m3 y en ese momento retirarlo con un volquete?
4 | TDR - 6.1.1.3 | El despedregado de terreno con medios manuales se hará sobre la tierra vegetal aplicada o sobre el material de sitio.
5 | TDR - 6.1.1.5 | Indicar cual es el plano o información sobre el tendido de riego.
6 | TRD - 6.1.2 | Indicar en qué consiste un certificado de vivero de procedencia.
7 | TDR - 6.1.2 A | ¿Qué sucede si debido al crecimiento propio de las especies arbóreas éstas no llegan a 1.5 metros en un período de 8 meses en vivero?
8 | TDR - 6.1.2 A | Confirmar la exigencia de que los árboles no tengan ramificaciones por debajo de los 2.5 metros de altura, ya que se entregarán con 1.5 metros de altura
9 | TDR - 6.1.2 A | Solicitamos el patrón de calidad de especies arbóreas sobre el cuál se evaluará la calidad y se aceptarán las plantas.
10 | TDR - 6.1.2 B | Confirmar el anexo al que se hace referencia en este punto.
11 | TDR - 6.1.2 D | Confimar si la medida considerada para champas de césped paspalum son de 0.5 m x 0.5 m y si son 3500 unidades de champa.
12 | TDR - 6.1.2 E | Por experiencia, sabemos que solo las plantas que se producen desde semilla requieren una rustificación progresiva con cambios de porcentaje de luz. ¿Se podrá modificar u obviar este procedimiento para plantas que se reproduzcan por esqueje o estaca? ¿Cómo se plantea esta modificación?
13 | TDR - 6.1.3.1 | ¿Cuánto es el tiempo total que se debe realizar el riego, considerando instalación + establecimiento?
14 | TDR - 6.1.3.2 | Por favor confirmar si el mantenimiento requerido es por 12 meses.
15 | TDR - 6.1.3.2.1 | ¿Dónde se ubicará el almacén de mantenimiento?
16 | TDR - 7.1 | ¿Se requerirá un layout del vivero?
17 | TDR - 7.1 | ¿Se requerirá un plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones del vivero?
18 | TDR - 7.2 | La tabla 7 "Cuadro resumen especies vegetales nativas a suministrar" presentado difiere del Anexo 1. Listado de actividades, vegetación y plantación. ¿Sobre cuál se realizará la producción?
19 | TDR - 7.2 | Confirmar si es va a mantener lo descrito en el punto METRADO dado que no se cuenta con el expediente técnico aprobado según el TDR.
20 | TDR - 7.2 | La tabla 7 "Cuadro resumen especies vegetales nativas a suministrar" ubicada en la página 26 no es congruente con la tabla 9 "metrado referencial insumos orgánicos" ubicada en la página 34. Confirmar si es así.
21 | TDR - 7.2 | ¿Quién es la persona responsable por parte de OHLA de aceptar los procedimientos operativos de recolección, reproducción, suministro, etc. de vivero y plantación?
22 | TDR - 7.2.1 | ¿Cuál será el método para la evaluación de raíces en los plantones?
23 | TDR - 7.2.2 | Por favor confirmar si OHLA a través de su gestión ambiental y social asegurará el acceso a las zonas donde se recolectarán las semillas botánicas y/o vegetativas de especies a reproducir.
24 | TDR - 7.2.4 | Confirmar si OHLA definirá a la empresa subcontratista del transporte de especies vegetales. En caso de ser así, confirmar tipo o tipos de camiones.
25 | TDR - 7.3.1 | Confirmar los m3 de tierra vegetal.
26 | TDR - 7.3.1 | Especificar con qué procedimiento OHLA verificará las propiedades físicas, químicas y otras de la tierra vegetal.
27 | TDR - 7.3.1 | Confirmar que el contratista será responsable del transporte de la tierra vegetal e insumos agrícolas, MAS NO de las especies vegetales.
28 | TDR - T.3.2 | Confirmar si el saco de NPK es de 50 kg o 25 kg.
29 | TDR | Confirmar cuál será la secuencia de liberación de áreas para la plantación.
30 | TDR | Confirmar si para la instalación de especies vegetales es necesario llevar los insumos compost, azufre y yeso agrícola por separado o si se puede realizar una pre mezcla de ellos.
31 | TDR | Especificar el tamaño final del tutor para árboles y su relación de altura luego de enterrado con respecto a la altura de los plantones de árboles.
32 | TDR - 7.3.3.6 | Corregir la descripción de control de instalación de césped paspalum.
33 | TDR - 7.5 | Confirmar si el ingeniero forestal y el ingeniero agrónomo deben ser colegiados y deben estar a tiempo completo.
34 | TDR - 7.5.1.1 | Confirmar el período máximo de suministro de vegetación.
35 | TDR - 7.5.1.2 | Confirmar que el período de mantenimiento inicia al día siguiente de finalizar la instalación de cada sub-proyecto de forma independiente.
36 | TDR | El agua de riego para vivero será comprada o se podrá extraer de algún punto donde OHLA tenga permiso.
37 | TDR | Especificar si existe restricción de antigüedad de maquinaria o equipos.
38 | TDR - 8.1 | Indicar que tipo de seguros y documentación requieren la maquinaria (línea amarilla), las cisternas y los volquetes y camiones
39 | TDR - 8.1 | ¿Se debe contar con baños y lavamanos portátiles en los subproyectos al momento de implementar?
40 | TDR - 8.1 | ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral, durante la implementación, debe ser contratada localmente?
41 | TDR - 8.1 | Podrían por favor definir el término "recepciones parciales de obra".
42 | TDR - 8.1 | Por favor confirmar si la mano de obra a contratar localmente solo aplica a la implementación y no a la producción en vivero y mantenimiento.
43 | TRD - 9.2 | Confirmar que actividades se incluyen dentro del plazo de ejecución de 12 meses.
44 | TDR - 9.4.2 | Dice: "el plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2", por favor confirmar esto pues el numeral 8.2 habla de responsabilidades específicas.
45 | TDR - 9.4.2 | Confirmar procedimiento de liberación de carta fianza de fiel cumplimiento.
46 | TDR - 9.5 | ¿Que es "Aconex"?
47 | Visita | Indicar jornal de referencia para personal local contratado.
48 | Visita | Debido al tipo de especies y exigencias del TdR con respecto al sustrato, ¿se podrá acopiar en un punto intermedio la tierra, compost, arena y otros insumos para ser previamente zarandeados y mezclados, llevando así a campo un sustrato adecuado?
49 | Penalidades | En caso de stand by y tiempos de espera por causas no atribuibles a nosotros, se aplica el mismo esquema de penalidades para con OHLA. ¿Si no es asi cual seria?
50
51
52
53
54