## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
| CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO I- RIO LACRAMARCA
| EMPRESA: |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. DEL PERÚ
| N° | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
| 1 |  | Se solicita que confirmar que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional. | Si, se Confirma.
| 2 |  | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto. | La roca a utilizar por el subcontratista sera suministra en en los acopios de la cantera y cumplen con las especifcaciones técnicas
| 3 |  | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas para la secuencia de tren de actividades. | El subcontratista deberá de elaborar su tren de actividades tomando en consideración lo descrito en el ítem del TDR.Consideraciones generales de construcción SA2-Tramo1
| 4 |  | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general. | Se confirma, se compartirá la ruta de acceso a la Cantera para el transporte de roca a la Cantera Jc Astilleros con otros subcontratistas. Se confirma transito de pobladores en las vías ya que son caminos de ingreso a los Centros poblados y áreas agricolas.
| 5 |  | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica, teniendo en cuenta que la duración del proyecto para el Subproyecto A2-T1 es de 463 dias calendarios, y a partir de junio del 2024 habrá un incremento en los jormales del regimen de construcción civil, además el precio del combustible que está siendo variable en el último año. | La suscripción del subcontrato se realizara bajo las consideraciones y excepciones del marco legal del “Contrato NEC3 ECS Opción B y OPCIÓN A
| 6 |  | De la consulta anterior, en caso no se considere el reajuste de precios, se solicita confirmar que el subcontratista debe proyectar en el costo de hh del personal de construcción los 2 incrementos que se darán de acuerdo a ley durante los 453 dias del plazo de ejecución de las onbras. | Los postores conforme a su expertis, deben preveer en sus propuesta lo que incluye su costo de HH y elaborarlos con la TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL conforme la Resolución Ministerial N° 275-2022-TR (Vigente del 01.06.2022 al 31.05.2023)
| 7 |  | Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto(Opción B) debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe preveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta.
| 8 |  | Se solicita confirmar si el precio de la partida 4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto (Opción B) debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO. | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe peveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta.
| 9 |  | Se solicita confirmar que la partida 1.5.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto (opción B) corresponde a la colocación del material sin compactar | Al respecto; la partida 01.04.04 Relleno no estructural con material propio (Anexo 2: Especificaciones Técnicas), son claras indicando lo siguiente: "()..., siendo suficiente el peso de los equipos de movimiento de tierras, para los objetos de compactación.
| 10 |  | El material Pedraplén será proporcionado por el Cliente, y con que partidas se pagará su transporte. | Se confirma que el material Pedraplen ( gravas 16" y 6") sera suministrrado por el cliente para la recojo en la cantera Astilleros. El transporte sera pagado con la partida 03.01 Transporte de material granular para distancias <1km y la partida 03.02Transporte de material granular para distancias >1km
| 11 |  | En las Especificaciones Tecnicas del Proyecto se indica la siguiente informacion para las compuertas del proyecto: Dejando abierta que los elementos pueden ser en acero ASTM o AISI 304. se solicita definir con detalle cada elemento y su tipo de material ya que el precio variara según el tipo de material. | Al respecto; se describe los materiales a usar: 1. Platina de marco - Acero - ASTM A-36. 2. Platina guía de desplazamiento de compuerta - Acero - ASTM A-36. 3. Vástago - Acero inoxidable - AISI 420. 4. Volante de operación - Hierro dúctil - ASTM A536. 5. Sellos tipo nota musical - Neopreno
| 12 |  | El relleno de material propio que se utilizara, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está. | Al respecto;Las partidas donde se indiquen "Relleno con material propio", Estas deben cumplir los requisitos de calidad descritos en los Ítems de Materiales a Utilizar del Anexo 2: Especificaciones Técnicas items: 01.04.04; 01.05.01.08; 01.05.07.08; 01.05.08.09; 02.01.01.02; 02.01.04.03; 02.01.04.05; 02.01.04.06; 02.01.05.02; 02.01.06.02; 02.02.01.02; 02.03.01.03; 02.04.01.03.
| 13 |  | ¿Quién será responsable de la disposición final de los Residuos Sólidos?S? | El responsable final es OHLA
| 14 |  | Se solicita proporcionar el archivo en formato excel del documento Anexo 01 "LISTA DE ACTIVIDADES" que se muestra en el TDR SUBPROYECTO A2 TRAMO1-REV00, el cual se deberá presentar en la Propuesta Económica. | Estara bajo la responsabilidad de la subcontratista Se adjunta el anexo LISTA DE ACTIVIDADES
| 15 |  | En el TdR pág 47 "Opción A: Subcontrato valorizado con listado de actividades" se indica que "Se paga al contratista por las actividades que haya completado en cada fecha de evaluación. El importe que se abonará será el que el concursante haya consignado para esa actividad en el calendario de actividades" , y en la "Tabla 21 Listado de Actividades-tramo 1 - SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A)", se indica una serie de actividades que se pagarán con la opción A. Se consulta si hay "hitos establecidos" o "progresivas" definidos para las actiivdades de la opción A, ya que según la modadlidad de pago que se ha establecido para esta opción dependerá del caledario de actividades definido para cada actiivdad. | No hay hitos establecidos. En ese sentido, el postor podrá mantener el listado inicial propuesto por OHLA; o de considerarlo necesario, el Postor podrá proponer un listado que se ajuste al proceso constructivo que proponga y ésta será evaluada por el Contratista. Para las actividades que están en la opción A , el postor debe desglosar las actividades en actividades más cortas, por ejemplo, de acuerdo a las progresivas que tiene en planos. El subcontratista podrá definir las actividades en tramos/progresivas, con la finalidad de cobrar los tramos concluidos y no esperar a terminar toda la actividad
| 16 |  | Se solicita confirmar que el planeamiento de la de obra, se hara con la planilla integrada sin discretizar opcion A y opción B | Se confirma. Las opciones A o B solo aplican para fines de pago, la primera equivale a un suma alzada (se cobra al completar el 100% de la actividad) mientras que la segunda equivale a un PU (se cobra en función al avance realmente ejecutado a la fecha de valorización)
| 17 |  | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE SSOMA (Tabla 28, página 80) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Supervisor de Seguridad Ingeniero de Seguridad | Se debe considerar lo indicado en los TdR
| 18 |  | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE CALIDAD (Tabla 28, página 80) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Ingeniero de Calidad Supervisor de calidad | El puesto de Jefe de calidad está considerado como puesto clave, según se indica en el TDR no procede la solicitud
| 19 |  | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar: "Documentación financiera", "Documentación contractual", "Documentación de homologación de proveedores". Solicitamos confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica. | Si , se confirma que los documentos mencionados en el numeral 8.4.1 deden presentar en la carpeta técnica.
| 20 |  | De la pregunta anterior Documentación de homologación de proveedores, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS -Anexo VI -Anexo V | Se adjunta los anexos nativos solicitados:
.. | 21 |  | Agradeceremos enviar el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 81 de los TdR. | El formato solicitado deberá de ser de acuerdo a los formatos de Cada Postor .
| 22 |  | Se solicita un plano de rutas general del proyecto. | Al respecto; se esta adjuntado el plano: 400197-OHL001-501-XX-DR-DH-000211-R01 (REHABILITACIÓN DE LAS VIAS EXISTENTES SUB PROYECTO A2 PLANO CLAVE), el cual esta dentro de los planos del EDI aceptado.
| 23 |  | Indicar si los precios HH del proyecto serán los de construcción civil. | Los postores deben preveer en sus propuesta lo que incluye su costo de HH y elaborarlos con la TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL conforme la Resolución Ministerial N° 275-2022-TR (Vigente del 01.06.2022 al 31.05.2023)
| 24 |  | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto. | La roca a utilizar por el subcontratista sera suministra en los acopios de la cantera y cumplen con las especifcaciones técnicas
| 25 |  | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas para la secuencia de tren de actividades. | El Postor deberá de elaborar su tren de actividades tomando en consideración lo decrito en el ítem del TDR.Consideraciones generales de construcción SA2-Tramo1
| 26 |  | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista | La suscripción del subcontrato se realizara bajo las consideraciones y excepciones del marco legal del “Contrato NEC3 ECS Opción B y opción A.
| 27 |  | En caso de que no se aplique el reajuste de precios para el proyecto, ¿se considerarán los precios unitarios de la propuesta teniendo en cuenta la posibilidad de un aumento tanto en la mano de obra como en los materiales y equipos en el plazo de ejecución? | Se confirma que no aplica reajuste (no habrá fórmula polinómica). La Opción A es a suma alzada, no aplica reajuste. En la Opción B el PU se mantiene fijo durante el plazo de ejecución del servicio, lo único que varía es el metrado.
| 28 |  | En caso de que el ítem 'Presupuesto' del TDR contenga una lista de actividades que difiere de la que se presenta en el anexo 1 del TDR y, además, sea diferente del listado de actividades alcanzado en formato excel, ¿cuál de ellos se tomará en cuenta para la elaboración del presupuesto? | La lista de actividades para el modelo de contrato NEC3 ECS Opción B esta en el anexo 1 y para opción A se adjunta una lista referencial, pudiendo adicionar o quitar actividades en su propuesta el postor según lo etermine
| 29 |  | Se debe considerar examen médico ocupacional en las clínicas homologadas por OHLA o por el contrario se podrían considerar clínicas con los mismos estándares del examen. | Se debe considerar clínicas homologadas por OHLA
| 30 |  | Se solicita el precio referencial del proyecto. | Ver Información proporcinada en el Termino de Referencia ( Enlace Virtual).
| 31 |  | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista | La suscripción del subcontrato se realizara bajo las consideraciones y excepciones del marco legal del “Contrato NEC3 ECS Opción B y Opción A.
| 32 |  | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general. | Se confirma, se compartirá la ruta de acceso a la cantera para el transporte de roca a la Cantera la Joya con otros subcontratistas. Se confirma transito de la población en las vías ya que son caminos de ingreso a los Centros Poblados y áreas agricolas.
| 33 |  | Se requiere confirmar que dispositivo se utilizara para la detección de somnolencia y si estos serán cubiertos por OHLA | El subcontratista indicará que tipo de equipo utilizará para la detección de la somnolencia de los Conductores y/o Operadores y será a su costo. De acuerdo a lo exigido en la normatividad y detallados en los estándares de OHLA.
| 34 |  | LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) ENCARGADA DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, Y TRANSPORTE, ¿ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA? | Estara bajo la responsabilidad del subcontratista
| 35 |  | ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? | La disposición final será de OHLA
| 36 |  | PARA LOS MONITOREOS DE MEDIO AMBIENTE, ¿SE DEBE CONTRATAR DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA? | Los monitoreos de Medio Ambiente lo realiza OHLA
| 37 |  | ¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ATENCIÓN MÉDICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES COMUNES? | Para los casos de Accidentes de trabajo, Los colaboradores de la subcontratista deberán contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR: Salud - Pensión); Asimismo deberá contar, en obra, con un centro de atenciones medicas y disponer en todo momento de un vehículo de emergencia, los cuales serán cubiertos a su costo. Para Casos de Enfermedades Comunes se realizará de acuerdo a la normatividad vigente, . Seguro Social y/o EPS
| 38 |  | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto. | La roca a utilizar por el subcontratista sera suministra en en los acopios de la cantera y cumplen con las especifcaciones técnicas
| 39 |  | Se solicita las bases y medidas de pago para las partidas del presupuesto | Al respecto; se precisa que el termino "bases" y "medidas de pago" estan contempladas en el Anexo 2: Especificaciones Técnicas bajo los terminos de: "unidad y forma de medición" y "Condiciones de pago".
| 40 |  | La verificación de la forma de las rocas con que frecuencia se realizará | Durante todo el proceso de selección y acomodo de rocas
| 41 |  | El terreno de fundación será liberado con algún ensayo o será de forma visual | Se debe indicar el código de la partida a la cual hace referencia la consulta. PARA LA PARTIDA 1.5.1.3 Perfilado y compactación en zona de corte, se debe alcanzar el 90% del proctor modificado
| 42 |  | El material propio que se utilizara, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está. | El material propio a utilizarse, deberá cumplir la granulometría y los ensayos adicionales que se indica en las especificaciones técnicas, de acuerdo a las partidas donde vaya a utilizarse. De no cumplir la granulometría, el subcontratista deberá de zarandearlo para que cumpla las especificaciones técnicas
| 43 |  | La calibración de los equipos de medición y ensayo del laboratorio de avanzada deberán ser in situ a se aceptaran calibraciones fuera del lugar de trabajo. | Deberán ser in situ or empresas acreditadas por INACAL o en su defecto por patrones calibrados por INACAL. En todos los casos, estos deben de presentarse con anticipación para las aprobaciones respetivas antes de la ejecución de los ensayos
| 44 |  | El avance del proyecto esta sujeto a las liberaciones por parte de OHLA, o la sub contratista podrá avanzar si la supervisión de OHLA no se apersona o demora en acercarse al lugar de trabajo | Toda liberación debe ser coordinada con OHLA y con el Supervisor de Calidad mediante el formato de NPI semanal. En casos puntuales donde OHLA o el Supervisor de Calidad no se apersone a las actividades previamente planificadas indicadas en el NPI semanal, el subcontratista deberá de comunicar que se van a realizar las actividades para no detener el avance. En todos los casos se debe dejar evidencia fotográfica o mediante videos de las actividades verificadas y liberadas en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto
| 45 |  | Si la respuesta es la obligatoriedad de la presencia de la supervisionde OHLA cuanto tiempo debe esperar la subcontratista para proceder con el trabajo? | Ver línea anterior
| 46 |  | ¿El contratista sera responsable del monitoreo de la Huellas de Carbono? | El contratista sera responsable del monitoreo de Huella de Carbono, según los lineamientos y directrices ambientales de OHLA
| 47 |  | Con Respecto a los residuos líquidos peligrosos(aceite Residual), ¿la empresa contratista será responsable de la disposición final?. | El Contratista (OHLA) será responsable de la disposicion final, enviandole a OHLA, los manifiestos ambientales a donde han sido evacuados.
| 48 |  | ¿Cuál es el Tiempo y el número de Pausas Activas diarias que esten establecidas para el proyecto? | Dos pausa activas con duración de cinco minutos
| 49 |  | En proyecto a ejecutar, ¿Que climas adversos estan presente? | Se debe tener en cuenta posibles impactos del Fenomeno del Niño.
| 50 |  | ¿Existe especies endémicas de flora y fauna Silvestre?. Si es positivo, indicar su manejo. | No se ha detectado especies endemicas de flora y fauna silvestre
| 51 |  | Qué consideraciones se tendrán en cuenta para la derivación del agua con respecto a los agricultores que se encuentran aguas abajo para no afectarlos. | Se deberá de tener en cuenta la ejecución de la partida 1.4.3 Conformación de desvío en cauce de río según el listado de Actividades presentados en el TDR.
| 52 |  | REMITIR EL PERFIL DE EXAMEN OCUPACIONAL | Se adjunta al presente el perfil de examen médico ocupacional
| 53 |  | OBLIGATORIAMENTE , SE REQUIERE TENER UN CERTICADO DE FORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OPERADORES, OPERARIOS, Y CONDUCTORES. | Los operarios, operadores y conductores deberán contra con sus certificados de capacitación y experiencia, así como la licencia de conducir que corresponde de acuerdo con el vehículo a conducir u operar. Además los operadores, de linea amrilla, deberán contar con Licencia de Conducir AI, como mínimo.
| 54 |  | SE VA PRESENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19. | No Aplica. Ya que el estado de emergencia sanitaria culminó en el mes de Mayo del presente año
| 55 |  | Para estructuras de concreto que tengan relleno. Que tiempo se esperara antes de realizar estos rellenos o ponerlos en servicio | Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto haya alcanzado por lo menos el 80% de su resistencia. (EG-2013)
| 56 |  | El concreto de 100 Kg/cm2 será dosificado con diseño aprobado se se realizará con tablas de capeco? | Todo diseño de concreto deberá cumplir las normas vigentes aplicables, los cuales deberán estar aprobados por el cliente antes de su colocación en obra. Se debe considerar que el diseño contempla ensayos de agregados, agua, certificados de calidad vigentes de cemento, aditivos, etc.