## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: | P-132 TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1
N° | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | 1. Respecto al carguío y transporte de roca y de material granular, indica que el subcontratista está a cargo de esta actividad. La consulta es si las unidades deben estar homologadas o no. sugerimos que a nuestra opinión no deberían estar homologadas, aclarar. | Toda las unidades que participen en la ejecucón del proyecto deben psaar una homogación antes de ingreso, revisar el anexo 6 del tdr.
2 | 2. Respecto a la maquinaria requerida para los trabajos como excavadoras, motoniveladora, rodillo u otros, indicar si deben estar homologadas. | Toda las unidades que participen en la ejecucón del proyecto deben psaar una homogación antes de ingreso, revisar el anexo 6 del tdr.
3 | 3. Respecto a los trabajadores (operarios y demas), indicar si seran homologados. | El personal para por un proceso de homologación, revisar el anexo 10 del Tdr
4 | 4. Respecto a los metrados de las partidas alcanzadas, por ser partidas cuyas cantidades podrían variar, este contrato debería ser por precios, indicar si es el caso o será a suma alzada. | El Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios
5 | 5. Indicar si ya se ha coordinado con las canteras propuestas para que tengan en stock las rocas de las dimensiones necesarias para realizar los trabajos. | • El material granular será suministrado por OHLA en Cantera. Las Canteras se encuentran aprobadas y autorizadas para suministrar material granular al proyecto. • El Subcontratista es responsable del carguío y transporte del material granular desde el acopio en cantera (indicada por el Contratista) hasta el Sitio de instalación de las mismas. Es decir, el carguío y transporte del material granular es alcance del Subcontratista. El Subcontratista deberá considerar en su Análisis de Precios Unitarios para el material de granular: Carguío y transporte.
6 | 6. Indicar si los depósitos de material excedente (DME) y fuentes de agua ya estan establecidos haci como las canteras. | Si, se encuentran establecidos
7 | 7. Indicar las ubicaciones de las canteras para cada tipo de material requerido en el expediente. | La Cantera JC Astilleros
8 | 8. con respecto a los trabajos del tendido de tuberías de gas de la empresa QUAVII. se tendría que proporcionar una certificación de los trabajos y un plano de la profundidad del tendido de dichas tuberías así como también el tema de la compactación pues se va a transitar maquinaria de alto tonelaje por encima. | Se realizará la entrega de planos con el detalle de los trabajos realizados por QUAVII. Se realizará una señalización del trazo de las tuberias de QUAVII en el área de intervención, para evitar el deterioro de las mismas. El subcontratista debe evitar realizar trabajos en el área cercado.
9 | 9. en el supuesto deterioro O daño de las tuberías de las QUAVII producto de los trabajos a realizar. OHLA tendría una póliza que cubra dichos daños reparaciones y o cambios de la estructura | EL RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN A DAÑOS CAUSADOS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES SERÁ EL POSTOR GANADOR, El postor debe tener todos sus seguros vigentes.( Responsabilidad Civil de terceros, entre otros, Seguros y fianzas).
10 | 10. ¿Cuáles son los metrados del conformado realizados? | Se aclara que en la lista de actividades presentada se han considerado todos los metrados correspondientes a las actuaciones pendientes.
11 | 11. ¿Qué tipo de conformado de piedra se está utilizando? | La roca será acomodada, utilizando equipo pesado, los vacios que queden entre las rocas (interticios), seran llenados con rocas de menos tamaño. Las rocas deben estar trabadas entre si, este tipo de colocado de rocas se denomina el metodo de RIP RAP. Tal como se indica en las especificaciones tecnicas.
12 | 12. ¿Cuál es la holgura permitida entre piedras? | se aclara que las rocas deben estar trabadas entre si, a pesar de eso se generan espacion las cuales se denominan interticios. Para el tramo del SP A1 y A2-1, los intersticios o vacíos entre las rocas no deberán superar el volumen equivalente a una roca de tamaño D15. En caso de que el tamaño del vacío sea menor al rango mínimo correspondiente a D15, no será necesario su relleno. Seccion tipo 1, d15, tamaño minimo 18cm. Seccion tipo 2, d15, tamaño minimo 28cm. seccion tipo 3, d15, tamaño minio 37cm. Se adjunta nota aclaratoria
13 | 13. ¿Cuál es la holgura mínima y máxima aceptada? | para la liberacion de los enrocados considerar la siguiente tabla:
14 | 14. ¿La valorización puede realizarse de forma quincenal? | Las valorizaciones son mensuales con cierre al 20 de cada mes.

## Hoja2
TOLERANCIAS EN ENROCADO DE ACUERDO A SU SECCION TIPO
Seccion Tipo | Tolerancia Liberacion Topografica
| Horizontal | Vertical
Seccion tipo 1 - Liviana (0.60m) enrocado en uña y talud | ±160mm | ±90mm
Seccion tipo 2 - Media (0.90m) enrocado en uña y talud | ±250mm | ±140mm
Seccion tipo 3 - Pesada (1.20 m) enrocado en uña y talud | ±320mm | ±180mm