## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: | P-132 TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1
EMPRESA: | ICONSER S.A.C
N° | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Confirmar si la inducción y los transportes internos y externos serán brindados por OLHA dejando libre de costo al subcontratista.
2 | Debido a la falta de vista técnica, favor de precisar el estado actual del DME y la maquinaria necesaria para su acondicionamiento
3 | Confirmar si se puede extraer agua de ambas fuentes mencionadas. Favor de indicar el pago por m3 de extracción de agua.
4 | Confirmar si el subcontratista únicamente considerará el transporte del material, no el insumo ni derecho de canon.
5 | Favor de brindar números de contacto para la cantera y fuentes de agua.
6 | Favor de brindar los planos para el desvío en cauce de río.
7 | Adjuntar el plano de la rampa A1-RA-I-02.
8 | Indicar si las áreas correspondientes a DME y canteras cuentan con la liberación correspondiente.
9 | Confirmar si el uso del DME, canteras y puntos de agua, son de libre disponibilidad. Confirmar si existe algún pago que tenga que asumir el subcontratista por el uso del DME, por canteras y por el uso del agua
10 | Confirmar si el contratista proveerá zona para campamento, de ser así, favor de enviar planos de ubicación.
11 | Favor de indicar las clínicas autorizadas para gestionar los Exámenes Médicos Ocupacionales del personal, así como el perfil requerido para cada puesto
12 | En la lista de actividades, el metrado de la descolmatación de cauce no es el mismo que se presenta en los sustentos de metrados, favor de enviar sustento actualizado para esta partida.
13 | Solicitamos segunda ronda de consultas
14 | Solicitamos ampliacion de entrega de oferta para un mejor estudio
15 | Solicitamos nos puedan enviar el presupuesto referencial
16 | Los Monitoreos Ambientales seran asumidos por el subcontratista?
17 | Indicar si existen compromisos económicos con algún sindicato o grupo social, que el Sub Contratista deba asumir y/o considerar en su oferta.
18 | Favor confirmar que los 90 dias calendario solicitiados, consideran Movilización y no consideran Desmovilización.
19 | Informar el tiempo estimado que tomara el contratista en su evaluación al personal y equipo del sub contratista para que inicie su labor.
20 | Indicaron que no se encuentra ninguna interferencia, favor confirmar
21 | El material granular suministrado por OHLA se encuentra zarandeado?, o el subcontratista debera realizar algun tipo de procesamiento de material
22 | los costos adicionales de la mano de obra deben ser considerados dentro del p.u de hh? (alojamiento, alimentacion, etc)
23 | Indicar de que cantera de roca sera la extracción de material rocoso.
24 | Sera necesario la permanencia de una ambulancia y paramedicos en la zona de trabajo? De ser el caso lo asumira el subcontratista?
25 | Solicitamos indicar la antigüedad de equipos minimos
26 | solicitamos adjuntar kmz del proyecto
27 | confirmar a que nivel se encuentra la napa freatica
28 | Confirmar que las areas para oficinas / campamento es sin costo para el subcontratista
29 | solicitamos enviar el contacto de Cantera JC Astilleros , donde sera extraido material de roca. Se consulta: 1. Tendrá algun costo para la extraccion de material? Derecho de canon o m3 de material . 2. Se hará algun procesamiento de material de extraccion?
30 | Se utilizará explosivos para explotacion de material de roca?
31 | Solicitamos enviar el listado de las clinicas homologadas por OHLA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186