## INV MIA
RESUMEN DE OBSERVACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
CONCURSO | SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
POSTOR | INVERSIONES QUINAVAL / INVERSIONES MIA & GIA (CONSORCIO LACRAMARCA 1)
GRUPO | ÁREA | SUB-ÁREA | DETALLE DE OBSERVACIÓN
TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN | EXPERIENCIA DEL POSTOR | TIENE 2.44 AÑOS DE EXPERIENCIA ACUMULADA
|  | ORGANIGRAMA | Se recomienda indicar detalle (listado) de personal por puestos y personal técnico considerado para el servicio. Diferencias en organigrama de propuesta y plan de seguridad. No considera personal de Salud (Mínimo Técnico en Enfermería con curso/diplomado de salud ocupacional)
|  | RESIDENTE DE OBRA | PRESENTA AL RESIDENTE CON 14.72AÑOS DEEXPERIENCIA SIN DOCUMENTOS QUE ACREDITEN
|  | JEFE DE PRODUCCIÓN | CUMPLE CON LOS 005 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION NO MUESTRA CONSTANCIA, PERO NO CUMPLE CON LAS OBRAS SIMILARES
|  | JEFE DE SEGURIDAD | Considerar en propuesta mínimo 01 Jefe de SST + 01 Supervisor de Seguridad (Profesional prevencionista), según lineamientos de SSTMA anexo al TDR No se adjunta certificados de trabajo que validen experiencia.
|  | JEFE DE CALIDAD | No cumple con los años de experiencia en proyectos similares de acuerdo al TDR. Se recomienda dimensionar mejor el personal de Calidad, en su organigrama solo indica Jefe de Calidad.
|  | ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS | DECLARA EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD DE 04 - 10 AÑOS DONDE EL 75% ES PROPIO Y EL 25% ES ALQUILADO, SOLO MUESTRA DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EN CANTIDAD 01
|  | EQUIPOS PROPIOS | DECLARA EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD DE 04 - 10 AÑOS DONDE EL 75% ES PROPIO Y EL 25% ES ALQUILADO, SOLO MUESTRA DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EN CANTIDAD 01. NO DETALLA CANTIDAD DE EQUIPOS EN SU HISTOGRAMA
| PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | NO PRESENTA
| PLAN DE CALIDAD |  | No presento formatos de los registros y los planes de inspección y pruebas
| PLANEAMIENTO | CRONOGRAMA DEL PROYECTO | - No se adjunto el archivo nativo del cronograma. De no presentar , se colocará la puntuación más baja - Presentar histograma de personal y equipos por semana - El cronograma debe estar de acuerdo al plan de ejecución del proyecto, mostrando la estrategia del postor lograr el objetivo del proyecto
|  | PLAZO OFERTANTE | Se recomienda optimizar el plazo, caso contrario, sustentar de la manera más clara y precisa posible
| PROPUESTA DE SEGURIDAD |  | No presenta Plan completo (Anexos, programas de gestión), discordancias de documentación de empresas independientes o consorciado, Plan COVID-19 no actualizado a RM N°675-2022, no cumple con estructura y contenido según directiva, no cuenta con certificación ISO-45001.
| PROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE |  | 1) Falta adjuntar la Certificacion ISO 14001 2) En el plan de manejo ambiental debe estar alineado a la ISO 14001, debe incluir los objetivos ambientales, indicadores, medidas de mitigacion ambiental (agua, aire, ruido, flora y fauna), plan de gestion de residuos (no esta alienado a la normativa ambiental), no presenta programa de capacitaciones, programa de inspecciones, revisar y actualizar las normativas ambientales y sus modificatorias como son los estandares de calidad ambiental, manejo de residuos solidos de construccion y demolicion , etc, falta presentar el procedimiento de evaluacion e identificacion de aspectos ambientales, procedimiento de manejo de residuos solidos. 3) Debe contar en su organigrama un jefe o supervisor de medio ambiente responsable de los controles medio ambientales descrito en el plan de manejo ambiental y del instrumento de gestion ambiental.
ECONÓMICA |  |  | COSTO DIRECTO 1. Retirar de la propuesta los servicios complementarios ya que no forma parte del alcance. 2. Partida 01.07.04: "Transporte de Roca para distancias > 1km" se debe evaluar rendimiento debido a que se encuentra por debajo del mercado en un 60%. 3. Partida 01.01.03: "Mantenimiento de tránsito y seguridad vial" muestra cantidades diferentes a lo que debe ser la propuesta. 4. Partida 01.02.02: "Topografía y Georeferenciación" muestra cantidades diferentes a lo que debe ser la propuesta. 5. Partida 01.04.01.03 "Perfilado y compactación en zonas de corte" evaluar el rendimiento y participación al 100% del capataz.