## CONSOLIDADO
PLANTILLA DE PRESUPUESTO
RV.00
Fecha de versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social:
Domicilio:
Teléfono/Fax:
Contacto:
FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:
ITEM | U/M | CANTIDAD | DESCRIPCION |  | Prec. Unit. | Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS
1.01 | M3 | 71603.9818 | Material de relleno max 3" |  | 30.352 | 2173324.0556
1.02 | M3 | 1692.72 | Filtro para drenaje |  | 29.68 | 50239.9296
1.03 | M3 | 5288.17 | Sub base granular |  | 33.6 | 177682.512
1.04 | M3 | 5288.17 | Base Granular |  | 29.68 | 156952.8856
1.05 | M3 | 98552.548 | Relleno para (Muro de Suelo Reforzado) |  | 29.68 | 2925039.6246
1.06 | M3 | 127659.508 | Material de relleno max 6" |  | 36.96 | 4718295.4157
1.07 | M3 | 38486.7553 | Pedraplén e=30 cm max 6" |  | 39.76 | 1530233.3907
1.08 | M3 | 167737.7513 | Pedraplén e=60 cm max 16" |  | 62.72 | 10520511.7615
1.09 | M3 | 8353.597 | Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16" |  | 62.72 | 523937.6038
1.1 | M3 | 9009.048 | Relleno para Estructuras |  | 29.68 | 267388.5446
IMPORTE SIN IGV | [5 empty] | 23043605.7239
|  |  | IGV |  | 18% | 4147849.0303
TOTAL | [5 empty] | 27191454.7542
CONDICIONES GENERALES:
|  |  | DESCRIPCION | SOLICITADO | OFERTADO
|  |  | FORMA DE PAGO | VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS | MESUAL
|  |  | MONEDA | SOLES | SOLES
|  |  | ANTICIPO | 0% | NO
|  |  | PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES) | 12 | 12 MESES
|  |  | FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) | SI | RETENCION DEL 10%
|  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | PRECIOS UNITARIOS | ORDEN DE COMPRA
|  |  | TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | SUMINISTRO

## DETALLADO
PLANTILLA DE PRESUPUESTO
RV.00
Fecha de versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: |  |  | FRAKMAL INVERSIONES E.I.R.L
Domicilio: |  |  | AV. BUENOS AIRES MZ. B LT. 13 PJ. LA UNION
Teléfono/Fax: |  |  | 945 347 576
Contacto: |  |  | frakmaleirl@gmail.com
[6 empty] | FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: | 2023-10-04
ITEM | U/M | CANTIDAD |  | DESCRIPCION |  | Prec. Unit. | Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS
1 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PARDO
1.01 | M3 | 1589.23 |  | Material de relleno max 3" |  | 27.1 | 43068.133
1.02 | M3 | 9009.048 |  | Relleno para Estructuras |  | 26.5 | 238739.772
1.03 | M3 | 1692.72 |  | Filtro para drenaje |  | 26.5 | 44857.08
1.04 | M3 | 5288.17 |  | Sub base granular |  | 30 | 158645.1
1.05 | M3 | 5288.17 |  | Base Granular |  | 26.5 | 140136.505
1.06 | M3 | 98552.548 |  | Relleno para (Muro de Suelo Reforzado) |  | 26.5 | 2611642.522
1.07 | M3 | 8353.597 |  | Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16" |  | 56 | 467801.432
2 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1
2.01 | M3 | 78512.03 |  | Material de relleno max 6" |  | 33 | 2590896.99
2.02 | M3 | 15687.74 |  | Material de relleno max 4" |  | 29 | 454944.46
2.03 | M3 | 7382.75 |  | Material de relleno max 3" |  | 27.1 | 200072.525
2.04 | M3 | 42805.99 |  | Pedraplén e=60 cm max 16" |  | 56 | 2397135.44
2.05 | M3 | 13849.53 |  | Pedraplén e=30 cm max 6" |  | 33 | 457034.49
3 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 1
3.01 | M3 | 23000.82 |  | Material de relleno max 3" |  | 27.1 | 623322.222
3.02 | M3 | 83313.63 |  | Pedraplén e=60 cm max 16" |  | 56 | 4665563.28
3.03 | M3 | 15087.57 |  | Pedraplén e=30 cm max 6" |  | 33 | 497889.81
4 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 2
4.01 | M3 | 224.238 |  | Material de relleno max 6"
4.02 | M3 | 34586.1318 |  | Material de relleno max 3"
4.03 | M3 | 27492.1546 |  | Pedraplén e=60 cm max 16"
4.04 | M3 | 4978.9114 |  | Pedraplén e=30 cm max 6"
5 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3
5.01 | M3 | 1360.19 |  | Material de relleno max 6" |  | 35.5 | 48286.745
5.02 | M3 | 3955.58 |  | Material de relleno max 3" |  | 28 | 110756.24
COSTO DIRECTO | [6 empty] | 15750792.746
| GLB | 1 | GASTOS GENERALES 5% |  |  |  | 787539.6373
| GLB | 1 | UTILIDADES 7% |  |  |  | 1102555.4922
SUB TOTAL | [6 empty] | 17640887.8755
IGV | [5 empty] | 18% | 3175359.8176
IMPORTE TOTAL | [6 empty] | 20816247.6931
0
CONDICIONES GENERALES:
|  |  |  | DESCRIPCION | SOLICITADO | OFERTADO
|  |  |  | FORMA DE PAGO | VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS | MESUAL
|  |  |  | MONEDA | SOLES | SOLES
|  |  |  | ANTICIPO | 0% | NO
|  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES) | 12 | 12 MESES
|  |  |  | FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) | SI | RETENCION DEL 10%
|  |  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | PRECIOS UNITARIOS | ORDEN DE COMPRA
|  |  |  | TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | SUMINISTRO

## PROGRAMACION
PERIODO DE ENTREGAS
| SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PARDO | UNIDAD | METRADO | NOVIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024 | MARZO A JUNIO -2024
| Material de relleno max 3" | M3 | 1589.23 |  | X
| Relleno para Estructuras | M3 | 9009.048 |  | X
| Filtro para drenaje | M3 | 1692.72 |  | X
| Sub base granular | M3 | 5288.17 |  | X
| Base Granular | M3 | 5288.17 |  | X
| Relleno para (Muro de Suelo Reforzado) | M3 | 98552.548 |  | X
| Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16" | M3 | 8353.597 |  | X
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1
| Material de relleno max 6" | M3 | 78512.03 | X
| Material de relleno max 4" | M3 | 15687.75 | X
| Material de relleno max 3" | M3 | 7382.75 | X
| Pedraplén e=60 cm max 16" | M3 | 42805.99 | X
| Pedraplén e=30 cm max 6" | M3 | 13849.83 | X
C | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 1
| Material de relleno max 3" | M3 | 23000.82 | X
| Pedraplén e=60 cm max 16" | M3 | 83312.63 | X
| Pedraplén e=30 cm max 6" | M3 | 15087.57 | X
C | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 2
| Material de relleno max 6" | M3 | 224.238 |  | X
| Material de relleno max 3" | M3 | 34586.1318 |  | X
| Pedraplén e=60 cm max 16" | M3 | 27492.1546 |  | X
| Pedraplén e=30 cm max 6" | M3 | 4978.9114 |  | X
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3
| Material de relleno max 6" | M3 | 1360.19 |  | X
| Material de relleno max 3" | M3 | 3955.58 |  | X
IMPORTANTE
En su propuesta indicar el volumen mínimo y máximo que pueden suministrar por mes
Fecha prevista de inicio: Noviembre
La fecha prevista partirá desde la carta de adjudicación al subcontratista
El postor que considere que es un plazo corto, podrá proponer un volumen mensual de producción de acuerdo a su capacidad real