## CRONOGRAMA SUMINISTRO
Código | Descripcion | Und | Metrado | Duración Dias Cronograma | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SUB-PROYECTO A2-1 Y A2-2 PUESTO EN ACOPIO |  |  |  | 120 | 2025-02-01 | 2025-05-31 | Del 01/02 al 07/02 | Del 8/02 al 14/02 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 01/03 al 07/03 | Del 08/03 al 14/03 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 29/03 al 04/04 | Del 05/04 al 11/04 | Del 12/04 al 18/04 | Del 19/04 al 25/04 | Del 26/04 al 02/05 | Del 03/05 al 09/05 | Del 10/05 al 16/05 | Del 17/05 al 23/05 | Del 24/05 al 31/05
01 | SUMINSTRO DE ROCA PUESTO EN ACOPIO | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-06-01
01.01 | SUB-PROYECTO A2-1 Y A2-2
01.01.01 | ROCA | m3 | 54342.29 | 120 | 2025-02-01 | 2025-05-31
01.01.01.01 | DIQUE A3-D-01 |  |  | 17 | 2025-02-01 | 2025-02-17
01.01.01.02 | DIQUE A3-D-02 |  |  | 103 | 2025-02-18 | 2025-05-31
01.01.01.03 | DIQUE A3-I-01 |  |  | 17 | 2025-02-01 | 2025-02-17
01.01.01.04 | DIQUE A3-I-02 |  |  | 20 | 2025-02-18 | 2025-03-09
01.01.01.05 | DIQUE A3-I-03 |  |  | 83 | 2025-03-10 | 2025-05-31
| Descripción | Und |  | AVANCE |  |  | Del 01/02 al 07/02 | Del 8/02 al 14/02 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 01/03 al 07/03 | Del 08/03 al 14/03 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 29/03 al 04/04 | Del 05/04 al 11/04 | Del 12/04 al 18/04 | Del 19/04 al 25/04 | Del 26/04 al 02/05 | Del 03/05 al 09/05 | Del 10/05 al 16/05 | Del 17/05 al 23/05 | Del 24/05 al 31/05
| ROCA | m3 |  | PARCIAL |  |  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 7000 | 10500 | 7000 | 4342.29
|  | m3 |  | ACUMULADO |  |  | 1000 | 2100 | 3300 | 4600 | 6000 | 7500 | 9100 | 10900 | 12900 | 15300 | 18100 | 21500 | 25500 | 32500 | 43000 | 50000 | 54342.29
Formulas:
Fin = [Inicio]+119
S2 = [S1]+7
S3 = [S2]+7
S4 = [S3]+7
S5 = [S4]+7
S6 = [S5]+7