## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | P29.1 EJECUCION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO I - RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Construcción / Oficina Técnica | Se solicita un plano de rutas general del proyecto.
2 | Construcción / Oficina Técnica | Indicar si los precios HH del proyecto serán los de construcción civil.
3 | Construcción / Oficina Técnica | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto.
4 | Construcción / Oficina Técnica | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas para la secuencia de tren de actividades.
5 | Construcción / Oficina Técnica | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista
6 | Construcción / Oficina Técnica | En caso de que no se aplique el reajuste de precios para el proyecto, ¿se considerarán los precios unitarios de la propuesta teniendo en cuenta la posibilidad de un aumento tanto en la mano de obra como en los materiales y equipos en el plazo de ejecución?
7 | Construcción / Oficina Técnica | En caso de que el ítem 'Presupuesto' del TDR contenga una lista de actividades que difiere de la que se presenta en el anexo 1 del TDR y, además, sea diferente del listado de actividades alcanzado en formato excel, ¿cuál de ellos se tomará en cuenta para la elaboración del presupuesto?
8 | Construcción / Oficina Técnica | Se debe considerar examen médico ocupacional en las clínicas homologadas por OHLA o por el contrario se podrían considerar clínicas con los mismos estándares del examen.
9 | Construcción / Oficina Técnica | Se solicita el precio referencial del proyecto.
10 | Construcción / Oficina Técnica | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista
11 | Construcción / Oficina Técnica | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general.
12 | Construcción / Oficina Técnica | Se requiere confirmar que dispositivo se utilizara para la detección de somnolencia y si estos serán cubiertos por OHLA
13 | Construcción / Oficina Técnica | LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) ENCARGADA DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, Y TRANSPORTE, ¿ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA?
14 | Construcción / Oficina Técnica | ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
15 | Construcción / Oficina Técnica | PARA LOS MONITOREOS DE MEDIO AMBIENTE, ¿SE DEBE CONTRATAR DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA?
16 | Construcción / Oficina Técnica | ¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ATENCIÓN MÉDICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES COMUNES?
17 | Construcción / Oficina Técnica | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto.
18 | Oficina Técnica | Se solicita las bases y medidas de pago para las partidas del presupuesto
19 | Calidad | La verificación de la forma de las rocas con que frecuencia se realizará
20 | Calidad | El terreno de fundación será liberado con algún ensayo o será de forma visual
21 | Calidad | El material propio que se utilizara, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está.
22 | Calidad | La calibración de los equipos de medición y ensayo del laboratorio de avanzada deberán ser in situ a se aceptaran calibraciones fuera del lugar de trabajo.
23 | Calidad | El avance del proyecto esta sujeto a las liberaciones por parte de OHLA, o la sub contratista podrá avanzar si la supervisión de OHLA no se apersona o demora en acercarse al lugar de trabajo
24 | Calidad | Si la respuesta es la obligatoriedad de la presencia de la supervisionde OHLA cuanto tiempo debe esperar la subcontratista para proceder con el trabajo?
25 | SSOMA | ¿El contratista sera responsable del monitoreo de la Huellas de Carbono?
26 | SSOMA | Con Respecto a los residuos líquidos peligrosos(aceite Residual), ¿la empresa contratista será responsable de la disposición final?.
27 | SSOMA | ¿Cuál es el Tiempo y el número de Pausas Activas diarias que esten establecidas para el proyecto?
28 | SSOMA | En proyecto a ejecutar, ¿Que climas adversos estan presente?
29 | SSOMA | ¿Existe especies endémicas de flora y fauna Silvestre?. Si es positivo, indicar su manejo.
30 | Responsabilidad social / Construcción | Qué consideraciones se tendrán en cuenta para la derivación del agua con respecto a los agricultores que se encuentran aguas abajo para no afectarlos.
31 | SSOMA | REMITIR EL PERFIL DE EXAMEN OCUPACIONAL
32 | SSOMA | OBLIGATORIAMENTE , SE REQUIERE TENER UN CERTICADO DE FORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OPERADORES, OPERARIOS, Y CONDUCTORES.
33 | SSOMA | SE VA PRESENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19.
34 | Calidad | Para estructuras de concreto que tengan relleno. Que tiempo se esperara antes de realizar estos rellenos o ponerlos en servicio
35 | Calidad | El concreto de 100 Kg/cm2 será dosificado con diseño aprobado se se realizará con tablas de capeco?