## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO I- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. DEL PERÚ
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | CONSTRUCCION |  | Se solicita que confirmar que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional.
2 | CONSTRUCCION |  | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto.
3 | CONSTRUCCION |  | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas para la secuencia de tren de actividades.
4 | CONSTRUCCION |  | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general.
5 | COSTOS |  | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica, teniendo en cuenta que la duración del proyecto para el Subproyecto A2-T1 es de 463 dias calendarios, y a partir de junio del 2024 habrá un incremento en los jormales del regimen de construcción civil, además el precio del combustible que está siendo variable en el último año.
6 | COSTOS |  | De la consulta anterior, en caso no se considere el reajuste de precios, se solicita confirmar que el subcontratista debe proyectar en el costo de hh del personal de construcción los 2 incrementos que se darán de acuerdo a ley durante los 453 dias del plazo de ejecución de las onbras.
7 | COSTOS |  | Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto(Opción B) debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO
8 | DISEÑO |  | Se solicita confirmar si el precio de la partida 4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto (Opción B) debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO.
9 | DISEÑO |  | Se solicita confirmar que la partida 1.5.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto (opción B) corresponde a la colocación del material sin compactar
10 | PROCURA |  | El material Pedraplén será proporcionado por el Cliente, y con que partidas se pagará su transporte.
11 | DISEÑO |  | En las Especificaciones Tecnicas del Proyecto se indica la siguiente informacion para las compuertas del proyecto: Dejando abierta que los elementos pueden ser en acero ASTM o AISI 304. se solicita definir con detalle cada elemento y su tipo de material ya que el precio variara según el tipo de material.
12 | DISEÑO |  | El relleno de material propio que se utilizara, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está.
13 | MEDIO AMBIENTE |  | ¿Quién será responsable de la disposición final de los Residuos Sólidos?S?
14 | COSTOS |  | Se solicita proporcionar el archivo en formato excel del documento Anexo 01 "LISTA DE ACTIVIDADES" que se muestra en el TDR SUBPROYECTO A2 TRAMO1-REV00, el cual se deberá presentar en la Propuesta Económica.
15 | PROCURA |  | En el TdR pág 47 "Opción A: Subcontrato valorizado con listado de actividades" se indica que "Se paga al contratista por las actividades que haya completado en cada fecha de evaluación. El importe que se abonará será el que el concursante haya consignado para esa actividad en el calendario de actividades" , y en la "Tabla 21 Listado de Actividades-tramo 1 - SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A)", se indica una serie de actividades que se pagarán con la opción A. Se consulta si hay "hitos establecidos" o "progresivas" definidos para las actiivdades de la opción A, ya que según la modadlidad de pago que se ha establecido para esta opción dependerá del caledario de actividades definido para cada actiivdad.
16 | PLANEAMIENTO |  | Se solicita confirmar que el planeamiento de la de obra, se hara con la planilla integrada sin discretizar opcion A y opción B
17 | SSOMA |  | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE SSOMA (Tabla 28, página 80) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Supervisor de Seguridad Ingeniero de Seguridad
18 | CALIDAD |  | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE CALIDAD (Tabla 28, página 80) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Ingeniero de Calidad Supervisor de calidad
19 | PROCURA |  | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar: "Documentación financiera", "Documentación contractual", "Documentación de homologación de proveedores". Solicitamos confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica.
20 | PROCURA |  | De la pregunta anterior Documentación de homologación de proveedores, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS -Anexo VI -Anexo V
21 | PROCURA |  | Agradeceremos enviar el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 81 de los TdR.