## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA
EMPRESA:
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | CONSTRUCCION | ITEM 02.04.01.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA E=20CM, ACABADO CARAVISTA. En la visita no se ha visualizado una Cantera de Roca que permita tener una cara Plana tipo Laja en los bloques de roca. Se puede utilizar el Canto Rodado seleccionado, para efectuar la mamposteria de piedra? | Las piedras que sean colocadas en la cara visible de los muros, deberán tener acabado caravista, lo cual significa que deberán ser planas, en otras palabras, serán habilitadas para tener una cara canteada. No está permitido el uso de cantos rodados en la conformación de la albañilería. Ver Especificaciones Tecnicas:2.4.1.2.6.4 Requerimientos de construcción
2 | CONSTRUCCION | ITEM 01.05.03.08 COLOCACION DE Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE. En la Visita se observo un trabajo manual importante en colocar piedras de menor tamaño en el intersticio de la separacion de las Rocas. Consideramos que esa actividad es innecesaria porque se debe usar la Excavadora para presionar contra el talud y tener la fijacion de la Roca contra el talud conformado. Favor aclarar la actividad manual observada? | El contratista deberá emplear el mejor procedimiento constructivo que considere, aplicando 01.05.03.07 que indica lo siguiente: El Sub-Contratista proporcionará los equipos y herramientas que garanticen la colocación y correcto acomodo de la roca especificada y de cualquier otro material de manera integral, así como para los acabados de la construcción de la defensa ribereña. Los equipos podrán ser, tractores sobre orugas, cargadores frontales, retro excavadoras, excavadoras, grúas, y/u otros, necesarios para la correcta ejecución de la partida, a entera satisfacción del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Así tambien esta partida establece a la letra: "(...) los intersticios o vacíos entre las rocas de tamaño mayor, serán rellenados por fragmentos de roca de tamaño menor (...)", este tamaño menor se refiere a rocas de tamaño D15 según lo establecido en el documento 400197-OHL001-501-XX-RP-CV-000002-R05. Los vacíos u orificios menores al D15 según la sección tipo no es necesario que sean rellenados.
3 | CONSTRUCCION | En la visita a la Cantera, se observa que el material del Enrocado a ser suministrado por TERCEROS, no cumple con la faja indicada en el proyecto y por ende se requiere efectuar un trabajo previo de selección del material antes de su colocacion originando un Over. Se puede efectuar en la zona de la Cantera la seleccion del material de Enrocado para que no origine un falso flete?. Favor confirmar | Se confirma: La roca cumple con el huso granulometrico, La roca será suministrada en acopio en cantera (La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas al carguío (incluyendo la selección de la roca) y transporte al punto de colocación. Considerando el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A3-Río Lacramarca. Ver TDR: 6.2.10 6.2.10. Carguío y transporte de roca y de material granular
4 | CONSTRUCCION | Trabajos en el sector: 23+760 a 24+084 de la margen Izquierda, ya que se mantiene en proceso la Liberación Predial en esta zona y no podrá ser considerada en el inicio de los trabajos, referente a esta información del TDR, ¿OHLA reconocerá todo el impacto económico que pueda afectar por la falta de libración según fecha programada de ejecución del subcontratista? | Se reiterá lo estipulado en el ítem 6.5. Consideraciones generales de construcción SA3 del TDR. Donde se considara estas actividade al final del programa de Obra. Cualquier Impacto asociado a la no Liberación será evaluado previo a la fecha del inico de este Tramo.
5 | CONSTRUCCION | los trabajos de la zona donde se cruzan dos líneas de alta tensión, dependen de la programación y disponibilidad de las empresas administradoras de la red por lo que no existe un tiempo estimado preciso para plasmarlo en el cronograma de la propuesta, ¿Ohla reconocerá los costos de espera, si se afecte la ruta critica hasta que se libere y se pueda ejecutar esa parte del proyecto? | Se reiterá lo estipulado en el ítem 6.5. Consideraciones generales de construcción SA3 del TDR. Donde se considara estas actividades. Actualmente La EPS esta en proceso de liberación y no será una interferencia. De mantenerse alguna restricción este sector deberá evaluarse previo a la ejecución, por lo que no debe considerar un impacto fisico.
6 | CONSTRUCCION | Precisar las áreas y zonas para la facilidades de Obra | Las áreas para facilidades de Obra deben Considerarse según: TDR Item 6.7 Facilidades de obra, las cuales incluye: Oficina Satelital (Temporal) En Obra Comedor Satelital (Temporal) En Obra Almacén Satelital (Temporal) En Obra Área de Servicios Higiénicos Portátiles (Temporal) En Obra Área para batería de residuos sólidos (Temporal) En Obra Área para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados (Temporal) En Obra Las cuales se ubicarán dentro del Patio de Maquinas del SA3: Esta área deberá de ser habilitada mediante nivelación con equipo, previo al uso y a la entrega de la misma.
7 | CONSTRUCCION | Según TDR, TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3, se paraliza por cualquier presencia de restos arqueológicos ¿el rescate arqueológico es por cuenta de OHLA?, OHLA reconocerá el stand by de personal equipos y gasto generales, durante el rescate? | En el caso se paralicen las actividades por un hallazgo arqueológico es responsabilidad de OHLA y Se evaluará el impacto mediante el Uso de las herramientas de gestión del Contrato.
8 | AMBIENTAL | Podría compartir la ultima versión el IGAPRO? Para considerar los costos relacionado a la gestión ambiental | Se comparte documentación. | Anexar
9 | CONSTRUCCION | Se evidencio en la visita que existen vías alternas y estas son compartidas por otros usuarios, ¿ Precisar si el alcance de mantenimiento corresponde a una cuadrilla de motoniveladora, rodillo y cisterna de agua ? ¿Precisar si corresponde mejoramiento y colocación de algún material, de ser así indicar el alcance ?. | El alcance de la Partida: 1.3.1.2 Mejoramiento de Vías, consiste en el conjunto de actividades escarificado, perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante sobre aquellas vías que se encuentran en un estado regular de conservación y tienen como base una capa de rodadura de material granular sin embargo requiere trabajos para su correspondiente rehabilitación. Esta partida no requiere material de préstamo. Ver Tambien Doc: 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003, Estudio de Mejoramiento de Vías.
10 | COSTOS/ CONSTRUCCION | No se pudo evidenciar en la visita el inventario de roca suficiente , ¿ Ohla reconocerá cualquier sobre costo de stand by de equipo, personal entre otros, por la paralización por falta de roca? | Se tiene un subcontratista en producción de roca en cantera la Joya y acopios de roca para la construcción del Subproyecto A3, en los diametros para los espesores de 0.90 y 1.20 requeridos para la construcción de los enrocados. Por lo que se tiene grantizado el abastecimiento de roca para el SA3.
11 | COSTOS | Se observo en la visita cuadrillas de personal realizando actividades manuales con rocas pequeñas para cubrir orificios menores entre roca y roca ¿ Precisar la especificación y el criterio de calidad para establecer la línea de pago en este proceso para que se considerado en el presupuesto? | Se entiende como colocación y acomodo de roca en uña y Talud del dique, al proceso de colocación de roca con un rango de tamaños definidos en la sección tipo precisado en el documento “Estudio Definitivo de Ingeniería para el Sub-Proyecto A4 Diseño de Defensas Ribereñas y Obras conexas” (400197-OHL001-501-XX-RP-CV-000002-R05), considerando el diseño de Rip-Rap, entendiendose que los orificios vacíos o intersticios, al igual que la roca son elementos que conforman el enrocado que son pagados mediante la partida 1.5.1.7 Colocación y acomodo de roca en uña de dique de la EETT. Así tambien esta partida establece a la letra: "(...) los intersticios o vacíos entre las rocas de tamaño mayor, serán rellenados por fragmentos de roca de tamaño menor (...)", este tamaño menor se refiere a rocas de tamaño D15 según lo establecido en el documento 400197-OHL001-501-XX-RP-CV-000002-R05. Los vacíos u orificios menores al D15 según la sección tipo no es necesario que sean rellenados.
12 | COSTOS/ CONSTRUCCION | No existe partidas para construcción de acceso en el lecho de rio, los cuales son necesario para el proceso de construcción del dique ¿ precisar en que partida se incluirá como sub partida ? | Los Accesos existentes que estan considerado en el Subproyecto A3, Llegan hasta nuestra área operativa de construcción de los diques, las configuraciones de distribución de vias internas de trabajo dentro del área operativa será responsabilidad del Subcontratista conforme a su estrategia de construcción.
13 | CONSTRUCCION | Existe alta probabilidad de se active la quebrada por el fenómeno del niño durante la ejecución, en ese escenario Ohla, reconocerá la desmovilización, stand by de equipos, salida de personal entre otros ? ¿Ohla reconocerá cualquier daño constructivo? ¿ si existe un seguro cual es el alcance afectara en costos al subcontratista? | Si bien es una Probabilidad, de presentarse una situacion extraordinaria debido al fenomeno del niño, el Subcontratista deberá de proceder de acuerdo a los mecanismos establecidos en el Contrato. Al respecto el Subcontratista deberá de incluir en su Plan de Construcción Actividades a fin de Mitigar posibles daños por efecto del Fenomeno del Niño.
14 | PREDIAL | Se solicita compartir el mapa de calor de las liberaciones de los predios a la fecha , para que se utilice en la planificación y validaciones de la ruta critica. | Las liberaciones predial son respondabilida de OHLA, señirse a las consideraciones del TDR.
15 | PREDIAL | Si existiera algún acuerdo con las comunidades, sindicato o cualquier otro grupo de interés que afecte el presupuesto del subcontratista se solicita comunicarlo para que incluya en el presupuesto. | El Subcontratista deberá considerar que la contratación de mano de obra no calificada debe ser 100% de la zona del proyecto o de las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar al área social el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las comunidades. El pago será de acuerdo a Ley.
16 | CONSTRUCCION | Precisar si existe alguna especie de planta que requiere un tratamiento especial | No existe alguna especie de planta dentro del SA3 que requiera un tratamiento especial.(En el IGAPRO aprobado existe un listado de especies en peligro de extincion que se va a compartir, para precisar las especies en peligro de extinción estan fuera del area de influencia del subproyecto A3)
17 | CONSTRUCCION | El TDR indica ejecutar los trabajos a un solo turno, precisar la ventana horaria maxima?. | Los Subcontratistas deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo a un sólo turno, según su Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a temas laborales deberá de seguir lo estipulado en el item 8.8 Régimen y horario de trabajo del TDR.
18 | CONTRATOS/PROCURA | En la visita se observo la presencia como competidor del proceso de licitación a la empresa Ohla, apelando al principio de transparencia un contrato NEC, si se diera una negociación posterior a este evento o un ajuste de propuestas ¿como Ohla va garantizar la transparencia del proceso licitación siendo la misma empresa que evalua y participa? | El Contratista Gestor, Garantiza un proceso transparente de conformidad a las clausulas del Contrato, asi mismo todo el proceso de Licitación es supervisado por el Contratante ( ARCC) en ese sentido, el TDR contiene el proceso a seguir según el siguiente detalle: 1. Tendremos una sola ronda de licitación, motivo por el que los postores tendrán una oportunidad para mejorar su propuesta técnica - económica. En ese sentido, requerimos que presenten una propuesta que refleje que han realizado un correcto análisis de la información compartida. 2. Tal como se detalla en en apartado 8.6 Descripción del Proceso de Licitación de los Términos de Referencia, se precisa que la tercera etapa asociada al proceso de licitación se realizará bajo el uso de la plataforma Tenderbill bajo la modalidad de sobre cerrado; es decir, que una vez cumplida la fecha prevista para la recepción de propuestas técnicas - económicas, el equipo de procura recién podrá tener acceso a la información de los postores mediante la apertura de sobres; y no antes. 3. La apertura de cada sobre se realizará en una reunión presencial con la asistencia del Gerente de Proyecto de la ARCC, el Director del Proyecto por parte de OHLA y el personal de Procura; y adicionalmente, el proceso de apertura de sobres se difundirá mediante Plataforma Microsoft Teams. 4. La apertura de sobres se hará de manera aleatoria, definida mediante sorteo en presencia del personal mencionado en el párrafo anterior; y la revision de cada propuesta aperturada se realizará en un plazo máximo de 5 horas, a cargo de los espcialistas. Una vez revisada, se solicitará al postor mediante plataforma Tenderbill la actualización de propuesta, teniendo un plazo máximo de 24 horas para presentarla. 5. Separación de roles: Por otro lado, hemos establecido una clara separación de funciones entre el equipo que evalúa las propuestas y el equipo que participa en el proceso de licitación, pues estos 2 grupos se encuentran compuestos por personas diferentes y también pertenecen a organizaciones diferentes. 6. Contamos con políticas y reglamentos internos que prohiben conflictos de intereses y estándares rigurosos para los involucrados en el proceso. Estas medidas ayudarán a mantener la integridad y transparencia en el proceso de licitación, incluso cuando OHLA también participe del mismo.
19 | CONSTRUCCION | Se solicita precisar el tipo, tamaños promedio de roca a selecccionar, malla de voladura para estimar el rendimiento esperado de la selección, debido a que en la visita no se pudo visualizar las pilas de roca. | Las actividades de colocación y Acomodo de roca en el talud y la uña debe ejecutarse de acuerdo a los parámetros establecidos en el Diseño de Defensas Ribereñas y Obras Conexas del EDI aceptado (400197-OHL001-501-XX-RP-CV-000010-R03) y Según Ítem 6.2.11.Colocación y acomodo de roca en talud y uña de dique del TDR.
20 | PREDIAL | En el TDR indica que OHLA se encarga de cuatro permisos y autorizaciones, ¿OHLA tiene saneado los cuatro permisos para el proyecto?, debido a que planificacion y riesgos de la propuesta supone que esta saneado. | Se confirma, Ohla es responsable de los peermisos de ítem 8.9.Permisos y autorizaciones del TDR
21 | SUBCONTRATOS / PLANEAMIENTO | Según el TDR ¨No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato¨. Precisar el hito inicial que gatilla el plazo contractual?. | El plazo contractual lo gatilla el KOM (kick off meeting), tal como indica el TDR en la página 53. Según ítem 8.2 Plazo de Ejecución. Del TDR.
22 | PLANEAMIENTO | En el TDR indica inicio de corte 5 días después del acceso al sitio ¿precisar que significa y e acceso al sitio ? | El Acceso al Sitio se considera como el momento en que el ejecutor puede iniciar trabajos operativos en campo (Luego de la movilización de los recursos necesarios). Como Hito de control, una vez completada la movilización (16 días después del KOM), los trabajos de movimiento de tierras deben comenzar dentro de los siguientes 5 días.
23 | CONSTRUCCION | Precisar si el subcontratista de roca puede dar las facilidades para realizar el proceso de selección de la roca en la cantera, como guardianía combustible etc., por lo tanto si es factible proporcionar el contacto para solicitar una cotización. | OHLA, no interviene en los procesos de implementación de facilidades operativas del Subcontratista del SA3 mas alla del alcance acotado en el TDR.
24 | CONSTRUCCION | Según el proceso constructivo verificado en la visita, y las condiciones técnicas se va requerir un gran numero de excavadoras para el enrocado ¿ Ohla podría dar mayor flexibilidad en cuanto a la antigüedad de equipos considerando certificados de operatividad, debido a la posible escasez de equipos por la demanda alta? | Ceñirse a los criterios de evaluación respecto a la antigüedad de los equipos,los cuales estan especificados en el Ítem 14.0 Evaluación Técnica y Económica del TDR.
25 | PROCURA | Se solicita la lista de documentos así como los formatos a presentar para la propuesta económica y técnica. | Esta Documnetación se encuentra dentro del ítem Anexo 09 del TDR.
26 | PROCURA | Se solicita los planos del proyecto para la elaboración de los precios unitarios de la propuesta económica. | Los Planos de encuentran anexados al Documento TDR.
27 | CONSTRUCCION | Se solicita un plano de rutas general del proyecto. | Los planos de las rutas estan especificados en el Doc: 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003, Estudio de Mejoramiento de Vías.
28 | CONSTRUCCION | Indicar la distancia promedio de los DMEs al centroide del proyecto para el acarreo del material.( Figura 4. Actuaciones proyectadas en el ámbito del Sub-Proyecto A-3) | La información solicitada se encuentra en el Item 6.3.6 Depósito de materiales excedentes de la Memoria Descriptiva. Con las coordenadas de ubicación y ficha tecnica de ubicación de los DME.
29 | CONSTRUCCION | Indicar la distancia promedio de la Cantera "La Joya" al centroide del proyecto para el acarreo del material. (Figura 4. Actuaciones proyectadas en el ámbito del Sub-Proyecto A-3) | La información solicitada se encuentra en el Item 6.3.4 Canteras de la Memoria Descriptiva. Con las coordenadas de ubicación y ficha tecnica de ubicación de la cantera la Joya.
30 | CONSTRUCCION | En la visita a campo se indicó que la ubicación de las facilidades del proyecto/Instalaciones provisionales de obra se harían en el DME 01, reafirmar si será así o si se designará otro lugar para la ubicación de las facilidades. | Las áreas para facilidades de Obra deben Considerarse según: TDR Item 6.7 Facilidades de obra, las cuales incluye: Oficina Satelital (Temporal) En Obra Comedor Satelital (Temporal) En Obra Almacén Satelital (Temporal) En Obra Área de Servicios Higiénicos Portátiles (Temporal) En Obra Área para batería de residuos sólidos (Temporal) En Obra Área para Parqueo de Veh. Livianos y Pesados (Temporal) En Obra Las cuales se ubicarán dentro del Patio de Maquinas del SA3: Esta área deberá de ser habilitada mediante nivelación con equipo, previo al uso y a la entrega de la misma.
31 | DISEÑO | Se solicita verificar las unidades de medida de la planilla de metrados del presupuesto. (400197-OHL001-501-XX-QT-ZZ-000003-R06 PARTIDA 02.02.06 OBRAS DE DESCARGA) | En la consulta se menciona el código de partida 02.02.06, este código no existe. Existe el código 02.01.06 UNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm y para este caso la unidad de medida el metro lineal (ml).
32 | CONSTRUCCION | Indicar si los precios HH del proyecto serán los de construcción civil. | Los postores deben peveer en sus propuesta lo que incluye su costo de HH y elaborarlos con la TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL conforme la Resolución Ministerial N° 275-2022-TR (Vigente del 01.06.2022 al 31.05.2023)
33 | CONSTRUCCION | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto. | Se confirma: La roca cumple con el huso granulometrico, La roca será suministrada en acopio en cantera (La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas al carguío (incluyendo la selección de la roca) y transporte al punto de colocación. Considerando el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A3-Río Lacramarca. Ver TDR: 6.2.10 6.2.10. Carguío y transporte de roca y de material granular
34 | CONSTRUCCION | Indicar si es posible la desenergización de los cables de alta tensión en el área de impacto de la zona de trabajo. | No, se deberá de considerar los trabajos con las consideraciones de seguridad ante presencia de riesgos electrico.
35 | CONSTRUCCION | Indicar si el enrocado visto en la visita a campo en la progresiva 22+400 será eliminada. | Se Confirma.
36 | CONSTRUCCION | Reafirmar lo dicho en la visita a campo: "Los cambios en el proyecto correspondientes al área de INGENIERÍA no serán realizados por la contratista" | Se confirma. Se debe aclarar que para el presente Proyecto el Contratista Gestor es OHLA y es responsable de la Ingeniería del Subproyecto A3.
37 | PREDIAL | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas, ya que en la visita a campo se indicó que aún faltan liberar zonas. | El subcontratista deberá de tener en cuenta para su propuesta las consideraciones del ácapite 6.5. Consideraciones generales de construcción SA3
38 | PREDIAL/ CONSTRUCCION | Qué consideraciones se tendrán en cuenta para la derivación del agua con respecto a los agricultores que se encuentran aguas abajo para no afectarlos. | Se deberá de tener en cuenta la ejecución de la partida 1.4.3 Conformación de desvío en cauce de río según el listado de Actividades presentados en el TDR. Ver Item 8.4 Presupuesto.
39 | CONSTRUCCION | Qué consideraciones se tendrán en cuenta para el mejoramiento o ampliación de los accesos para el tránsito de equipos de maquinaria pesada con respecto al tema de las zonas no liberadas. | El alcance de la Partida: 1.3.1.2 Mejoramiento de Vías, consiste en el conjunto de actividades escarificado, perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante sobre aquellas vías que se encuentran en un estado regular de conservación y tienen como base una capa de rodadura de material granular sin embargo requiere trabajos para su correspondiente rehabilitación. Esta partida no requiere material de préstamo. Ver Tambien Doc: 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003, Estudio de Mejoramiento de Vías. Y se encuentran liberadas a favor del Subproyecto A3.
40 | CONSTRUCCION | Se indica que entre las progresivas 22+500 y 22+860 se encuentra la EPS ISAREP de energía eléctrica, confirmar si en los inicios del proyecto la empresa se encontrará fuera del área del proyecto o en su defecto que día entrará abandonando el área de trabajo. (6.5 Consideraciones generales) | Se reiterá lo estipulado en el ítem 6.5. Consideraciones generales de construcción SA3 del TDR. Donde se considara estas actividade al final del programa de Obra. Cualquier Impacto asociado a la no Liberación será evaluado previo a la fecha del inico de este Tramo.
41 | CONSTRUCCION | Confirmar la ruta de acceso para la cama baja | Se Anexa: Informe de Accesibilidad Movilización y Desmovilización y KMZ. | Anexar
42 | CONSTRUCCION | En el ítem 6.08 se indica que el sub contratista no deberá considerar el insumo de ningún tipo de material de cantera (roca o material granular) confirmar si este material procesado será entregado sin costo. | Se Confirma que el insumo "Roca" será suministrado en Cantera, El material granular o afirmado de cantera No esta contemplado en las partida de mejoramiento de vías del SA3.
43 | RECURSOS HUMANOS/ | Solamente se debe considerar examen médico ocupacional en las clínicas homologadas por OHLA o por el contrario se podrían considerar clínicas con los mismos estándares del examen. | Los EMO, deberán de realizarse en las clinicas Homologadas por OHLA.
44 | PROCURA | En el ítem 7.2 se indica que se tiene un listado de materiales que será entregados por OHLA. Se solicita dicha lista. | Esta Solicitud se encuentra dentro del Anexo 01 del TDR.
45 | PROCURA /CONTRATOS | Se solicita el precio referencial del proyecto. | Ver Información proporcinada en el Termino de Referencia ( Enlace Virtual).
46 | PROCURA | Se solicita las bases y medidas de pago para las partidas del presupuesto | Esta Información se encuentra en las Especificaciones Técnicas del TDR.
47 | SUBCONTRATOS | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista. | Conforme indica en el modelo de contrato Opción X1: Ajuste de Precios por Inflación [NO APLICA]
48 | CONSTRUCCION/PREDIAL | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general. | Se confirma, se compartirá la Ruta de acceso a la Cantera para el transporte de roca a la Cantera la Joya con otros subcontratistas. Se confirma transito de la población en las vías ya que son caminos de ingreso a los Centros Poblados y áreas agricolas.
49 | SSOMA | Se requiere confirmar que dispositivo se utilizara para la detección de somnolencia y si estos serán cubiertos por OHLA | El Postor indicará que tipo de equipo utilizará para la detección de la somnolencia de los Conductores y/o Operadores y será a su costo.De cauerdo a lo exigidos en la normatividad y detallados en los estándares de OHLA.
50 | SSOMA | ¿CUÁL ES LA DISTANCIA MÍNIMA DE TRABAJO Y PERMISOS ESPECÍFICOS DE LOS EQUIPOS Y PERSONAL EN RELACIÓN A LAS INTERFERENCIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALTA TENSIÓN)? | Las distancias serán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Electricidad Los equipos contarán con su Poliza TREC, así como la Poliza de Responsbailidad Civil y el Personal deberá contar con los seguros SCTR, Vida Ley y Seguro Social.
51 | SSOMA | SE REQUIERE UN PERMISO ESPECÍFICO PARA EL TRÁNSITO DE EQUIPOS DE LÍNEA AMARILLA EN VÍAS PÚBLICAS. | No se requiere un Permiso específico para el transito de linea amarilla, sin embargo, el subcontratista deberá cumplir con los requisitos de ingreso para el personal operador de equipo y el cumplimiento de los estandares de operatividad de los equipos.
52 | SSOMA | LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) ENCARGADA DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, Y TRANSPORTE, ¿ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA? | Si, Estará bajo responsabilidad de la Subcontratista.
53 | SSOMA | ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? | Será Responsabilidad de OHLA, mediante una EPS. Sin embargo el Acopio y segregación previo a la disposición será responsabilidad de la Subcontratista de ejecución del SA3
54 | SSOMA | PARA EL EXÁMEN OCUPACIONAL, ¿EXISTEN CLÍNICAS HOMOLOGADAS EN CAJAMARCA? | Se tiene clínicas homologadas en Trujillo, Nuevo Chimbote y Lima.
55 | SSOMA | REMITIR EL PERFIL DE EXAMEN OCUPACIONAL | Se adjunta al presente el perfil de examen médico ocupacional | Anexar perfil de examen medico-RRHH SSOMA
56 | SSOMA | OBLIGATORIAMENTE , SE REQUIERE TENER UN CERTICADO DE FORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OPERADORES, OPERARIOS, Y CONDUCTORES. | Se deberá de cumplir el Procedimiento de acreditación e ingreso de personal a Obra. | Anexar requerimientos de ingreso SSOMA-RRHH
57 | SSOMA | ¿SE CUENTA CON CARACTERÍSTCAS ESPECÍFICAS RESPECTO A LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE SOMNOLENCIA?. ESTOS EQUIPOS SERÁN ENTREGADOS POR OHLA?. | Los Equipos de Detección de Somnolencia, serán adquiridos por el postor, a su costo, los cuales deberán contar con la certificación y/o calibración correspondiente. Conforme al Estandar de OHLA | Adjuntar Estandar-SSOMA
58 | SSOMA | EL TÉRMINO "FORMACIÓN" QUE SE MENCIONA EN DIVERSAS PARTES DEL DOCUMENTO, ¿HACE REFERRENCIA A CAPACITACIÓN? | Sí. La formación será brindada al personal de acuerdo al programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
59 | SSOMA | PARA LOS MONITOREOS DE MEDIO AMBIENTE, ¿SE DEBE CONTRATAR DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA? | OHLA, Realizará los monitoreos ambientales.
60 | SSOMA | ¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ATENCIÓN MÉDICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES COMUNES? | Los colaboradores de la subcontratista deberán contar con los seguros de acuerdo con la normatividad vigente. SCTR, Seguro Social y/o EPS, Vida Ley, etc. Para Casos de Accidentes de trabajo, Los colaboradores de la subcontratista deberán contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR: Salud - Pensión); Asimismo deberá contar, en obra, con un centro de atenciones medicas y disponer en todo momento de un vehículo de emergencia, los cuales serán cubiertos a su costo. Para Casos de Enfermedades Comunes se realizará de acuerdo a la normatividad vigente, . Seguro Social y/o EPS.
61 | SSOMA | SE VA PRESENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19. | No Aplica. Ya que el estado de emergencia culminó en el mes de Mayo del presente año
62 | SSOMA | SE VA UTILIZAR LOS FORMATOS DE OHLA EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SSOMA | Se facilitará los formatos de gestión de Seguirdad y Salud en el Trabajo, los cuales deberán adoptar y codificar de acuerdo a su sistema de gestión de SST. Se contemplará, en todo momento, los estándares de OHLA.
63 | CALIDAD | La verificación de la forma de las rocas con que frecuencia se realizará | Durante todo el proceso de selección y acomodo de rocas
64 | CALIDAD | Para estructuras de concreto que tengan relleno. Que tiempo se esperara antes de realizar estos rellenos o ponerlos en servicio | Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto haya alcanzado por lo menos el 80% de su resistencia. (EG-2013)
65 | CALIDAD | El terreno de fundación será liberado con algún ensayo o será de forma visual | Indicar el código de la partida a la cual hace referencia la consulta. PARA LA PARTIDA 1.5.1.3 Perfilado y conpactación en zona de corte, se debe alcanzar el 90% del proctor modificado
66 | CALIDAD | El material propio que se utilizara utilizado, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está. | El material propio a utilizarse, deberá cumplir la granulometría y los ensayos adicionales que se indica en las especificaciones técnicas, de acuerdo a las partidas donde vaya a utilizarse. De no cumplir la granulometría, el subcontratista del A3 deberá de zarandearlo para que cumpla las especificaciones técnicas
67 | CALIDAD | Para la fabricación de concreto este se podrá realizará in situ con trompo mezclador? | Se permite el empleo de mezcladoras portátiles en el lugar de la obra. Los equipos deberán de tener las características mínimas indicadas en las especificaciones técnicas
68 | CALIDAD | El concreto de 100 Kg/cm2 será dosificado con diseño aprobado se se realizará con tablas de capeco? | Todo diseño de concreto deberá cumplir las normas vigentes aplicables, los cuales deberán estar aprobados por el cliente antes de su colocación en obra. Se debe considerar que el diseño contempla ensayos de agregados, agua, certificados de calidad vigentes de cemento, aditivos, etc.
69 | CALIDAD | Se realizara ensayos destructivos y no destructivos en la tubería GRP y cuales serán estos controles. | No se realizarán ensayos destructivos. Se debe incluir la ficha técnica y el certificado de calidad vigente debidamente referenciado del lote al cual pertenece el suministro del material. La tubería deberá cumplir la norma ASTM D 3517
70 | CALIDAD | La gestión de calidad será presentada para la propuesta en los formatos de la subcontratista o de OHLA | La Gestión de Calidad a presentar en la propuesta será del subcontratista. Cuando se tenga el ganador de la buena pro, se le indicará los formatos de gestión de calidad a utilizarse en el proyecto
71 | CALIDAD | La calibración de los equipos de medición y ensayo del laboratorio de avanzada deberán ser in situ a se aceptaran calibraciones fuera del lugar de trabajo. | Deberán ser in situ or empresas acreditadas por INACAL o en su defecto por patrones calibrados por INACAL. En todos los casos, estos deben de presentarse con anticipación para las aprobaciones respetivas antes de la ejecución de los ensayos
72 | CALIDAD | Los materiales que formarán parte de los entregables (geosinteticos, tuberías, etc.. serán ensayados en laboratorios externos o bastará con el certificado de cálidas de los mismos. ? | Se aceptan los certificados de calidad vigentes de los proveedores firmados por el responsable de la empresa suministrante, a menos que el Cliente solicite ensayos externos
73 | CALIDAD | Indicar cuantas auditoria por parte de OHLA tendrá la subcontratista? | Mínimo se realizará una (01) auditoría interna a dos tercios del avance del proyecto. De ser necesario se relizará auditorías internas
74 | CALIDAD | El avance del proyecto esta sujeto a las liberaciones por parte de OHLA, o la sub contratista podrá avanzar si la supervisión de OHLA no se apersona o demora en acercarse al lugar de trabajo | Toda liberación debe ser coordinada con OHLA y con el Supervisor de Calidad mediante el formato de NPI semanal. En casos puntuales donde OHLA o el Supervisor de Calidad no se apersone a las actividades previamente planificadas indicadas en el NPI semanal, el subcontratista deberá de comunicar que se van a realizar las actividades para no detener el avance. En todos los casos se debe dejar evidencia fotográfica o mediante videos de las actividades verificadas y liberadas en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto
75 | CALIDAD | Si la respuesta es la obligatoriedad de la presencia de la supervisionde OHLA cuanto tiempo debe esperar la subcontratista para proceder con el trabajo? | Ver línea anterior
76 | CALIDAD | En el punto 12.1.2 Planes de Inspección de Prueba (PIP) a la letra dice Los documentos de ejecución de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas “aprobados con protocolo” sin observaciones en versión original, serán remitidos a OHLA vía carta. Indicar con que frecuencia serán entregadas estas cartas, teniendo en consideración que para la firma de los involucrados tomara un tiempo antes de ser emitido vía carta. | Todos los registros de inspecciones y pruebas y ensayos se presentan debidamente con todas las firmas en los informes semanales y mensuales
77 | CONSTRUCCION | INDICAR LA DISTANCIA QUE EXISTE DONDE SE ABASTECERA LA ROCA, HACIA EL SUB PROYECTO A3. | La información solicitada se encuentra en el Item 6.3.4 Canteras de la Memoria Descriptiva. Con las coordenadas de ubicación y ficha tecnica de ubicación de la cantera la Joya.
78 | PROCURA | SE PUEDE FORMAR CONSORCIO. | En esta etapa de licitación, los consorcios ya deben de estar formalizados.
79 | CONSTRUCCION | El Estudio de vías de acceso, página 8, indica que para las vías existentes cuyo estado sea calificado como Regular, su mantenimiento consistirá en un perfilado y compactación. En vista que el estudio indica para cada una de las 4 vías que su estado es regular, se solicita confirmar que no se requerirá material de aporte para el Mejoramiento de las vías existentes. | Se Confirma.
80 | CONSTRUCCION | El Estudio de vías de acceso, página 35, indica que el ancho de las vías será de 3.0 m, pero que dicho valor puede cambiar. Se solicita determinar el ancho que será requerido para validar el mejoramiento de las vías. | El ancho a realizar el mejoramiento de vías, será respetando la geometría existente, de acuerdo a la descripción de las vias en el Doc: 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003, Estudio de Mejoramiento de Vías.
81 | CONSTRUCCION | En los TdR, página 14, se menciona que hay dos interferencias, consistentes en líneas de energía eléctrica de alta tensión, pertenecientes a Transmantaro e Hidrandina. En vista que la Planilla de cantidades no incluye ninguna partida acerca de las interferencias, se entiende que estas serán atendidas y resueltas por el Contratista y la EPS correspondiente. Se solicita confirmar que será así. | Se Confirma.
82 | CONSTRUCCION | Respecto a las líneas de alta tensión que interfieren con el Proyecto, confirmar que se tiene liberado esa zona. | Se deberá de considerar según el ítem 6.5.Consideraciones generales de construcción SA3 del TDR donde se especifica que Las zonas afectadas deberán de ejecutarse en principio una vez culminadas las zonas sin afectación.
83 | CONSTRUCCION | Confirmar que la reubicación de la linea de alta tension seran realizadas por la empresa prestadora de servicio y que las coordinaciones seran realizadas por el cliente. | Se Confirma.
84 | SSOMA | Según lo mencionado en la EETT, página 54, se solicita confirmar si será necesario el uso de "sistema de silenciadores" para los equipos de movimiento de tierras, tal como lo menciona las especificciones técnicas. De ser necesario, indicar las especificaciones de dicho sistema. | El Uso de Silenciadores deberá cenirse de acuerdo a lo estipulado en el Ítem 1.4.2.3 Equipos a Utilizar del TDR.
85 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar que la Roca lo proporcionara el CONTRATISTA. | Se confirma.
86 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar que el Afirmado lo proporcionarpa el CONTRATISTA, en caso contrario, indicar de dónde se obtendrá este material y distancia. | El material granular o afirmado de cantera No esta contemplado en las partida de mejoramiento de vías del SA3.
87 | CONSTRUCCION | Si el subcontratista es responsable del afirmado. Confirmar que actividades de explotación se realizarán en la Cantera para obtención de dicho material. | El material granular o afirmado de cantera No esta contemplado en las partida de mejoramiento de vías del SA3.
88 | PROCURA | Confirmar que es Postor debe incluir en sus gastos generales, un especialista de riesgos. | El Subcontratista deberá de Ceñirse a lo solicitado en los TDR.
89 | CONSTRUCCION | En los TdR, página 30, se afirma que el Sub Contratista es responsable de los daños que pudiera ocasionar a las instalaciones existentes de agua, desague, eléctricas, etc. Se solicita al Contratista que confirme que antes del inicio del plazo contractual hará entrega de los planos de instalaciones existentes al Sub Contratista. | Se le hará entrega al inico de la obra los planos del alcance a ejecutar de las obras, sin embargo es responsabilidad del Subcontratista cumplir con lo estipulado en el Ítem 7.1.Responsabilidades Generales del TDR.
90 | CONSTRUCCION | Confirmar que si el Subcontratista encuentra tuberias de cualquier tipo no identificadas en los planos, es responsabilidad del CONTRATISTA gestionar y ejecutar la reubicación de las mismas. | De encontrase tuberías existentes en las áreas de intervención de los diques, estas deberán ser informadas inmediatamente al Contratista, para las acciones de atención Correspondiente por Parte de OHLA.
91 | PLANEAMIENTO | Según lo indicado en los TdR, página 53, se solicita al Contratista confirmar que el Plazo de Ejecución inicia 16 dias calendario despues del KOM. | El contratista confirma lo suscrito por el Postor. El plazo de ejecución de los trabajos operativos en campo, inicia 16 dias calendario despues del KOM.
92 | SUBCONTRATOS | Confirmar que la absolución de consultas formará parte del Contrato. | Forman parte del presente Subcontrato
93 | SUBCONTRATOS | Para el subcontratista es imperativo tener el contrato firmado para iniciar con las contrataciones del personal. Confirmar tiempo máximo que tiene el CONTRATISTA para revisar y firmar el subcontrato, después que el Subcontratista ha entregado toda la documentación requerida. | El Contratista Gestor estima que la documentación Solicitada para la firma del Contrato será entregada por el Subcontratitas dentro de los 04 dias luego de la aceptación de la Carta de Adjudicación. Posterior a ello, se estima que el contrato firmado estrá dentro de los 20 días. El Subcontratista adjudicado debe iniciar la Gestíón de incorporación de los recursos del proyecto con la Aceptación de la Carta de Adjudicación con la finalidad de cumplir los plazos estipulados en el TDR.
94 | SUBCONTRATOS | Según los TdR, página 43, se afirma que el Sub Contratista dispone hasta de 10 dias desde la firma del Sub Contrato para presentar la carta fianza correspondiente al adelanto. Se solicita definir en que momento se firmará el Sub Contrato. | El Contratista Gestor estima que la documentación Solicitada para la firma del Contrato será entregada por el Subcontratitas dentro de los 04 dias luego de la aceptación de la Carta de Adjudicación. Posterior a ello, se estima que el contrato firmado estrá dentro de los 20 días, sin embargo, con la carta de adjudicación ya pueden iniciar a tramitar las fianzas.
95 | SUBCONTRATOS | Se consulta si el adelanto puede aumentar a 20% previa carta fianza de banco o aseguradora de primer orden. | Se Mantiene lo indicado en el TDR.
96 | SUBCONTRATOS | Confirmar el tiempo de desembolso del adelanto, una vez entregado la carta fianza. | Dicho adelanto se encuentra sujeto a las condiciones del modelo de contrato NEC 3 Op. F entre OHLA y ARCC.
97 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar que las propuestas técnicas y económicas de todos los postores, deben considerar solo un turno diario de trabajo. | Se Confirma. El Subcontratista deberá de Cenirse al TDR.
98 | PLANEAMIENTO | Según los TdR, página 69, se indica que el Sub Contratista debe presentar 14 dias hábiles previos al inicio de los trabajos, el plan de gestión de calidad y otros para revisión y aprobación. Esto no es compatible con el plazo de 16 días calendario, establecido para el inicio de las actividades. Se solicita aclarar y compatibilizar los plazos de presentación de documentos que son requisito para el inicio de actividades. | El plazo de 16 días corresponde a la movilización de los recursos para inicios de trabajos, el subcontratista desde el envío de la carta de Adjudicación, dispone de 6 días para elaborar los planes requeridos para este subcontrato. El plan de Gestón de Calidad deberá de ser aprobado por la ARCC, en tal sentido este entregable es muy importante previo al inico de los trabajos.
99 | PROCURA | Indicar si el plazo de aprobación indicado considera tambien la aprobación de la ARCC. | Si, Se considerá que las aprobaciones establecidos en el TDR cuentan con aceptación de la ARCC.
100 | CALIDAD | Se solicita confirmar que eventualmente el Sub Contratista puede recurrir a un laboratorio externo que cumpla con tener equipos de ensayo calibrados o verificados por INACAL, para la realización de ensayos. | Es válido realizar ensayos externos en laboratorios que cuenten con calibraciones acreditdas por INACAL, o en su defecto, por patrones acreditados por INACAL. En todos los casos, estos deben de presentarse con anticipación para las aprobaciones respetivas antes de la ejecución de los ensayos
101 | SUBCONTRATOS | Se solicita detallar las coberturas requeridas para cada seguro. | *Responsabilidad civil extracontractual y Patronal – Que cubra la responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista. El seguro contará con un límite general de: No menos del 10% del valor total del contrato *Responsabilidad civil de vehículos – Copia de la póliza: El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000.00 (para cada vehículo. * Responsabilidad civil frente a ocupantes: Según la tarjeta de propiedad $ 10mil C/U o total de $200mil. * Seguro TREC: Debe ser mayor al costo de cada maquinaria y cobertura frente a terceros es de $200mil.
102 | PROCURA | Se consulta si el Contratista también participará como subcontratista en el presente proceso. | El Proceso de Licitación es abierto y la participacion final de los Postores interesados se verificarán al momento de revisar las propuesta tecnicas y economicas.
103 | CONSTRUCCION | Se solicita indicar cual es el volumen diario de roca que puede suministrar el Sub Contratista encargado de producirla en la cantera La Joya. | Se tiene un subcontratista en producción de roca en cantera la Joya y acopios de roca para la construcción del Subproyecto A3, en los diametros para los espesores de 0.90 y 1.20 requeridos para la construcción de los enrocados. Por lo que se tiene grantizado el abastecimiento de roca para el SA3.
104 | CALIDAD/CONSTRUCCION | Durante la visita se observó que el material qe se quiere emplear para la conformación de los diques, es arenoso. Se solicita al Contratista confirmar que dicho material cumple con las EETT. | Se confirma, el material se encuentra en condiciones para su uso según las Especifiaciones técnicas para la conformación de los diques.
105 | PROCURA | Se solicita una 2da ronda de consultas. | Se indica que se tiene prevista una reunión aclaratoria prevista (11-09-2023), en dicha reunión se responderá consultas adicionales previamente enviadas por los postores hasta el 08-09-2023 11.59 pm. Posterior a esta fecha no se recibirá mas Consultas.
106 | CONSTRUCCION | Durante la visita se observó que los acopios de roca están formados por fragmentos de varios tamaños. En tal sentido, se solicita confirmar que además del carguío y transporte, el Sub Contratista necesitará hacer una selección previa de los fragmentos, según el tramo de dique que esté ejecutando. | Se confirma: La roca cumple con el huso granulometrico, La roca será suministrada en acopio en cantera (La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas al carguío (incluyendo la selección de la roca) y transporte al punto de colocación. Considerando el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A3-Río Lacramarca. Ver TDR: 6.2.10 6.2.10. Carguío y transporte de roca y de material granular
107 | SUBCONTRATOS | Confirmar que Seguro de Responsabilidad Civil Profesional no forma parte del alcance de los servicios del Postor y esta será adquirida por el Cliente. | No aplica.
108 | CONSTRUCCION | Se solicita el histórico de lluvia de al menos 10 años la zona. | El historico de las precipitaciones de la Cuenca del Río Lacramarca, lo podemos encontrar en las entidades de Servicio publico como el SENAMHI.
109 | CONSTRUCCION | Confirmar que los trabajos se realizaran con el cauce del rio Seco. De lo contrario indicar en que partida se debe de considerar el manejo del caudal o desvio de Flujo de Cauce. | Se deberá de tener en cuenta la ejecución de la partida 1.4.3 Conformación de desvío en cauce de río según el listado de Actividades presentados en el TDR. Ver Item 8.4 Presupuesto.
110 | CONSTRUCCION | Confirmar que el metrado de transporte será medido por m3 transportado. | Se confirma.
111 | CONSTRUCCION | Confirmar si la selección de la roca en acopio es parte del alcance del postor. | Se confirma.
112 | PROCURA | En el TdR , numeral 13 CONTENIDO DE LA PROPUESTA, se indica la estructura de la propuesta técnica -económica a presentar; sin embargo, en el numeral 8.3.1 del mismo TdR se hace mención a una lista de documentos a ser presentados por el Subcontratista en su oferta. A fin de homologar entre todos los postores, se solicita que se confirme qué documentos se deben presentar además de lo indicado en los numerales 13 y 14 del TdR | El Postor deberá de presentar la dcomunetación solicitada den el TDR, según los los Item 13 y 14 del TDR.
113 | PROCURA | De la consulta anterior, en caso de confirmarse que se deben presentar los documentos indicados en el ítem 8.3.1 del TdR, se solicita indicar qué documentos se presentarán en la etapa de licitación ya que en este ítem se listan documentos para el postor adjudicado. | El Postor deberá de presentar la dcomunetación solicitada den el TDR, según los los Item 13 y 14 del TDR.
114 | CONSTRUCCION | Confirmar que el material orgánico procedente de los trabajos de desbroce previos a la conformación de los diques será llevado a los DMEs sin diferenciar con respecto a los excedentes "no orgánicos" del proyecto. | Se Confirma
115 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar si el precio de la partida Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO. | Se confirma la consideración respecto de los costos, sin embargo el material procedente de la partida de Desbroce y Limpieza en zona no boscosa, esta clasificado como inadecuado y será transportado al DME.
116 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.3.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO | Se confirma la consideración respecto de los costos, sin embargo esta debe ser trasladado a un punto dentro del DME.
117 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar que la partida 1.4.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto corresponde a la colocación del material sin compactar | Se confirma.
118 | CONSTRUCCION | En el numeral 6.2.5 del TdR se indica que es responsabilidad del Subcontratista el carguío y transporte de la roca desde el punto de acopio definido por OHLA; sin embargo, en el mismo TdR dentro del ítem 7 responsabilidades del subcontratista, página 36, en el primer párrafo se indica que el Subcontratista es responsable de la selección, carguío y transporte. Se solicita aclarar si la selección de la roca es responsabilidad del subcontratista. | Se confirma.
119 | CALIDAD/ CONSTRUCCION | Se indica que la roca será suministrada (preparada en acopios) en cantera (La Joya), también allí mismo se indica que la producción de la roca en cantera o suministro de la misma no es responsabilidad del subcontratista del subproyecto A3. Por tanto, se entiende que el Subcontratista del subproyecto A3 no es responsable de realizar los ensayos de calidad de la roca, favor de confirmar. | Se Confirma.Todos los ensayos de roca son realizados por el suministrador de roca. El subcontratista del subproyecto A3 solo debe de realizar la selección de la roca en los tamaños adecuados desde la cantera
120 | CALIDAD/ CONSTRUCCION | Se indica que el afirmado para el mejoramiento de vías será suministrado por un tercero. Por tanto, se entiende que el Subcontratista del subproyecto A3 no es responsable de realizar los ensayos de calidad del material de afirmado, favor de confirmar. | El material granular o afirmado de cantera No esta contemplado en las partida de mejoramiento de vías del SA3.
121 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar si el material de afirmado para el mejoramiento de vías será entregado al subcontratista a pie de obra, en caso no sea así, favor de indicar la ubicación de dónde será entregado el afirmado y dónde se debe incluir el costo de transporte de dicho material. | El material granular o afirmado de cantera No esta contemplado en las partida de mejoramiento de vías del SA3.
122 | SSOMA | Se solicita confirmar si sera necesario prueba covid antes de iniciar los trabajos. | No apllica. El estado de emergencia sanitaria culminó en el mes de mayo del presente año
123 | SSOMA | Se solicita confirmar que los lineamientos (siete) definidos en el ítem 6.2 Implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del documento de especificaciones técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04-V10) son los vigentes a fecha de hoy a ser incluidos en el costo de la partida 4.2 de la plantilla del presupuesto. | No apllica. El estado de emergencia sanitaria culminó en el mes de mayo del presente año
124 | AMBIENTAL | Se solicita confirmar si el subcontratista es responsable por los monitoreos ambientales durante la ejecución de los trabajos, o si estos son de entera responsabilidad de OHLA, en caso sea de responsabilidad del Subcontratista se solicita indicar en que partida se debe incluir el costo. | El monitoreo ambiental es responsabilidad de OHLA
125 | AMBIENTAL | De la consulta anterior, en caso sea de responsabilidad del Subcontratista los monitoreos ambientales, se solicita proporcionar el número de monitoreo que se deben realizar para calidad de aire, suelo, agua y ruido. | El monitoreo ambiental es responsabilidad de OHLA
126 | CONSTRUCCION | Confirmar ubicación de la planta de concreto, y si actualmente esta liberada y no tiene restricción predial. | El concreto como insumo, podrá ser preparado in situ o suministrado premezclado a facilidad del subcontratista, Para lo cual deberá de presentar la documentación previa requerida por el área de Calidad.
127 | SUBCONTRATOS | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica. | Conforme indica en el modelo de contrato Opción X1: Ajuste de Precios por Inflación [NO APLICA]
128 | CONSTRUCCION | Se indica que el Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el Subproyecto A3 relacionado con la ejecución de los trabajos y que además se tiene identificado 02 interferencias de cruces de líneas de alta tensión. Se solicita se proporcione mayor información: ubicación de estas interferencias, imágenes, así como también con qué partida de la planilla de presupuesto se pagarán estos trabajos. | Ver ítem 6.2.12 6.2.12. Interferencias, del Documento TDR.
129 | CONSTRUCCION | Se solicita que confirmen que el uso de botaderos de material excedente (DME) y botadero de material orgánico (DMO) no tendrá canon por uso del depósito de material por parte del Subcontratista. | Se Aclara que como alcance en el Subproyecto SA3, no se tiene contemplado tratamiento de materiales organicos en DMO, Sólo DME. Se confirma que no habrá costo asociado por el uso del DME por parte del Subcontratista.
130 | CONSTRUCCION | Confirmar que el geotextil se colocará en el talud según detalle de planos 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000236- R01 y que no será necesaria la ejecución de una zanja de anclaje en cabeza de talud. | Se confirma.
131 | CONSTRUCCION | Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad. | No existe alguna especie de planta dentro del SA3 que requiera un tratamiento especial. (Esto esta plasmado en el IGAPRO aprobado)
132 | CONSTRUCCION | Se solicita que en caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identifiquen especies y cantidad y punto de ubicación final. | No existe alguna especie de planta dentro del SA3 que requiera un tratamiento especial.(Esto esta plasmado en el IGAPRO aprobado)
133 | COSTOS/DISEÑO | Aclarar con qué partida se pagará la conformación en botadero del material procedente de desbroce y/o tala (el material descrito en las partidas 1.3.1.1 y 1.4.1) | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe peveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta. De lo expuesto y habiendo revisado la documentación del EDI del Sub Proyecto A3 referente a la partida N° 1.3.1.1 Roce y limpieza de maleza y partida N° 1.4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa; se expone: Dichas partidas se pagarán con la siguiente partida, la cual indica: “5.1.1 Acondicionamiento de Depósitos de Materiales Excedentes (DME),…………………… Esta partida corresponde a todas las actividades para el acondicionamiento de material excedente proveniente de las excavaciones y limpieza en el cauce del río Lacramarca (Sub-Proyecto A-3), estas actividades son las siguientes: 1) Retiro y almacenamiento de top soil del DME. 2) Disposición y conformación de material excedente. 3) Disposición y conformación de material excedente. "5.1.2 Medición y pago,……. El acondicionamiento de depósitos de material excedente DME será medida por metro cubico de material acondicionado (m3) y pagado de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato y corresponde a las 03 actividades antes descritas en la presente especificación".
134 | CONSTRUCCION | Se solicita que confirmen que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional. | Se confirma.
135 | CONSTRUCCION | Se solicita que confirmen que el uso de canteras del proyecto no tendrá coste para el Subcontratista. | Se confirma, sin embargo se menciona que el Subcontratista no tiene alcance de explotación de Canteras.
136 | CONSTRUCCION | En la página 33, Tabla 14 Equipos Mínimos. Se consulta si del ítem 2, Cargador Frontal s/llantas ¿Se podría incluir para la potencia de la máquinas un rango de 190 HP a 195 HP? | Se solicita al Subcontratista cumplir con el requerimiento mínimo de equipos según el listado del TDR, sobre ello el Subcontratista deberá garantizar las cantidades de equipos necesarias y suficientes a fin de cumplir con las plazos contractuales ofertados.
137 | CONSTRUCCION | Tabla 14 Equipos Mínimos. Se consulta si del ítem 8 "Rodillo VIB LISO AUTOPULSADO ¿se podría incluir para la potencia de la máquinas un rango de 125 a 135HP y para la capacidad un rango de 9.5 TM a 12 TM? | Se solicita al Subcontratista cumplir con el requerimiento mínimo de equipos según el listado del TDR, sobre ello el Subcontratista deberá garantizar las cantidades de equipos necesarias y suficientes a fin de cumplir con las plazos contractuales ofertados.
138 | AMBIENTAL | En el numeral 14, dentro de la documentación que se debe presentar para el capítulo de Medio Ambiente se indica "documento que acredite su compromiso con el medio ambiente: contrato con gestor de residuos, control e identificación y evaluación de aspectos de su actividad". En este punto se solicita se permita presentar el contrato con gestor de residuos de otro proyecto similar, a fin de demostrar el compromiso del postor con el medio ambiente, ya que no todos los postores se encuentran ejecutando obras en el lugar de la obra. | Si se puede permitir
139 | DISEÑO | Se solicita confirmar si las actividades definidas en los ítems 2) OBRAS DE ARTE (TOMAS Y RETORNOS) y 4 PAISAJISMO del documento Especificaciones Técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04-V10) forman parte del proyecto, puesto que en el documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3 no se incluyen. | Si forman parte del alcance.
140 | PLANEAMIENTO | En el TdR , en el ítem 8.1. Plazo de Ejecución, indican que el Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del día 16 (dieciséis) después de KOM(kick off meeting), y este mismo será dentro de los 07 (siete) días calendario siguientes a la aceptación de la carta de adjudicación. Sin embargo, en el ítem 15. CALENDARIO DE LICITACIÓN, se indica que el inicio del servicio será 16 días después de la comunicación de resultados. Se solicita nos aclaren cuál es la secuencia correcta, ya que de lo indicado en el ítem 15 se interpreta que el KOM sería el mismo día de la comunicación de resultados. | El plazo contractual lo gatilla el KOM (kick off meeting), tal como indica el TDR en la página 53. Según ítem 8.2 Palzo de Ejecución. Del TDR.
141 | PLANEAMIENTO | En el TdR , en el ítem 8.2 Cronograma, indican que los histogramas de mano de obra, equipos y maquinaria, deben ser entregados en formato .xer. Se solicita nos confirmen si para esta etapa de licitación debemos presentar el archivo nativo de primavera con recursos cargados. | Para esta primera Etapa no es necesario entregar el cronograma con los recursos.
142 | PLANEAMIENTO | Se solicita nos confirmen si el cronograma a presentar debe tener la caída indicada en el ítem A. ESTRUCTURA DEL WBS del documento Anexo 5 - Planeamiento Cronograma_R02, o se puede emplear la caída del documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3. | Para esta primera etapa no es necesario entregar el cronograma con la estructura del WBS
143 | PLANEAMIENTO | Se solicita nos indiquen cuáles de los requisitos listados en el ítem B. REQUISITOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN / DURANTE LA CONSTRUCCIÓN / CIERRE DE CONSTRUCCIÓN) del documento Anexo 5 - Planeamiento Cronograma_R02, son aplicables para la etapa de Licitación, ya que algunos son solo aplicables para la fase de construcción. | Para esta etapa es necesario que entregue: NARRATIVA DE CRONOGRAMA HOJA DE PROGRAMACIÓN HISTOGRAMAS DE RECURSOS (No es necesario que este cargado en el crongorama)
144 | PLANEAMIENTO | De la consulta anterior, confirmar la indicación puesta después de los requisitos listados en el ítem B: "De no cumplir con los puntos descritos anteriormente, el cronograma automáticamente queda rechazado". | Esto es aplicable a la etapa de construcción
145 | DISEÑO | Dentro de la información que nos alcanzaron, se encuentran planos de estructuras, tales como captaciones, derivaciones, buzones, obras lineales, etc., ubicados dentro del área de influencia del proyecto. Sin embargo, no se incluyen partidas para estas obras en el documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3. Confirmar si las mencionadas estructuras forman parte del alcance de la presente licitación. | Si forman parte del alcance, ver sustento de metrados: 02.00 Obras de arte.
146 | CONSTRUCCION | Solicitamos Rendimiento de Cantara de Roca considerada en Ingeniería de Construcción (estudio de canteras) | Se tiene un subcontratista en producción de roca en cantera la Joya y acopios de roca para la construcción del Subproyecto A3, en los diametros para los espesores de 0.90 y 1.20 requeridos para la construcción de los enrocados. Por lo que se tiene grantizado el abastecimiento de roca para el SA3.
147 | SUBCONTRATOS | En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 Dice: Cuaderno de Obra: Es el único documento, en el cual se efectuarán todas las anotaciones vinculadas a la ejecución de la obra....../// ...... Todas las cartas que sean emitidas y recibidas, de cualquiera de las partes, deben ser transcritas al Cuaderno de Obra, de lo contrario, se darán por no emitidas o no recibidas. Igual criterio aplica para las Actas de Acuerdos que el Sub-Contratista y el Contratante y/o Supervisor de Calidad, decidan suscribir. Consulta los Reportes Diarios, Informes, Actas, Matrices y otros documentos que son producto de la ejecución deberán de estar transcritos en el cuaderno de obra como Único Documento que los vincula a la ejecución de la obra. | Se Colocará en el Cuaderno de Obra las incidencias que se generen durante el proceso de Ejecución, Por lo que el tratamiento de Documentos Contratuales serán mediante la Matriz de Comunicaciones y Procedimiento. | Anexar Cartilla de comunicaciones contractuales
148 | SUBCONTRATOS | En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 Dice: Cuaderno de Obra: Es el único documento, en el cual se efectuarán todas las anotaciones vinculadas a la ejecución de la obra....../// ...... Todas las cartas que sean emitidas y recibidas, de cualquiera de las partes, deben ser transcritas al Cuaderno de Obra, de lo contrario, se darán por no emitidas o no recibidas. Igual criterio aplica para las Actas de Acuerdos que el Sub-Contratista y el Contratante y/o Supervisor de Calidad, decidan suscribir. Por la dinámica de una obra y del proceso constructivo las cartas van acompañadas de anexos (cuadros, planos, data topográfica, etc.) y/o sustentos de toda disciplina ¿estos deberán de se transcritos para que tengan validez? | Se Colocará en el Cuaderno de Obra las incidencias que se generen durante el proceso de Ejecución, Por lo que el tratamiento de Documentos Contratuales serán mediante la Matriz de Comunicaciones y Procedimiento. | Anexar Cartilla de comunicaciones contractuales
149 | SUBCONTRATOS /CONSTRUCCION | En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 pagina 16 solicitamos que en la dedición de Sub Contratista se ajuste a la realidad como Ejecutor de Obras con ingeniería aprobada para construcción por el Contratista. | Se mentiene las definiciones de los documentos enviados para el proceso de Licitación.
150 | CONSTRUCCION | El Contratista indica en TDR ...... "La roca será suministrada (preparada en acopios) en cantera (La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas con el carguío y transporte al punto de colocación, mas no la producción de la roca en cantera o suministro de la misma". Confirmar que este alcance se mantiene para a presente licitación. | Se confirma: La roca cumple con el huso granulometrico, La roca será suministrada en acopio en cantera (La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas al carguío (incluyendo la selección de la roca) y transporte al punto de colocación. Considerando el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A3-Río Lacramarca. Ver TDR: 6.2.10 6.2.10. Carguío y transporte de roca y de material granular
151 | CONSTRUCCION | Durante la visita el Contratista indico que será responsabilidad del Subcontratista la selección de la roca en Cantera. Confirmar dicha afirmación no incluida en TDR | La selección de la Roca es responsabilidad del Subcontratista, Ver ítem 6.2.10 Carguío y transporte de roca y de material granular del TDR.
152 | CONSTRUCCION | En el caso el Contratista confirme que la selección de la roca sea parte del alcance del Subcontratista. Confirmar que esta actividad de selección no tendrá interferencias operativas, de medio ambiente y seguridad con el operador de la Cantera. | Se confirma.
153 | CONSTRUCCION | En el caso el Contratista confirme existen interferencias operativas entre el operador de la cantera y el Subcontratista para la selección y carguío de roca. Solicitamos el Contratista como gestor cuales son estas interferencias operativas / medio ambiente / seguridad que deberán de ser consideradas. Por favor cuantificarlas si es necesario o sea el caso aplicable. | No deberán de Considerarse Interferencias Operativas en la Cantera.
154 | CALIDAD /CONSTRUCCION | Durante el proceso de selección de roca que cumpla las dimensiones de la ingeniería existirá rocas que no cumplan con las medidas requeridas por lo que será considerado como material (roca) rechazado por no cumplir las EE.TT. Confirmara que la manipulación y transporte interno de este stock pile de materia rechazado no es parte del alcance. | Se Confirma.
155 | CALIDAD /CONSTRUCCION | Confirmar que no forma parte del alcance la rotura de rocas de sobre tamaño. | Se Confirma.
156 | CONSTRUCCION | TDR indica: "El Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el Subproyecto A3, relacionadas con la ejecución de sus trabajos y dar fiel cumplimiento al Alcance de Trabajo del Subproyecto A3". Confirmar que el Sub Contratista es responsable de ejecutar las interferencias que se encuentren dentro de la ingeniería alcanzada para licitación y que estén incluidas dentro de las planillas de cantidades a ejecutar. | Se Confirma.
157 | CONSTRUCCION | TDR indica: "OHLA ha identificado interferencias asociadas a energía eléctrica como son dos líneas de alta tensión, interferencia que se encuentra ubicada en el Subproyecto A3 y deberán considerar las recomendaciones y alcances dados por la empresa prestadora de servicio durante la etapa de Construcción, las líneas identificadas pertenecen al Consorcio Transmantaro y la otra a Hidrandina" Confirmar que no forma parte del alcance de esta licitación. | Se Confirma.
158 | CONSTRUCCION | Confirmar que la actividad se carguío y selección de roca aprobada puede hacerse en doble turno. | La Subcontratista deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo a un sólo turno, según su Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a temas laborales deberá de seguir lo estipulado en el item 8.8 Régimen y horario de trabajo del TDR.
159 | CONSTRUCCION | Confirmar que esta permitido realizar pequeños acopios operativos en el cause del rio y/o corona según las progresivas para la roca que deberá de ser instalada en los diques. | Se confirma, siempre que estas no se encuentren ubicados fuera de las áreas de intervención de los diques del SA3 y No constituyan una condición de seguridad.
160 | CONSTRUCCION | Confirmar que el transporte de rocas puede hacerse en doble turno. | La Subcontratista deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo a un sólo turno, según su Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a temas laborales deberá de seguir lo estipulado en el item 8.8 Régimen y horario de trabajo del TDR.
161 | CONSTRUCCION | TDR indica: "…. todos los requerimientos de material para conformación de los diques, será propio, debido a que se tiene suficiente cantidad de material producto de la excavación que satisface las especificaciones técnicas establecidas". Los tamaños permitidos están entre 4 a 6 pulgadas. Confirmar que para obtener este rango deberá de incluirse e procesamiento de esta material propio. | El subcontratista es libre de poder elegir el procedimiento operativo necesario para la obtención del material siempre que estos cumplan los requerimientos de Calidad según las Especificaciones Técnicas.
162 | CALIDAD | TDR y EETT indican que: Los ensayos de compactación deben de cumplir el 90 % de la máxima densidad seca del Proctor Modificado para el cuerpo del dique y de 95 % de la máxima densidad seca del Proctor Modificado para la corona del dique. Confirmar que el Contratista en la etapa de estudios verídico que estas densidades son alcanzadas con material propio y no requieren de ningún material de prestamos (mezcla) para alcanzar estos parámetros. | Todo material de suelo tiene sus parámetros de proctor, por lo tanto, bajo similares condiciones del ensayo, se pueden alcanzar porcentajes de compactación de 90% y 95% de densidad.
163 | CONSTRUCCION | Confirmar que en el caso no se alcance las densidades que indica las EETT para los rellenos. No forma parte del alcance el suministro, procesamiento, carguío, transporte y/o mezcla de material de préstamo. | El material del SA3 se encuentra en condiciones para su uso según las Especificaciones técnicas para la conformación de los diques.
164 | CONSTRUCCION | En visita realizada pudo evidenciarse que la explotación de la cantera es realizada por voladura sin perforaciones neumatizas o hidráulicas . Solicitamos indicar cual es el rendimiento de material con mínimo= 0.90 m y emáximo=1.20 m aprobado que deberíamos considerar como input para nuestro análisis de producción y costos. | Se tiene un subcontratista en producción de roca en cantera la Joya y acopios de roca para la construcción del Subproyecto A3, en los diametros para los espesores de 0.90 y 1.20 requeridos para la construcción de los enrocados. Por lo que se tiene grantizado el abastecimiento de roca para el SA3.
165 | CONSTRUCCION | Confirmar que los trabajos de mejoramiento de vías existentes tienen un carácter provisional. | Se confirma.
166 | CONSTRUCCION | Existe alguna restricción para trabajos nocturnos. | La Subcontratista deberán considerar su propio régimen y horario de trabajo a un sólo turno, según su Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de obra, el régimen y horario debe respetar la legislación vigente en el Perú referidos a temas laborales deberá de seguir lo estipulado en el item 8.8 Régimen y horario de trabajo del TDR.
167 | CONSTRUCCION | Se solicita adicionar como obra similar, a las obras de construcción y movimiento de tierras en minería. | Se Confirma.
168 | PREDIAL | Confirmar que no existe ningun area considerara en la ingenieria (a disturbar) que debera de ser librara socialmente por el subcontratista. | Se Confirma.
169 | CONTRATOS/PROCURA | Se solicita confirmar que existe el silencio positivo ya que el contracto es back to back. | Respecto a las cláusulas back to back, ceñirse a lo establecido en el modelo de subcontratos NEC Opción B, Adjuntado en el TDR.
170 | PROCURA | En el numeral 8.4.1. se lista documentos bajo el nombre "Documentación financiera", solicitamos indicar si éstos documentos serán presentados en la Carpeta Económica luego del subgrupo Aceptación de condiciones contractuales. | Si se debrán de presentar conforme a lo indicado en el TDR en la Oferta Técnica.
171 | PROCURA | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación contractual" Confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica luego del subgrupo Medio Ambiente o si deben ir dentro del subgrupo Construcción. | Si se debrán de presentar conforme a lo indicado en el TDR en la Oferta Técnica.
172 | PROCURA | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación de homologación de proveedores" debidamente llenados y firmados. Confirmar que los documentos de homologación se presentarán al día siguiente de la adjudicación, según lo establecido en el numeral 16, página 88 de los TDR. | Se Confirma.
173 | PROCURA | Solicitamos enviar o indicar en que Anexo se encuentra el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 79 de los TdR. | El formato Solicitado deberá de ser de acuerdo a los formatos de Cada Postor .
174 | PROCURA | Solicitamos indicar si la Declaración Jurada de aceptación de condiciones contractuales es de formato libre. De existir algún formato precisar el anexo en el que se encuentra. | El formato de declaración jurada se encuentra en el Anexo 08. Se adjunta Formato | Anexar formato
175 | COSTOS/ DISEÑO | Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.3.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe peveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta. De lo expuesto y habiendo revisado la documentación del EDI del Sub Proyecto A3 referente a la partida N° 1.3.1.1 Roce y limpieza de maleza; se expone: Que, si bien es cierto, no está indicado textualmente el termino “incluye el carguío y transporte del material desbrozado al DME” en el presupuesto ; esta, si está siendo indicada en la especificación técnica de dicha partida, la cual indica lo siguiente: “1.3.1.3 Procedimiento de ejecución, …….. Al culminar la jornada de trabajo se eliminará en un camión baranda para el transporte y disposición de la maleza a un DME”. Por lo tanto, en el precio si incluye la carguío y transporte del material destrozado al DME.
176 | COSTOS/ CONSTRUCCION | Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO. | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe peveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta.
177 | COSTOS/ CONSTRUCCION | Se solicita confirmar que la partida 1.4.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto corresponde a la colocación del material sin compactar | Se Confirma.
178 | CONSTRUCCION | En el numeral 6.2.10 del TdR se indica que es responsabilidad del Subcontratista el carguío (incluyendo la selección) y transporte de la roca desde el punto de acopio definido por OHLA; sin embargo, en el mismo TdR dentro del ítem 7 responsabilidades del subcontratista, página 49 se indica que el Subcontratista es responsable del carguío y transporte de la roca. Se solicita aclarar si la selección de la roca es responsabilidad del subcontratista. | Se confirma el Alcance según el ítem 6.2.10 del TdR.
179 | COSTOS/ CONSTRUCCION | De la consulta anterior, de confirmarse que el alcance del subcontratista incluye la selección de la roca, se solicita indicar con que partida se pagará la ejecución de este trabajo? | El subcontratista deberá de considerar sus costos incluyendo todos los detalles estipulados respecto al proceso de selección,carguío y transporte, de acuerdo al Item 6.2.10 Carguío y Transporte de Roca del TDR.
180 | SUBCONTRATOS | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica. | Conforme indica en el modelo de contrato Opción X1: Ajuste de Precios por Inflación [NO APLICA]
181 | CONSTRUCCION | Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad. | No existe alguna especie de planta dentro del SA3 que requiera un tratamiento especial.(Esto esta plasmado en el IGAPRO aprobado)
182 | CONSTRUCCION | Se solicita que confirmen que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional. | Se Confirma.
183 | DISEÑO | En las Especificaciones Tecnicas del Proyecto se indica la siguiente informacion para las compuertas del proyecto: Dejando abierta que los elementos pueden ser en acero ASTM o AISI 304. se solicita definir con detalle cada elemento y su tipo de material ya que el precio variara según el tipo de material. | Usar: 1. Platina de marco - Acero - ASTM A-36. 2. Platina guía de desplazamiento de compuerta - Acero - ASTM A-36. 3. Vástago - Acero inoxidable - AISI 420. 4. Volante de operación - Hierro dúctil - ASTM A536. 5. Sellos tipo nota musical - Neopreno -
184 | DISEÑO | Se solicita planos de detalle de las compuertas donde se describa cada uno de los elementos y el tipo de material, ya que la informacion proporcionada en los planos solo muestra un isometrico y dimensiones. | El detalle de las compuertas serán de acuerdo a la cotización que presenten los fabricantes por medio del subcontratista. El tipo de material se define en la consulta N°183.
185 | CONSTRUCCION | Con referencia al cargo de JEFE DE PRODUCCIÓN (Tabla 31, página 85) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Responsable de Programa de Producción. | Se solicita al Subcontratista cumplir con el requerimiento Criterios de evaluación, según lo detallado en ítem 14.0 Evaluación Técnica y económica del TDR.