## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | Pampa del Toro R I P47 - Construcción de Diques y Protección de Taludes Ronda I- – Lacramarca
EMPRESA: |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | Se solicita archivo KMZ de las diversas áreas y/o zonas del proyecto tales como: Accesos para el ingreso de las maquinarias, accesos hacia las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y otros.
2 |  | Se solicita layout y distancias de transporte para las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y rutas de acceso hacia la zona de trabajo.
3 |  | Confirmar la forma de pago y el costo de la roca a emplear para los trabajos.
4 |  | Confirmar la forma de pago y el costo del material granular a emplear para los trabajos.
5 |  | Indicar quien asumirá la responsabilidad de realizar el mtto. de vías hacia los DME´s, DMO´s, fuentes de agua, canteras y otros.
6 |  | Favor de precisar y/o parametrizar el alcance del mtto. De vías para el subcontratista que resulte ganador
7 |  | Confirmar si en el P.U. del material granular consideramos la explotación, procesamiento y carguío.
8 |  | Confirmar si en el P.U. del material roca consideramos la explotación y el suministro del mismo.
9 |  | Se solicita layout de las facilidades temporales.
10 |  | Se solicita layout de inteferencias en la zona de trabajo y accesos.
11 |  | Se solicita indicar la ubicación del DMO.
12 |  | Con la finalidad de presentar un cronograma con optimización de tiempos en la que los trabajos culminen lo más antes posible, solicitamos confirmar la capacidad maxima de dotación de la roca por día.
13 |  | Sírvase confirmar que se podrán realizar recepciones parciales de obras.
14 |  | Sírvase confirmar que cualquier conflicto social estará a cargo del contratante.
15 |  | ¿Quién estará a cargo de las negociaciones buena vecindad y relaciones públicas? ¿Se dará saneada y liberada las diversas zonas de trabajo?
16 |  | Cómo será la negociación con los gremios o comunidades colindantes a las zonas de trabajo que se dedican al sembrío de diversas plantaciones. Dado que, en nuestra experiencia son costos elevados y, finalmente quien asumirá estos costos de darse alguna exigencia de parte de ellos.
17 |  | Cuál será el horario de trabajo establecido.
18 |  | Cada cuanto tiempo se debe considerar las pruebas COVID 19.
19 |  | Cuál será la fecha de base del presupuesto.
20 |  | Sírvase aclarar cómo se desarrollará los trabajos de remediación ambiental.
21 |  | Sírvase aclarar cuáles serán las medidas de mitigación de ambiental de igual manera sírvase indicar a que partidas se deberían cargar estos trabajos.
22 |  | Sírvase confirmar que todo pago y/o resarcimiento económico a los propietarios de los predios y/o cultivos que sean afectados, son responsabilidad de la entidad contratante y que estos costos no se deben incluir dentro del presupuesto de Obra.
23 |  | Sírvase confirmar que todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de la Entidad Contratante.
24 |  | Sírvase confirmar que, con motivo de la entrega del terreno, la entidad entregará al Contratista el mismo incluyendo el derecho de vía correspondiente, libre de afectaciones a terceros.
25 |  | Solicitamos indicar si el Cliente también participara del proceso de licitación para la construcción.
26 |  | Confirmar si los permisos para el combustible serán gestionados por el cliente contratante.
27 |  | ¿Si existe alguna discrepancia en la valorización se puede valorizar la parte conciliada y facturar el saldo en la siguiente valorización?
28 |  | Favor de confirmar la fecha tentativa de inicio de obra.
29 |  | Favor de confirmar la fecha tentativa de firma del contrato.
30 |  | Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra, de ser así, indicar el tipo.
31 |  | Indicar si vamos a considerar el perfilado del talud exterior del terraplén.
32 |  | Solicitamos indicar el tipo de control de compactación del terraplén de material propio.
33 |  | Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto.
34 |  | ¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? ¿Será medido en volumen de volquete o en peso medido en balanza?
35 |  | Favor de aclarar si la liberación del área aledaña al cauce del rio para la habilitación de los accesos será gestionado por el Cliente.
36 |  | Favor de confirmar que todos los permisos necesarios para realizar los trabajos serán a cuenta y cargo del cliente, así como los permisos necesarios ante la ANA.
37 |  | Favor de confirmar que el carguío del material estará a cuenta y cargo de la empresa encargada de la explotación de la cantera y cuál sería el método de medición de pago para el transporte de enrocado.
38 |  | Sírvanse indicar si en la corona del dique no se colocara una capa de afirmado que permita el uso de los diques como camino de acceso a efectos de realizar a futuro el mantenimiento de estas defensas.
39 |  | Algunos tramos de dique aparentemente conformados podrían no observar las características técnicas necesarias en cuanto a compactación o tipo de material. Consultamos: a.- Que tratamiento se aplicara de encontrarse un dique conformado, pero sin el grado de compactación requerido. b.- La reconformación del dique será considerado como relleno de dique, de ser positiva la respuesta sírvanse indicar si en el metrado está considerado estos rellenos, y si producto de una futura revisión por parte del subcontratista se determina que los volúmenes no son concordantes, se considerara el adicional correspondiente.
40 |  | De la visita en campo se ha podido observar que hay tramos de dique que están afectados por la socavación y erosión, los mismos que requieren ser reconformados, el ancho de estos rellenos debe considerar cuando menos el ancho de la rola del rodillo vibro compactador, por lo que demandara de un sobre ancho mayor, de lo contrario no se podrá alcanzar el grado de compactación requerido, salvo que se le de tratamiento artesanal, con lo cual el costo de este relleno será como relleno estructural. Consultamos: a.- El sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Bastará con completar el relleno o deberá reconformarse desde la base el dique, el reconformar el dique completando el relleno impide una adecuada adherencia entre rellenos de diferentes edades, lo cual puede originar a futuro fracturas en las juntas debido a las juntas.
41 |  | En la cara húmeda del dique (Talud del dique) donde se apoyará la protección con roca, requiere del mismo grado de compactación que el cuerpo del dique, de modo tal que evite que el enrocado sufra asentamiento que pueda poner en riesgo la propia protección, para alcanzar el grado de compactación necesario, se debe considerar un sobre ancho que se determina en función del talud y de la capa de relleno. Consultamos: a.- Cual es el sobre ancho que prevé el proyecto a considerar y si este sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Igualmente, preguntamos si en la cara seca este sobre ancho, también forma parte de los volúmenes de relleno y excavación del dique, si bien no tiene la misma importancia que la cara húmeda, es necesario para obtener la compactación requerida, sin embargo, consideramos en este caso innecesario excavar el sobre ancho pues debería formar parte del cuerpo del dique para robustecerlo, sírvanse confirmar si así se ha considerado en el proyecto. c.- El material proveniente de la excavación del sobre ancho de la cara húmeda puede ser colocado en el talud de la cara saca a fin de darle mayor cuerpo al dique.
42 |  | DE LA MEDICION DE ROCA Sírvanse confirmar que la medición de roca se hará partiendo de los planos de obra (secciones transversales), refrendados con la topografía de roca colocada.
43 |  | Favor indicar cuál será la producción diaria, semanal o mensual del material para enrocado y confirmar que no se tendrán problemas de suministro del mismo.
44 |  | Se solicita confirmar ¿si OHL participará en la presente licitación y cuáles son los alcances de dicha participación? De ser positiva la respuesta, favor indicar ¿cómo serán protegidos la confidencialidad de los precios de los demás postores que participan en la licitación, de tal manera de propiciar una competencia justa entre todos los postores?
45 |  | Se solicita confirmar que el material enrocado será producido en cantera por otro subcontratista y que será colocado sobre volquete para el posterior transporte.
46 |  | Confirmar si existe algún concepto de pago o canon de extracción de agua en las fuentes de agua autorizadas.
47 |  | Sírvase indicarnos la cuantificación de pases de agua, canales y mangueras de riego que se encuentran como interferencias en las zonas de trabajo para la construcción de la defensa ribereña.
48 |  | Confirmar si será el contratista quien realice la gestión de reubicación de los cables energizados que pasan por las zonas de trabajo o accesos.
49 |  | Sírvase indicar el alcance detallado para con los trabajos de cierre de DME/DMO y demás áreas.
50 |  | Se solicita la planilla de metrados en Excel.
51 |  | Indicar las fuentes de agua.
52 |  | Definir cuales serán los DME´s a utilizar
53 |  | El mtto. De vías es un mes sin embargo la duración del proyecto es de 50 días. Confirmar la duración.