## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO II - RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad. | No existe alguna especie de planta dentro del SA2-2 que requiera un tratamiento especial. (Esto esta plasmado en el IGAPRO aprobado)
2 | CALIDAD | La verificación de la forma de las rocas con que frecuencia se realizará | Durante todo el proceso de selección y acomodo de rocas.
3 | CALIDAD | La gestión de calidad será presentada para la propuesta en los formatos de la subcontratista o de OHLA | La Gestión de Calidad a presentar en la propuesta será del subcontratista. Cuando se tenga el ganador de la buena pro, se le indicará los formatos de gestión de calidad a utilizarse en el proyecto
4 | CALIDAD | La calibración de los equipos de medición y ensayo del laboratorio de avanzada deberán ser in situ a se aceptaran calibraciones fuera del lugar de trabajo. | Deberán ser in situ or empresas acreditadas por INACAL o en su defecto por patrones calibrados por INACAL. En todos los casos, estos deben de presentarse con anticipación para las aprobaciones respetivas antes de la ejecución de los ensayos, los cuales no deberán de superar lo 06 meses de calibración.
5 | CALIDAD | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de JEFE DE CALIDAD (Tabla 28, página 77) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Ingeniero de Calidad Supervisor de Calidad | Considerando que el proyecto es de gran envergadura, se requiere que el profesional en mención cuente con la experiencia en el puesto según las consideraciones del TDR, a fin de garantizar la Calidad de la Obra.
6 | CALIDAD | Para estructuras de concreto que tengan relleno. Que tiempo se esperara antes de realizar estos rellenos o ponerlos en servicio | Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después que el concreto haya alcanzado por lo menos el 80% de su resistencia. (EG-2013)
7 | CALIDAD | El terreno de fundación será liberado con algún ensayo o será de forma visual | Indicar el código de la partida a la cual hace referencia la consulta. PARA LA PARTIDA 01.05.03.04 Perfilado y conpactación en zona de corte, se debe alcanzar el 90% del proctor modificado
8 | CALIDAD | El avance del proyecto esta sujeto a las liberaciones por parte de OHLA, o la sub contratista podrá avanzar si la supervisión de OHLA no se apersona o demora en acercarse al lugar de trabajo | Toda liberación debe ser coordinada con OHLA y con el Supervisor de Calidad mediante el formato de NPI semanal. En los casos que no se pueda cumplir con las programaciones del NPI semanal, se debe de enviar una nueva programación de las actividades a ejecutar para el siguiente día, indicando las horas de las inspecciones y ensayos para que se apersone el Supervisor de Calidad a las actividades previamente liberadas por el subcontratista con OHLA. En casos puntuales donde OHLA o el Supervisor de Calidad no se apersone a las actividades previamente planificadas indicadas en el NPI semanal o programaciones diarias, el subcontratista deberá de comunicar que se van a realizar las actividades para no detener el avance. En todos los casos se debe dejar evidencia fotográfica o mediante videos de las actividades verificadas y liberadas en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
9 | CALIDAD | Si la respuesta es la obligatoriedad de la presencia de la supervisionde OHLA cuanto tiempo debe esperar la subcontratista para proceder con el trabajo? | Ver Respuesta Anterior.
10 | CONSTRUCCION | Se solicita confirmar cual es la planilla que se debe presupuestar, ya que en el "Anexo 01 LISTA DE ACTIVIDADES" no incluyen las obras de arte (Captaciones, Canales, Obras de Descarga, Retornos, Reposición de canales), las Obras de Paisajismo (intervención en cruce Pampa Dura y Tangay, y trabajos de Reubicación de Interferencias que se listan en la "Planilla de Cantidades" listado desde la página 581 al 587 en el documento "TDR SUBPROYECTO A2 Tramo 2 RV08" | Se deberá de considerar la "Planilla de Cantidades", donde se considera además, las obras de arte y obras de Paisajismo, sin embargo se menciona que reubicación de interferencia no es alcance de esta licitación, por lo que no considera metrado.
11 | CONSTRUCCION | Se solicita que confirmar que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional. | Se Confirma, sin embargo, hay partidas de REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES y MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
12 | CONSTRUCCION | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto. | Se confirma: La roca cumple con las especificaciones para el proyecto, La roca será suministrada en acopio en cantera, el subcontratista del subproyecto A2-Tramo2, realizará las actividades relacionadas al carguío (incluyendo la selección de la roca conforme al huso granulometrico según los espesores del enrocado) y transporte al punto de colocación. Considerando el espesor y detalle de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A2-Tramo2-Río Lacramarca. Ver TDR: 6.2.2. Carguío y transporte de roca y de material granular
13 | CONSTRUCCION | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas para la secuencia de tren de actividades. | El Postor deberá de elaborar su tren de actividades tomando en consideración lo decrito en el ítem 6.5.Consideraciones generales de construcción SA2-Tramo2
14 | CONSTRUCCION | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general. | Se confirma, se compartirá la Ruta de acceso a la Cantera para el transporte de roca a la Cantera la Joya con otros subcontratistas. Se confirma transito de la población en las vías ya que son caminos de ingreso a los Centros Poblados y áreas agricolas.
15 | CONSTRUCCION/PLANEAMIENTO | Se solicita confirmar que el alcance de la presente licitación solo corresponde al tramo 2 Prog. 12+500 -Prog 20+960, ya que en Tabla 20: Hitos del proyecto (pág 47) del documento "TDR SUBPROYECTO A2 Tramo 2 RV08", hace referencia al Tramo 1 del Subproyecto A2. | Se confirma, el alcance de la presente licitación solo corresponde al tramo 2 Prog. 12+500 -Prog 20+960
16 | COSTOS | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica, teniendo en cuenta que la duración del proyecto para el Subproyecto A2-T2 es de 328 dias calendarios, y a partir de junio del 2024 habrá un incremento en los jormales del regimen de construcción civil, además el precio del combustible que está siendo variable en el último año. | Conforme indica en el modelo de contrato Opción X1: Ajuste de Precios por Inflación [NO APLICA]
17 | COSTOS | Indicar si los precios HH del proyecto serán los de construcción civil. | AFIRMATIVO.
18 | COSTOS | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista | Conforme indica en el modelo de contrato Opción X1: Ajuste de Precios por Inflación [NO APLICA]
19 | COSTOS | Se solicita confirmar si el precio de la partida 3.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe peveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta.
20 | DISEÑO | Se solicita confirmar si el precio de la partida 4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO. | las actividades de las partidas ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA / DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluyen el carguio, transporte y acondicionamiento del material Excedente en el DME, por lo que el postor debe peveer estos trabajos al formular el costo de su propuesta.
21 | DISEÑO | Se solicita confirmar que la partida 4.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto corresponde a la colocación del material sin compactar | Se confirma. 1.4.4 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
22 | DISEÑO | La partida "1.1 Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial" se indica como U/M "glb", y como metrado 8.3, favor confirmar si el metrado corresponde para una unidad de pago de "glb" ó "mes". | Se deberá de pagar según el Item 1.1.3 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial (Condiciones de pago)
23 | DISEÑO | En las Especificaciones Tecnicas del Proyecto se indica la siguiente informacion para las compuertas del proyecto: Dejando abierta que los elementos pueden ser en acero ASTM o AISI 304. se solicita definir con detalle cada elemento y su tipo de material ya que el precio variara según el tipo de material. | Usar: 1. Platina de marco - Acero - ASTM A-36. 2. Platina guía de desplazamiento de compuerta - Acero - ASTM A-36. 3. Vástago - Acero inoxidable - AISI 420. 4. Volante de operación - Hierro dúctil - ASTM A536. 5. Sellos tipo nota musical - Neopreno -
24 | DISEÑO | Se solicita planos de detalle de las compuertas donde se describa cada uno de los elementos y el tipo de material, ya que la informacion proporcionada en los planos solo muestra un isometrico y dimensiones. | "El detalle de las compuertas serán de acuerdo a la cotización que presenten los fabricantes por medio del subcontratista. EL tipo de Material de la compuerta es de ACERO INOXIDABLE debido a que dichas compuertas estarán siempre expuestas a la humedad, ambientes salinos y/o cloruros. Por lo que el material es Acero Inoxidable A240 Gr 316"
25 | DISEÑO | El material propio que se utilizara, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está. | El material propio a utilizarse para la conformación de cuerpo de dique y rampas, deberá cumplir la granulometría y los ensayos adicionales que se indica en las especificaciones técnicas, de acuerdo a las partidas donde vaya a utilizarse. De no cumplir la granulometría, el subcontratista del A2 Tramo2 deberá de zarandearlo para que cumpla las especificaciones técnicas
26 | MEDIO AMBIENTE | Para este proyecto, ¿Se va considerar un especialista ambiental? | El subcontratista deberá de definir su estructura de profesionales d etal manera de poder atender las necesidades del Proyecto.
27 | MEDIO AMBIENTE | ¿El contratista sera responsable del monitoreo de la Huellas de Carbono? | Si, en el plan de gestión Ambiental se encuentra determinado el monitoreo de la huella de carbono.
28 | MEDIO AMBIENTE | Con Respecto a los residuos líquidos peligrosos(aceite Residual), ¿la empresa contratista será responsable de la disposición final?. | Si.
29 | MEDIO AMBIENTE | ¿Existe especies endémicas de flora y fauna Silvestre?. Si es positivo, indicar su manejo. | No existe alguna especie de planta dentro del SA2-Tramo2 que requiera un tratamiento especial.(Esto esta plasmado en el IGAPRO aprobado)
30 | MEDIO AMBIENTE | LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) ENCARGADA DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, Y TRANSPORTE, ¿ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA? | Si, bajo responsabilidad de la subcontratista
31 | MEDIO AMBIENTE | ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? | OHLA será el responsabñle de la disposición final, sin embargo, El subcontratista es responsable del traslado de los residuos hacia el punto de Acopio DTR.
32 | MEDIO AMBIENTE | PARA LOS MONITOREOS DE MEDIO AMBIENTE, ¿SE DEBE CONTRATAR DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA? | OHLA realizará los respectivos monitoreos.
33 | PLANEAMIENTO | Se solicita confirmar la fecha prevista para el "Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio" | La fecha prevista de acceso al sitio es 16 días calendarios despues del KOM (revisar el CAPÍTULO 15 CALENDARIO DE LICITACIÓN del TDR proporcionado)
34 | PROCURA | Se solicita el precio referencial del proyecto. | Ver Información proporcinada en el Termino de Referencia ( Enlace Virtual), en el Item 8.4
35 | Procura | En el numeral 8.4.1. se lista documentos bajo el nombre "Documentación financiera", solicitamos indicar si éstos documentos serán presentados en la Carpeta Económica. | Si se debrán de presentar conforme a lo indicado en el TDR en la Oferta Técnica.
36 | Procura | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación contractual" Confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica. | Si se debrán de presentar conforme a lo indicado en el TDR en la Oferta Técnica.
37 | Procura | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación de homologación de proveedores" debidamente llenados y firmados. Solicitamos indicar en qué carpeta se presentará la información requerida. | Si se debrán de presentar conforme a lo indicado en el TDR en la Oferta Técnica.
38 | Procura | De la pregunta anterior, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS -Anexo VI -Anexo V | Se adjunta archivos solicitados.
39 | Procura | Solicitamos enviar o indicar en que Anexo se encuentra el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 79 de los TdR. | El formato Solicitado deberá de ser de acuerdo a los formatos de Cada Postor .
40 | Procura | Solicitamos indicar si la Declaración Jurada de aceptación de condiciones contractuales es de formato libre. De existir algún formato precisar el anexo en el que se encuentra. | El formato de declaración jurada se encuentra en el Anexo 08. Se adjunta Formato
41 | Procura/DISEÑO | Se solicita proporcionar el archivo excel del documento Anexo 01 "LISTA DE ACTIVIDADES" que se presenta en el TDR SUBPROYECTO A2 Tramo 2 RV08 | Se Adjunta archivo Excel.
43 | SOMMA/CALIDAD/CONSTRUCCIÓN | Indicar cuantas auditoria por parte de OHLA tendrá la subcontratista? | Mínimo se realizará una (01) auditoría interna a dos tercios del avance del proyecto. De ser necesario se relizará auditorías internas
42 | SSOMA | SE REQUIERE UN PERMISO ESPECÍFICO PARA EL TRÁNSITO DE EQUIPOS DE LÍNEA AMARILLA EN VÍAS PÚBLICAS. | No se requiere un Permiso específico para el transito de linea amarilla, sin embargo, el subcontratista deberá cumplir con los requisitos de ingreso para el personal operador de equipo y el cumplimiento de los estandares de operatividad de los equipos.
44 | SSOMA | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE SSOMA (Tabla 28, página 77) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Supervisor de Seguridad Ingeniero de Seguridad | No Procede.
45 | SSOMA | En caso de Accidentes y Enfermedades Comunes, ¿donde será antendidos los trabajadores?. En que medios se Transportarán. De ser ambulancia, indicar ¿que tipo de ambulancia que se va implementar en el proyecto? | Para Casos de Accidentes de trabajo, Los colaboradores de la subcontratista deberán contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR: Salud - Pensión); Asimismo deberá contar, en obra, con un centro de atenciones medicas y disponer en todo momento de un vehículo de emergencia, Ambutancia Tipo II, los cuales serán cubiertos a su costo.
46 | SSOMA | ¿Cuál es el Tiempo y el número de Pausas Activas diarias que esten establecidas para el proyecto? | Dos pausa activas con duración de cinco minutos
47 | SSOMA | ¿Se implementarán Facilidades para tópico de acuerdo a lo indicado para el TDR? . De ser positivo, indicar la Cantidad. | los centros de atención médica serán cubiertos a costo del subcontratista de conformidad a la ley vigente.
48 | SSOMA | solamente se debe considerar examen médico ocupacional en las clínicas homologadas por OHLA o por el contrario se podrían considerar clínicas con los mismos estándares del examen. | Los EMO, deberán de realizarse en las clinicas Homologadas por OHLA.
49 | SSOMA | Se requiere confirmar que dispositivo se utilizara para la detección de somnolencia y si estos serán cubiertos por OHLA | El Postor indicará que tipo de equipo utilizará para la detección de la somnolencia de los Conductores y/o Operadores y será a su costo.De cauerdo a lo exigidos en la normatividad y detallados en los estándares de OHLA.
50 | SSOMA | ¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ATENCIÓN MÉDICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES COMUNES? | Los colaboradores de la subcontratista deberán contar con los seguros de acuerdo con la normatividad vigente. SCTR, Seguro Social y/o EPS, Vida Ley, etc. Para Casos de Accidentes de trabajo, Los colaboradores de la subcontratista deberán contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR: Salud - Pensión); Asimismo deberá contar, en obra, con un centro de atenciones medicas y disponer en todo momento de un vehículo de emergencia, los cuales serán cubiertos a su costo. Para Casos de Enfermedades Comunes se realizará de acuerdo a la normatividad vigente, . Seguro Social y/o EPS.
51 | SSOMA | En proyecto a ejecutar, ¿Que climas adversos estan presente? | Se deberá de considerar los climas propios históricos de la zona.