- ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTOS DE CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE LICITACIÓN

- REQUISITOS PARA LA REVISIÓN Y (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN).

El Sub contratista presenta su Cronograma de Licitacion al Constratista.

A continuación, se describe los requisitos mínimos a considerar en el cronograma:

| Datos que debe incluir el Cronograma | - Duraciones para todas las actividades relacionadas con las Obras, incluido la adquisición, la fabricación fuera del Sitio, las actividades de subcontratación, las fechas de entrega, la demolición, la construcción, la puesta en marcha y la entrega con suficiente detalle para permitir una gestión eficaz de las Obras, incluidos los siguientes hitos clave. - Adquisición de subcontratos y fechas de adjudicación de contratos. - Fechas para la instalación del Sitio, incluidos los servicios de apoyo logístico. - Fechas para la reubicación de las instalaciones temporales del Sitio, como oficinas del personal, almacenes, vestuarios y comedor del Sitio. - Enlaces lógicos ara que todas las actividades tengan un predecesor al inicio de la actividad y un sucesor al final de la actividad (excepto la primera y la última actividad) para permitir que se realice un análisis de la ruta crítica para mostrar la ruta crítica y los períodos de flotación. - Una lista de actividades con restricciones de inicio o finalización y una explicación de las razones de la restricción. |
| --- | --- |

| Atributos del Cronograma | - El programa integrado está organizado y codificado según el WBS aprobado. (archivo adjunto) - Establece e incluye hitos clave. - Calendario de eventos de licitación. - Entregables de construcción. - Interfaces para dependencias con otros proyectos o partes interesadas. El contratista deberá colocar un hito para la entrega de la interface de otro proyecto en caso se requiera. |
| --- | --- |

- DATA DEL CRONOGRAMA Y CONTROL (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN)

El contratista deberá presentar junto con su cronograma, lo siguiente:

| N° | REPORTE |
| --- | --- |
| 01 | Curva S HH, HM |
| 02 | Curva Commodities |
| 03 | Histograma Personal |
| 04 | Histograma Equipos |

- SUSTENTO DE PROGRAMACIÓN (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN)

El contratista deberá presentar junto con su cronograma, el sustento de programación de acuerdo al siguiente estandar:

| Activity ID | Activity Name | Item | Partidas | Und | Metrado (M) | Rend (1) | N° Turnos (2) | N° Cuadrillas (3) | Eficiencia (4) | Duración Calculada (5) | Buffer (6) | Duración Programada (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En donde:

- Activity ID: Código de actividad asignado en el programa Primavera P6

- Activity name: Nombre de actividad asignado en el programa Primavera P6

- Item: Código asignado a la partida en el presuesto

- Partida: Descripción de la partida en el presupuesto

- Und: Unidad de medida de la partida en el presupuesto

- Rend: Rendimiento utilizado en la actividad.

- N° Turnos: Cantidad de turnos que el subcontratista trabajará

- N° Cuadrillas: Cantidad de cuadrillas que el subcontratista empleará para ejecutar la actividad.

- Eficiencia:

- Duración calculada: Estimación de tiempo utilizando la siguiente fórmula:

5=M/(1×2×3×4)

- Buffer (TRA) : Margen de tiempo adicional para cada tarea o actividad en el calendario, lo que permite mitigar los riesgos y garantizar que el proyecto se entregue a tiempo.

- Duración Programada: Plazo final que irá en el cronograma, se calcula como:

7=5+6

Ejemplo

| Activity ID | Activity Name | Item | Partidas | Und | Metrado | Rend | N° Turnos | N° Cuadrillas | Eficiencia | Duración Calculada | Buffer | Duración Programada (P6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 | 01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 | m3 | 243.12 | 32 | 1 | 2 | 0.95 | 4.0 | 1 | 5 |

Nota: La descripción de la actividad del cronograma debe determinar adecuadamente su alcance y puede ser la misma descripción de la partida del presupuesto.

Si la descripción de la partida en el presupuesto es muy general o vaga esta debe subdividirse en componentes detallados (ejemplo: la partida de ENCOFRADO Y DESENCOFRADO debe subdividirse en una actividad de ENCOFRADO y otra de DESENCOFRADO).

- ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTOS DE CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

CODIFICACIÓN DE CRONOGRAMAS

Los cronogramas deben ser elaborados en. xer, Primavera P6, deberán ser entregados en su formato nativo y en .pdf y deberán ser codificados de la siguiente manera.

| CÓDIGO DE CONTRATO | FECHA DE PRESENTACIÓN (AÑO / MES / DÍA) |
| --- | --- |

Ejemplo: 400197.220901

- ESTRUCTURA DEL WBS

El WBS del cronograma de construcción deberá considerar y adecuar con relación al alcance del contrato la siguiente estructura.

| CÓDIGO DE CONTRATO | NIVEL 01 | NIVEL 02 | NIVEL 03 | NIVEL 04 | NIVEL 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Del NIVEL 01 al NIVEL 04, la estructura es estándar y es de carácter obligatorio, a partir del NIVEL 05 el Contratista tiene la Libertad de incluir los niveles que crea necesario.

| NIVEL | CÓDIGO WBS | NOMBRE WBS |
| --- | --- | --- |
|  | 000 | GENERALES |
| NIVEL 01 | 501 | DEFENSAS RIBEREÑAS |
|  | 930 | PUENTES |
|  | 890 | ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJISMO |

| NIVEL 02 | NOMBRE WBS 02 | NIVEL 03 | NOMBRE WBS 03 | NIVEL 04 | NOMBRE WBS 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | PROCURA | 40 | CONSULTOR ESPECIALIZADO |  |  |
|  |  | 50 | PROVEEDOR |  |  |
| C | CONSTRUCCIÓN | 90 | TRABAJOS PRELIMINARES | 02 | COSTOS DEL CONTRATISTA PRINCIPAL |
|  |  |  |  | 03 | GASTOS GENERALES |
|  |  | 80 | FACILIDADES DE OBRA | 02 | DEMOLICIONES |
|  |  |  |  | 04 | OBRAS DE DESVÍO TEMPORAL |
|  |  | 70 | OBRAS EXTERIORES | 00 | GENERAL |
|  |  |  |  | 01 | PREPARACIÓN DE SITIO |
|  |  |  |  | 02 | CAMINOS PROVISIONALES |
|  |  |  |  | 03 | PLANTACIÓN Y PAISAJISMO |
|  |  |  |  | 05 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO |
|  |  |  |  | 10 | CUERPOS DE TERRAPLÉN |
|  |  |  |  | 11 | SUPERFICIES DE TERRAPLÉN |
|  |  |  |  | 12 | MEJORAS EN LOS TERRAPLENES |
|  |  |  |  | 13 | CANALIZACIÓN |
|  |  |  |  | 14 | REFUERZO DE RIBERA DE RÍO |
|  |  |  |  | 15 | REFUERZO DE TALUDES |
|  |  |  |  | 17 | ESTRUCTURA DE CRUCE |
|  |  |  |  | 21 | REGISTROS Y CÁMARAS |
|  |  |  |  | 22 | DRENAJE URBANO |
|  |  | 60 | TRABAJOS DE RENOVACIÓN | 02 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |
|  |  | 30 | ACABADOS | 02 | ACABADO PARA PISOS |
|  |  | 25 | INSTALACIONES ESPECIALES | 01 | APOYOS PARA PUENTES |
|  |  | 20 | SUPERESTRUCTURA | 01 | MARCOS (CUBIERTAS) |
|  |  |  |  | 03 | TECHOS |
|  |  |  |  | 04 | ESCALERAS Y RAMPAS |
|  |  |  |  | 05 | MUROS EXTERIORES |
|  |  |  |  | 09 | PILARES DE PUENTE |
|  |  |  |  | 10 | ESTRIBOS DE PUENTE |
|  |  |  |  | 11 | CUBIERTAS DE PUENTE |
|  |  |  |  | 12 | PARAPETOS DE PUENTE |
|  |  | 10 | SUBESTRUCTURA | 01 | FUNDACIONES ESTÁNDAR |
|  |  |  |  | 02 | CIMENTACIONES ESPECIALES |
|  |  | 00 | GENERAL | 00 | GENERAL |
|  |  |  |  | 01 | LIMPIEZA DE SITIO |
| U | USO | 30 | ENTRENAMIENTO |  |  |
|  |  | 40 | MANTENIMIENTO | 01 | MANTENIMIENTO PLANEADO |
| T | CIERRE | 20 | DESMOVILIZACIÓN | 20 | DESMOVILIZACIÓN |
|  |  | 40 | REPORTE FINAL | 40 | REPORTE FINAL |

- REQUISITOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA

Para poder iniciar el proceso de revisión del cronograma, este deberá cumplir previamente con lo siguiente:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CRITERIO DE EVALUACIÓN | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfases negativos [negative lag]: El programa no contiene ningún desfase negativo | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 2 | Desfases [Lags]: El cronograma debe tener la menor cantidad de desfases posibles. | Max 20% de relaciones pendientes tiene holguras > 0 |  |  |  |
| 3 | Ruta Crítica: no tiene vacíos y menos de 20% de las relaciones pendientes no son relaciones Fin a Inicio (FS) | - Vacíos: Pasa / No Pasa - Max 20% relaciones diferentes a FS |  |  |  |
| 4 | Tipo de relaciones: Al menos 90% de las relaciones del cronograma son del tipo Fin a Inicio (FS) | Min 90% de relaciones pendientes son FS |  |  |  |
| 5 | Fechas con restricciones: El cronograma no tiene ninguna restricción obligatoria, y no tiene o tiene una cantidad mínima de relaciones blancas. | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 6 | Holgura elevada [High Float]: El cronograma no tiene muchas actividades con elevada holgura. | Max 10% de actividades con holgura > 2 meses |  |  |  |
| 7 | Holgura negativa [Negative Float]: La holgura del cronograma de línea base es 0 [Cero] | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 8 | Duraciones elevadas: Las duraciones y productividad para cada una de las actividades es razonable y conforme al diseño y cantidades de materiales. | Max 10% de actividades incompletas con duraciones > 2 meses |  |  |  |
| 9 | Fechas invalidas: El cronograma no tiene fechas invalidas [Fechas de inicio o fin en el pasado o fechas reales en el futuro] | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 10 | Resources: El cronograma ha sido cargado con los recursos apropiados (la mano de obra en el cronograma corresponde a la reportada en los histogramas). | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 11 | Prueba de la ruta critica: El cronograma cumple con la prueba de la ruta crítica (Consultar DCMA-14 metrics). | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 12 | Índice de la longitud de la ruta crítica (CPLI) es cercano a 1 (ConsultarDCMA-14 metrics). | CPLI > 0.95 |  |  |  |
| 13 | Índice de ejecución del Cronograma Base [Baseline Execution Index (BEI)] | BEI > 0.95 |  |  |  |
| 14 | Actividades no vinculadas [Open-Ends]: Todas las actividades del cronograma deben tener al menos un predecesor vinculado al inicio de la actividad, y un sucesor vinculado al fin de la actividad con excepción de la primera y de la última actividad) | Pasa / No Pasa |  |  |  |
| 15 | Lógica preferencial: Los vínculos y la secuencia entre las actividades del cronograma es razonable y no están solo basados únicamente en la elección del contratista para ordenar las actividades | Pasa / No Pasa |  |  |  |

De no cumplir con los puntos descritos anteriormente, el cronograma automáticamente queda rechazado.

El Contratista presenta su Línea Base al Contratante para su aceptación, la cual constituye la base para medir el desempeño. La Línea de Base del Contratista consta de un cronograma de costos y recursos, que se define como el primer Programa Aceptado.

A continuación, se describe los requisitos mínimos que debe tener el cronograma:

| Datos que debe incluir el Cronograma | - Duraciones para todas las actividades relacionadas con las Obras, incluido la adquisición, la fabricación fuera del Sitio, las actividades de subcontratación, las fechas de entrega, la demolición, la construcción, la puesta en marcha y la entrega con suficiente detalle para permitir una gestión eficaz de las Obras, incluidos los siguientes hitos clave. - Adquisición de subcontratos y fechas de adjudicación de contratos. - Fechas para la instalación del Sitio, incluidos los servicios de apoyo logístico. - Fechas para la reubicación de las instalaciones temporales del Sitio, como oficinas del personal, almacenes, vestuarios y comedor del Sitio. - Enlaces lógicos ara que todas las actividades tengan un predecesor al inicio de la actividad y un sucesor al final de la actividad (excepto la primera y la última actividad) para permitir que se realice un análisis de la ruta crítica para mostrar la ruta crítica y los períodos de flotación. - Una lista de actividades con restricciones de inicio o finalización y una explicación de las razones de la restricción. |
| --- | --- |

| Atributos del Cronograma | - El programa integrado está organizado y codificado según el WBS aprobado. - Establece e incluye hitos clave. - Calendario de eventos de licitación. - Entregables de construcción. - Interfaces para dependencias con otros proyectos o partes interesadas. |
| --- | --- |

| Revisión para aceptación de Cronograma | - El porcentaje físico completado, medido como la proporción del alcance de la actividad completada o prevista para completarse al final del período de informe. - La duración restante de cada actividad - Una descripción de cualquier cambio lógico y estrategia para mitigar cualquier retraso. - El riesgo asociado con la línea base del cronograma y costo, en la forma de un registro de amenazas y oportunidades. - Indicadores clave de desempeño. - Una narrativa que incluya los supuestos asociados con la línea base y proporcione una descripción específica sobre los hitos de las interfases con el Contratista y con los Terceros. - Una explicación de cómo la tolerancia al riesgo de tiempo y la incertidumbre asociada con la línea base del cronograma han sido incorporados. - El Contratista incluye todos los hitos nuevos dentro del Programa Aceptado |
| --- | --- |

Todo cronograma irá acompañado de una NARRATIVA, la cual debe incluir como mínimo:

| Narrativa | - Un resumen ejecutivo, destacando los cambios realizados con respecto a la presentación anterior. - Las áreas de incertidumbre o riesgo dentro del programa, proporcionando propuestas y actualizaciones de avance sobre el trabajo logrado para resolver. - Detalles del trabajo del Contratista, el Contratante y Terceros, incluidos los entregables, incluidos todos los períodos de revisión y aprobación, claramente codificados dentro del programa. - Los recursos necesarios para ejecutar el programa, incluidos mano de obra, Equipo, Equipamiento y Materiales. - Todos los supuestos de planificación realizados. - Explica el motivo de la presentación de programas revisados. - Explica los cambios del Programa Aceptado anterior. - Explica cómo los programas revisados cumplen con el Contrato. - Todas las suposiciones y exclusiones de planificación realizadas. - Plan de Recursos (materiales, maquinaria, mano de obra). - Programa valorizado. - Curva S. - Histogramas de equipamiento y mano de obra. - El Contratista debe proporcionar una narración sobre el programa de mitigación para la estación húmeda. La secuencia y la ubicación de los trabajos deben demostrar que se ha tenido en cuenta la continuidad de las obras durante la estación húmeda. |
| --- | --- |

- DATA DEL CRONOGRAMA Y CONTROL

El contratista deberá presentar junto con su cronograma, lo siguiente:

| N° | REPORTE | FRECUENCIA DE REPORTE |
| --- | --- | --- |
| 01 | PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) | Semanal |
| 02 | Causas de Incumplimiento | Semanal |
| 03 | Curva S | Semanal |
| 04 | Curva Commodities | Semanal |
| 05 | Análisis de Restricciones | Semanal |
| 06 | Lookahead. | Semanal |
| 07 | Histograma Personal | Semanal |
| 08 | Histograma Equipos | Semanal |
| 09 | Rendimientos reales logrados contra la línea base | Semanal |

Estos reportes deberán ser presentados cada viernes a las 5:00 pm semanalmente, teniendo como fecha de corte los jueves de cada semana y con proyección al domingo.

- SUSTENTO DE PROGRAMACIÓN

El contratista deberá presentar junto con su cronograma, el sustento de programación de acuerdo al siguiente estandar:

| Activity ID | Activity Name | Item | Partidas | Und | Metrado (M) | Rend (1) | N° Turnos (2) | N° Cuadrillas (3) | Eficiencia (4) | Duración Calculada (5) | Buffer (6) | Duración Programada (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En donde:

- Activity ID: Código de actividad asignado en el programa Primavera P6

- Activity name: Nombre de actividad asignado en el programa Primavera P6

- Item: Código asignado a la partida en el presuesto

- Partida: Descripción de la partida en el presupuesto

- Und: Unidad de medida de la partida en el presupuesto

- Rend: Rendimiento utilizado en la actividad.

- N° Turnos: Cantidad de turnos que el subcontratista trabajará

- N° Cuadrillas: Cantidad de cuadrillas que el subcontratista empleará para ejecutar la actividad.

- Eficiencia:

- Duración calculada: Estimación de tiempo utilizando la siguiente fórmula:

5=M/(1×2×3×4)

- Buffer (TRA) : Margen de tiempo adicional para cada tarea o actividad en el calendario, lo que permite mitigar los riesgos y garantizar que el proyecto se entregue a tiempo.

- Duración Programada: Plazo final que irá en el cronograma, se calcula como:

7=5+6

Ejemplo

| Activity ID | Activity Name | Item | Partidas | Und | Metrado | Rend | N° Turnos | N° Cuadrillas | Eficiencia | Duración Calculada | Buffer | Duración Programada (P6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 | 01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 | m3 | 243.12 | 32 | 1 | 2 | 0.95 | 4.0 | 1 | 5 |

Nota: La descripción de la actividad del cronograma debe determinar adecuadamente su alcance y puede ser la misma descripción de la partida del presupuesto.

Si la descripción de la partida en el presupuesto es muy general o vaga esta debe subdividirse en componentes detallados (ejemplo: la partida de ENCOFRADO Y DESENCOFRADO debe subdividirse en una actividad de ENCOFRADO y otra de DESENCOFRADO).