## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA, P47 - SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
EMPRESA POSTOR: |  | MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | ● En la pagina 24 de los "TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO PARA SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO" indica que la longitud total de los accesos existentes a mejorar en Pampa del Toro es 28.83 Km. ● En el "Anexo 1: Plantilla de presupuesto" la partida "01.02.02-MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES", indica la cantidad de 4.69 km. Confirmar la cantidad a considerar en la partida la partida "01.02.02-MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES"
2 |  | En el documento 23.1 ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA, item 1.2.2.4 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, indica "Extender el material granular seleccionado con su humedad óptima sobre el terreno de fundación (E=0.10m)". Confirmar si el material granular se colocara en toda la longitud de las vías a mejorar o solo será en los lugares que requiera para alcanzar transitabilidad de la vía.
3 |  | OHLA indica con respecto al sistema de contratación "Será a opción A del contrato NEC 3 ECS. En consecuencia, el Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto a suma alzada ...." Ante este sistema planteado por OHLA solicitamos una visita técnica donde el cliente nos muestre los componentes del alcance según el "Anexo 1: Plantilla de presupuesto" y la mayor familiarización con el entorno del proyecto.
4 |  | En el documento 23.1 ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA, item 2.7.1. ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME), indica "Es el material excavado y conservado (top soil, suelo orgánico que forma una capa superficial en el terreno y que previamente se ha extraído y conservado adecuadamente), que se mezcla con semillas y fertilizantes para la revegetación de las áreas expuestas.". Confirmar: ¿Cuál es el tipo de semillas a colocar? ¿Cual es el tipo de fertilizante a colocar? ¿Cual es la dosificación a emplear (kg/m2) para las semillas y fertilizante?
5 |  | Confirmar que OHLA gestionara las Relaciones publicas y que toda comunicación con las comunidades será a través de su área social.