## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS DEL SUBPROYECTO - A1
EMPRESA:
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | CONSTRUCCION |  | ¿Durante la ejecución del servicio, se realizarán en forma paralela actividades por otros contratistas y/o subcontratistas que podrían generar restricciones u horas stand by de personal y/o maquinaria?, en caso fuere, ¿Cuáles son y cual es la planificación de dichas actividades? | No debe haber restricción por lo indicado, de ser así lo resolveremos con la planificación semanal y el 4WLAH -Plan mensual
2 | CONSTRUCCION |  | ¿Se va a contar con puntos de acopio para materiales?, en caso fuere, ¿Cuáles son y donde se encuentran ubicados? | Lo recomendable es colocarlo lo mas próximo (Inmediaciones de la obra), no se cuenta con un punto específico, queda a criterio del Subcontratista , teniendo en cuenta los lineamiento de seguridad y medio ambiente, asi mismo se hace necesario tener en cuenta lo precisado en el Item 6.4. Consideraciones en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajístico.
3 | CONSTRUCCION |  | Siendo que, no existe una partida de eliminación de material excedente en el itemizado; ¿Se brindará un espacio para el destino de este material?, de ser el caso, brindar la ubicación exacta. | La eliminacion corresponde a las partidas 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM y 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM, en la primera ronda de consultas (ITEM 31) se brindo el archivo kmz del DME