## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Costos | Confirmar que en el presupuesto a Suma Alzada el subcontratista podrá modificar las cantidades de las partidas según su evaluación de metrados. | Si el postor, luego de realizar la evaluación de los metrados advierte un error, podrá considerar el metrado que él considere el correcto.
2 | costos | Aclarar si el cronograma para valorizar de la parte a suma alzada se podrá reestructurar tras la adjudicación. | No se podrá reestructurar, tras la adjudicación sólo se deberá reestructuras mediante un Evento Compensable Justificado y aceptado por ARCC, de conformidad al contrato NEC
3 | Procura | Dado que la aclaración sobre las partidas a Suma Alzada es de fecha reciente, se solicita 7 días de plazo adicional para la presentación de las ofertas, ya que es necesario verificar la planilla de cantidades facilitadas por el riesgo que se asume al tratarse de una suma alzada. | Se evaluará lo solicitado y se comunicará via tenderbill, la fecha de presentación de propuesta.
4 | Costos | Confirmar que no habrá más partidas a suma alzada que las declaradas en la planilla y que de surgir nuevas partidas, éstas se tratarán a precios unitarios. | De presentarse una partida nueva, esta se tratará de acuerdo al procedimiento de Gestión de Cambio, de acuerdo al Contrato NEC.
5 | Construcción | En el TDR, se incluye en el ítem 3 la partida de Arquitectura y paisajismo, que a su vez abarca las partidas de intervención en el paisajismo del humedal Villa María, tanto en el margen derecho como en el izquierdo. Estas partidas engloban las actividades de obras preliminares, pavimentación, recubrimientos, bordillos, mobiliario, barandas y escaleras. Sin embargo, el 25 de septiembre, a través de la plataforma TenderBill, se recibió un archivo titulado 'Listado de Actividades SA1-REV04', el cual no incluye el ítem 3 previamente mencionado, por lo que se solicita alcanzar el listado que contenga de manera final las actividades a considerar en la presente propuesta. | Se retira del alcance de la presente Licitación el Componente Paisajismo, por lo que el Postor deberá de presentar su Prouesta según Listado de Actividades SA1-REV05
6 | Costos | En el Subproyecto A1 (opción A), en el ítem 1.1.1.3, referente a los Diques de tierra compactada con enrocado, se contemplan las actividades de colocación y acomodo de roca en la uña y talud del dique. Dado que estas partidas son de suma importancia para el proyecto, es crucial considerar las implicaciones en caso de que haya cambios en el alcance, especialmente porque están bajo el sistema de suma alzada. Además, se observa que en la actividad de conformación de material granular en la corona del dique (A1-D-01) se encuentra dentro del sistema de suma alzada, mientras que para los otros 3 diques se considera bajo el sistema de precios unitarios. Por lo que se solicita confirmar ¿cuáles serán las consideraciones para el pago de estas partidas en caso de cambios en el alcance? | Se confirma. Las opciones A o B solo aplican para fines de pago, la primera equivale a un suma alzada (se cobra al completar el 100% de la actividad) mientras que la segunda equivale a un PU (se cobra en función al avance realmente ejecutado a la fecha de valorización). En Caso haya cambios en el alcance se procederá según el Procedimiento de Gestión de Cambio, de acuerdo al Contrato NEC. La partida: CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE, esta bajo la modalidad de Opción B
7 | Costos | Se solicita confirmar si el Subcontratista debe proyectar el costo hh del personal de construcción los incrementos que se darán de acuerdo a la ley durante los 195 días del plazo de ejecución de las obras, así mismo la proyección en el precio del combustible debido a que está siendo variable en el último año, teniendo en cuenta que bajo las consideraciones del contrato no se consideran reajustes. | El Postor debe prever de forma mesurada los incrementos de costos de los insumos, esta modalidad de contratación no incluye reajuste de precios en las valorizaciones y liquidación de obra.
8 | Seguridad | En el subproyecto A1 (opción A), en el ítem 7, referente a Seguridad y Salud Ocupacional, se contempla la partida de implementación del plan de vigilancia, prevención y control. Por lo que se solicita confirmar ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en esta partida, especialmente teniendo en cuenta que el estado de emergencia sanitaria concluyó en mayo de este año? | La partida de implmentación de implementación del plan de vigilancia, prevención y control, se retira del alcance.
9 | Seguridad | Se requiere el perfil EMO. | Se adjunta.
10 | Seguridad | El Programa de Capacitación estará basada en el artículo 35 de la ley 29783. Estas podrán ser dictadas por el personal de la empresa. | Se Confirma.
11 | Seguridad | En el cuadro de Control de Observaciones a enviar los días martes y viernes, ¿Qué información debe contemplar? | Estadisticas de gestión de Seguridad.
12 | Seguridad | La capacitación en Manejo Defensivo puede realizarlo personal de la subcontratista. | SI.
13 | Seguridad | Los Monitoreos Ocupacionales estará a cargo de la Contratista. | NO, estarán a cargo de la Subcontratista, de acuerdo al plan SSOMA.