## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  |  | HUAXME CONTRATISTAS GENERALES SAC
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | DISEÑO |  | ¿ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN FORMA PARALELA ?
2 | Alcance del servicio 6-1-1 |  | ES RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA GESTIONAR LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN HASTA LA APROBACION Y/O SOLUCION TECNICA Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS. ¿ SE TIENE LIMITACIONES PARA ESTA GESTION?
3 | 12.9. MEDIO AMBIENTE |  | EL SUBCONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: DEL PROYECTO REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2. SE REFIERE AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL¿
4 | 12.9. MEDIO AMBIENTE |  | EL SUBCONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE GESTIONAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE ANA, SERFOR, MUNICIPALDAD Y/U OTROS PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. ¿ SE NOS DARA ALGUN CREDENCIAL PARA EL MENCIONADO TRAMITE?
5 | PLANO CO-PE 1PE327-CI-DA 1103 |  | DE ACUERDO AL PERFIL LONGITUDINAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS TUBERIAS DE INTERFERENCIA SE NOS DA LAS COTAS DE FONDO DE CIMENTACION DE UÑA DE DIQUE. NECESITAMOS TAMBIEN LAS COTAS DE TERRENO ,COTA DE DESCOLMATACION Y COTA DE TUBERIAS EXISTENTES.