## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | SUMINISTRO DE ROCA - RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ
EMPRESA LICITANTE:
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Se realizarán retenciones mensuales por concepto de fondo de garantía correspondiente al 5% del monto valorizado. | Sobre este punto, ¿se realizará el descuento del 5% solo el primer mes, o aplica a todos los meses de la consultoría? | EL descuento se aplica con cada valorización (mensual).
2 | Sobre: Poliza de seguro SCTR Tarjeta de propiedad SOAT Documentación sobre chofer(es) Carne de vacunación Carta fianza | Sobre estos elementos, confirmasr si se realizará la entrega solo de ganar el proceso o es necesario presentarlos para la propuesta. En el caso de los seguros relacionados a los vehiculos, nosotros subcontratamos ese servicio por lo que la única posibilidad de presentar la información es durante la implementación - preparación logística- Confirmar si todo OK con eso. | El proveedor adjudicado deberá presentar los seguros y demás documentos consultados.
3 | Objetivos del proyecto de consultoría | ¿Implica solo la implementación y monitoreo, o también la revisión y / o actualización del plan de gestión social de considerarse necesario? | El trabajo corresponde a la implementación y monitoreo del PBVRP. De ser necesario, se deberá actualizar el plan.
4 | Información disponible | Cuál es el año de actualización de los instrumentos : matriz de riegsos, mapa de poder - interés, espequema de relaciones sociales y plan de buen vecino? | Mapa de poder y matriz de riesgo: actualización mensual. PBVRP: Diciembre 2021
5 | Metodología operativa y lineamientos | Se establece como punto 1 el análisis de concordancia entre los instrumentos de gestión social/PBV y el relacionamiento con la población, en ese sentido se requiere un análisis actualizado de las percepciones de riesgos e impactos en las comunidades? | Si. Esta actualización se realizará mensualmente
6 | Alcance | El plan de Buen vecino y gestión social se aplicará en las 58 comunidades aleadañas? | No. El alcance del PBV es en las zonas directas e indirectas de los 29 km del proyecto. Para este primer componente, solo cubre 15 localidades
7 | Metodología operativa y lineamientos | Se cuenta a la fecha con algún avance en la implementación del Plan de buen vecino? | No
8 | Metodología operativa y lineamientos | Como parte de los instrumentos de gestión, se ha realizado un alineamiento a estándares o nomral internacionales? Si no es a´si, se requiere hacerlo? | No
9 | Sobre el equipo | Es posible presentar los perfiles principales como jefe y coordinador de RRCC para la propuesta y los perfiles vinculados a relacionistas comunitarios y comunicador presentarlos de ganar la licitación? | Si
10 | Condiciones técnicas - permanencia en la zona | ¿Se requiere la implementación de una oficina permanente en la zona?, o el proyecto tiene una oficina que puede ser aprvechada con fines de gestión social? | Es necesario implementar una oficina
11 | Sobre la acreditación de los perfiles | Es posible presentar la documentación que acredite la experiencia y estudios del equipo de ganar la licitación o es necesario hacerlo para la propuesta? | Se debe presentar los documentos para la propuesta
12 | Sobre referencias de la organización | Es posible presentar contratos y/o cartas de cumplimiento de las principales referencias? Se espera un mínimo de referencias a presentar por cada tema (por ejemplo 2 referencias por temática) | Si
13 | Responsabilidad social | ¿OHLA cuenta con programas ya diseñados sobre: -Programa de Acompañamiento de Afectaciones Prediales -Programa de Contratación temporal de personal local -Programa de Adquisiciones de Productos Locales -Programa de Comunicación y Consulta -Programa de Atención a Quejas y Reclamos? O se espera que el consultor realice el diseño o rediseño de estos programas? | Los programas están diseñados dentro del PBVRP. El postor ganador deberá operativzar y ejecutar estos programas
14 | Sobre población | Se tiene un número estimado de la población con la que se espera trabajar? | No
15 | Estudios disponibles | Con qué tipo de estudios se cuentan en la zona? Se cuenta con líneas de base social? Mapeo de actores? Estudio de riesgos sociales? O en qué nivel se encuentran para contemplar su consolidación o diseño en las actividades. | Sí, se cuenta con todo lo mencionado que fue la información base para la redacción del PBVRP
16 | Duración del proyecto | Se espera una duración de 12 o 13 meses? | 13 meses
17 | Sobre EPPS | Se cuenta con especificidades desde OHLA para los EPPs del equipo o se asumen los requerimientos internos de cada empresa licitante? Especificar los requerimientos. | Estándar OHLA
18 | Sobre envío de propuesta | La propuesta debe ser subida a la plataforma o debe ser enviada por correo? | Subida a la plataforma
19 | Sobre propuesta técnica y económica | Se debe enviar la propuesta y técnica y económica por separado? | Sí.
20 | Certificado de no estar inhabilitado para contratar con el estado | Es posible presentar un screenshot de la búsqueda en la lista de organizaciones prohibidas de trabajar con el estado con el ruc de INSUCO confirmando que no nos encontramos inhabilitados? | Sí
21 | Responsabilidad social | El consultor deberá de establecer el costeo de los programas de responsabilidad social? Esto puede ser determinado luego del primer mes de acompañamiento y planificación? | No. La propuesta es única
22 | Liberación de áreas | Se han dado procesos de reasentamiento / expropiación? Se cuenta con un plan? Quién se encarga de este proceso? | Hay una empresa especializada en temas prediales
23 | Sobre el proyecto | En qué momento se encuentra el proyecto? Se ha completado el proceso de liberación de áreas? | El proyecto se encuentra en la fase de término de diseño.El proceso de liberación se encuentra en etapa de pre diagnostico predial y la ejecución de la liberación será realizada por otra empresa
24 | Sobre acreditación del equipo | Cuando se hace referencia al envío de constancia de estudio, hace referencia a una copia de la universidad o SUNEDU del bachiller / titulo de la carrera cierto? | Copia del título
25 | Ampliación de presentación propuesta | Debido a los cortes de tiempo y propuesta de presentación de consultas y respuestas (esto último hasta el día sábado 9.04) queríamos consultar si es posible presentar la propuesta el día martes 12.04 | La propuesta se puede presentar hasta el domingo 17.04
26 | TDR Numeral 3.1 Localización del proyecto Pag. 8 | ¿Cuál es la distancia aproximada, y duración de llegada a cada uno de los puntos del proyecto? Por favor detallar. Se considera importante para elaborar la propuesta económica. | La zona de intervención del Río tiene 29 km longitudinales. Las áreas que hay que atender son 15 localidades enmarcados en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote - Provincia del Santa
27 | TDR Numeral 5.1 Actividades por desarrollarse Pag.20 | Informes y herramientas: ¿Cuál es la diferencia entre matriz de conflicto y matriz de riesgos sociales?. | Matriz De Conflicto: Matriz que evidencia la presencia de conflictos. Matriz de Riesgos Sociales: Son aquellos posibles impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del proyecto
28 | TDR Numeral 6. - Literal a.2 Habilitación Pag.22 | No está claro el primer párrafo que indica: “La Empresa Consultora encargada de la ejecución del Plan de Buena Vecindad y Relaciones Públicas deberá adjuntar a la propuesta los siguientes documentos vigentes a la firma del contrato:…”. Favor aclarar si los documentos para acreditar la habilitación serán presentados en la propuesta o para la firma del contrato. | Los documentos serán presentados luego de la adjudicación previo a la firma del contrato.
29 | TDR Numeral 6. - Literal a.2 Habilitación Pag.22 | Para la Acreditación se solicita: “Certificado de no estar inhabilitado para contratar con el estado”. Como el OSCE no emite dicho certificado, favor confirmar que se presentará la constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE. | Si
30 | TDR Numeral 6. - Literal a.3 Capacidad Profesional Pag.23 | Para la Acreditación se solicita: “Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido”. Favor confirmar que el equipamiento estratégico (entendemos que se refieren al equipo principal) son solo las dos camionetas, y los documentos de acreditación serán presentados para la firma del contrato. En caso contrario, por favor indicar cuál es el equipamiento estratégico y confirmar que los documentos de acreditación serán presentados para la firma del contrato. | Se refiere a las camionestas
31 | TDR Numeral 6. - Literal a.3 Capacidad Profesional Pag.23 | Para la Acreditación se solicita: “Carné o certificado de vacunación contra COVID-19 (Dosis completas)”. Favor confirmar que el Carné o certificado de vacunación será presentado para la firma del contrato. | Se presentará al momento de entrar a trabajar
32 | TDR Numeral 6. - Literal a.4 Experiencia Pag.27 | Se indica: “f) Un equipo independiente para cada cuenca con todo el personal necesario”. Favor aclarar, ya que se trata de una sola cuenca. | Se refiere a la contratación del equipo en la cuenca Lacramarca
33 | TDR Numeral 8.1 Ubicación del equipo de trabajo Pag.27 | Se indica: “El personal profesional (Coordinador de Relaciones Comunitarias, Relacionistas Comunitarios y comunicadores) deberán garantizar su presencia permanente en la zona” Favor indicar cuál es el régimen de trabajo para el personal de campo. | El régimen es de organización interna, sim embargo deberá garantizar la presencia de personal en campo domingos y feriados.
34 | TDR Numeral 8.4 Productos a obtener - Entregables Pag.28 | Entregables únicos: 1. Informe de suficiencia. ¿Favor detallar a qué se refiere este informe? ¿Cuál sería la estructura de este informe y en qué momento se entrega este informe? | El informe de suficiencia es un documento que detalla en forma documentada los trabajos y/o servicios realizados, se entrega en forma mensual y para el informe final.
35 | TDR Numeral 10.1 Por mora y Numeral 10.2 Otras penalidades Pag.31 | Favor confirmar que las penalidades son las indicadas en los numerales 10.1 y 10.2 de los TDR, y no las que aparecen en el numeral 15 del Anexo I –Modelo de Contrato. Asimismo, que el tope de las penalidades será de 10% del Presupuesto Referencial del contrato. | Las penalidades son las indicadas en los numerales 10.1 y 10.2 del TdR. El tope es 10%
36 | TDR Numeral 11. Seguros Pag.33 | Con relación al literal c. Seguro de responsabilidad extracontractual y patronal, solicitamos que la cobertura sea hasta el 15% del monto del contrato. | La cobertura corresponde a lo indicado en el TdR.
37 | TDR Numeral 11. Seguros Pag.33 | Con relación al literal e. Seguro de responsabilidad civil profesional, solicitamos que la cobertura sea hasta el 15% del monto del contrato. | La cobertura corresponde a lo indicado en el TdR.
38 | TDR Numeral 12. Garantías, Retenciones y Adelantos Pag.34 | Con relación al literal b. Favor indicar a qué amortizaciones mensuales se refieren, si no se considera otorgar adelantos. | No aplican amortizaciones al no aplicar adelantos.
39 | TDR Numeral 12. Garantías, Retenciones y Adelantos Pag.34 | Con relación al literal d. Se indica que se realizarán retenciones mensuales por concepto de fondo de garantía correspondiente al 5% del monto valorizado; sin embargo, este % difiere del indicado en el numeral 6.10 del Anexo I – Modelo de Contrato. Favor confirmar que la retención mensual será de 5%. | Se confirma retención del 5%
40 | TDR Numeral 17. Condiciones Contractuales Pag.39 | Entre los documentos a requerir para la elaboración del contrato solicitan: Documentos de Homologación. Por favor enviar o aclarar cuales son los documentos de homologación. | Se solicitarán al postor adjudicado.
41 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.40 | Puntuación Económica (30 puntos) de la Tabla 7, considera: Importe, Forma de pago, Adelanto exigido, Revisión de precios. Sin embargo, el Adelanto exigido y la Revisión de precios no están considerados en la Tabla 9 (página 41). Por favor aclarar qué Tabla es la correcta y verificar la suma del puntaje de la Tabla 9 que da 40 puntos. | Está la misma información
42 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.40 | Puntuación Técnica de la Tabla 8 – ítem A.1 Experiencia General: “El Postor deberá contar como mínimo con ocho (08) años de experiencia general en ejecución de intervenciones sociales para Proyectos de obras civiles …”. Favor confirmar que para acreditar el mínimo de ocho (08) años se podrá considerar la experiencia del postor concluida en los últimos doce (12) años. | Si se puede.
43 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.40 | Puntuación Técnica de la Tabla 8 – ítem A.1 Experiencia General: se requiere de 12 servicios para obtener 20 puntos. Favor confirmar que en la Experiencia General del postor también se podrán incluir los servicios de intervenciones sociales para Proyectos de obras hidráulicas (presas, canales, etc.) y drenaje pluvial. | Si se puede.
44 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.40 | Puntuación Técnica de la Tabla 8 – Ítem B – Coordinador de Relaciones Comunitarias, solicitan: ”Experiencia mínima de siete (07) años como coordinador(a) de Gestión Social/Relaciones Comunitarias en proyectos de obras civiles generales. Experiencia en implementación de Relacionamiento Comunitario. Favor confirmar que para obtener el puntaje máximo de 16 puntos, se requiere 7 años a más en dicha experiencia. | Si se requiere de 7 (siente) años o más, para obtener el puntaje máximo de 15 pts.
45 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.40 | Puntuación Técnica de la Tabla 8 – Ítem B – Coordinador de Relaciones Comunitarias: favor revisar los periodos de años de asignación de puntajes para 12 y 8 puntos, que no hay coherencia. | Hasta 4 años de experiencia: 10 puntos. Experiencia de más de 4 años: 12 puntos. Experiencia de 7 años a más:15 puntos
46 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.41 | Puntuación Técnica de la Tabla 8 – Ítem B – Relacionista Comunitario, solicitan: ”Experiencia mínima de cinco (05) años como Relacionista Comunitario en proyectos de obras civiles generales. Favor confirmar que para obtener el puntaje máximo de 7 puntos, se requiere 5 años a más en dicha experiencia. | Si se requiere de 5 (cinco) años o más, para obtener el puntaje máximo de 10 pts.
47 | TDR Numeral 18. Criterios de Evaluación Pag.41 | Puntuación Técnica de la Tabla 8 – Ítem B – Comunicador, solicitan: ”Experiencia mínima de cinco (05) años en Relaciones Públicas, Comunicación Institucional. Favor confirmar que para obtener el puntaje máximo de 7 puntos, se requiere 5 años a más en dicha experiencia. | Si se requiere de 5 (cinco) años o más, para obtener el puntaje máximo de 10 pts.
48 | TDR Numeral 4. Propuestas a Presentar Pag.41 | Con la finalidad de que las propuestas no sean descalificadas por no haber considerado/incluido algún documento del tipo legal, o administrativo, o de algún Anexo, solicitamos se sirvan proporcionar un INDICE con todos los documentos que deben ser incluidos en la Propuesta Técnica y en la Propuesta Económica. | La orientación está en la página mencionada
49 | TDR Numeral 4.0 Experiencia del Postor Pag. 41 | Favor confirmar que también se podrá incluir experiencia similar en proyectos en el sector energía, tal como ha sido considerado en el Numeral 18. Criterios de Evaluación, para la Experiencia General. | Si se puede considerar la experiencia en los sectores de: minería, transporte, agricultura y energía
50 | TDR Numeral 4.1 Equipo de trabajo Pag. 42 | Se menciona: El formulario adjunto en los Anexos 3.4, 3.5 y 3.6. Favor aclarar a qué Anexos se refieren y adjuntar. | No considerar
51 | TDR Numeral 4.2 Valoración económica Pag.42 | Se indica: “Durante el proceso de licitación, el postor deberá brindar sus estados de cuenta (balance financiero) y/o información económica sobre su empresa …”. Favor aclarar en qué momento de la Licitación se debe enviar por correo electrónico los estados de cuenta (balance financiero) y/o información económica. | Se solicitarán al postor adjudicado.
52 | TDR Numeral 4.2 Valoración económica Pag.42 | Respecto a la Estructura de Costos, favor confirmar que es posible agregar filas a la Tabla 10, según necesidad del postor. | No se pueden agregar items, pues alteraría la propuesta de costos existente
53 | Anexo I: Modelo de contrato Numeral 17.1 | Con relación a la Resolución del contrato, favor considerar un plazo de 15 días de anticipación para comunicar al Locador la fecha desde la cual se considerará resuelto el contrato. | Según lo indiado en el TdR, en caso no especifique se aclarará previo a la firma del contrato.
54 | Anexo IV: Formatos de Experiencia del Postor | Favor confirmar que el Formato de Descripción de los Equipos será presentado por el postor que obtenga la buena pro para la firma del contrato. | El formato de descripción del equipo forma parte de la evaluación técnica, debe presentarse en la etapa de licitación.
55 | Anexo V: Declaración Jurada de Etica, Anticorrupción, LA/FT y Cumplimiento para Proveedores | Favor confirmar que esta declaración jurada será presentada por el postor que obtenga la buena pro para la firma del contrato. | Se solicitarán al postor adjudicado.
56 | Anexo VI: Modelos de Cartas Fianzas Proveedores | Favor confirmar que el modelo de la carta fianza es referencial, y que la entidad bancaria podrá emitir la carta fianza según su propio formato, pero incluyendo las condiciones indicadas en dicho modelo. | La carta fianza se adecuará al modelo de la entidad bancaria con la que se trabaje, siempre y cuando incluya las condiciones del modelo propuesto.