## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | MAQUINARIAS U-GUIL
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | TDR | El Estudio de vías de acceso, página 8, indica que para las vías existentes cuyo estado sea calificado como Regular, su mantenimiento consistirá en un perfilado y compactación. En vista que el estudio indica para cada una de las 4 vías que su estado es regular, se solicita confirmar que no se requerirá material de aporte para el Mejoramiento de las vías existentes.
2 | TDR | El Estudio de vías de acceso, página 35, indica que el ancho de las vías será de 3.0 m, pero que dicho valor puede cambiar. Se solicita determinar el ancho que será requerido para validar el mejoramiento de las vías.
3 | TDR | En los TdR, página 14, se menciona que hay dos interferencias, consistentes en líneas de energía eléctrica de alta tensión, pertenecientes a Transmantaro e Hidrandina. En vista que la Planilla de cantidades no incluye ninguna partida acerca de las interferencias, se entiende que estas serán atendidas y resueltas por el Contratista y la EPS correspondiente. Se solicita confirmar que será así.
4 | TDR | Respecto a las líneas de alta tensión que interfieren con el Proyecto, confirmar que se tiene liberado esa zona.
5 | TDR | Confirmar que la reubicación de la linea de alta tension seran realizadas por la empresa prestadora de servicio y que las coordinaciones seran realizadas por el cliente.
6 | TDR | Según lo mencionado en la EETT, página 54, se solicita confirmar si será necesario el uso de "sistema de silenciadores" para los equipos de movimiento de tierras, tal como lo menciona las especificciones técnicas. De ser necesario, indicar las especificaciones de dicho sistema.
7 | TDR | Se solicita confirmar que la Roca lo proporcionarpa el CONTRATISTA.
8 | TDR | Se solicita confirmar que el Afirmado lo proporcionarpa el CONTRATISTA, en caso contrario, indicar de dónde se obtendrá este material y distancia.
9 | TDR | Si el subcontratista es responsable del afirmado. Confirmar que actividades de explotación se realizarán en la Cantera para obtención de dicho material.
10 | TDR | Confirmar que es Postor debe incluir en sus gastos generales, un especialista de riesgos.
11 | TDR | En los TdR, página 30, se afirma que el Sub Contratista es responsable de los daños que pudiera ocasionar a las instalaciones existentes de agua, desague, eléctricas, etc. Se solicita al Contratista que confirme que antes del inicio del plazo contractual hará entrega de los planos de instalaciones existentes al Sub Contratista.
12 | TDR | Confirmar que si el Subcontratista encuentra tuberias de cualquier tipo no identificadas en los planos, es responsabilidad del CONTRATISTA gestionar y ejecutar la reubicación de las mismas.
13 | TDR | Según lo indicado en los TdR, página 53, se solicita al Contratista confirmar que el Plazo de Ejecución inicia 16 dias calendario despues del KOM.
14 | TDR | Confirmar que la absolución de consultas formará parte del Contrato.
15 | TDR | Para el subcontratista es imperativo tener el contrato firmado para iniciar con las contrataciones del personal. Confirmar tiempo máximo que tiene el CONTRATISTA para revisar y firmar el subcontrato, después que el Subcontratista ha entregado toda la documentación requerida.
16 | TDR | Según los TdR, página 43, se afirma que el Sub Contratista dispone hasta de 10 dias desde la firma del Sub Contrato para presentar la carta fianza correspondiente al adelanto. Se solicita definir en que momento se firmará el Sub Contrato.
17 | TDR | Se consulta si el adelanto puede aumentar a 20% previa carta fianza de banco o aseguradora de primer orden.
18 | TDR | Confirmar el tiempo de desembolso del adelanto, una vez entregado la carta fianza.
19 | TDR | Se solicita confirmar que las propuestas técnicas y económicas de todos los postores, deben considerar solo un turno diario de trabajo.
20 | TDR | Según los TdR, página 69, se indica que el Sub Contratista debe presentar 14 dias hábiles previos al inicio de los trabajos, el plan de gestión de calidad y otros para revisión y aprobación. Esto no es compatible con el plazo de 16 días calendario, establecido para el inicio de las actividades. Se solicita aclarar y compatibilizar los plazos de presentación de documentos que son requisito para el inicio de actividades.
21 | TDR | Indicar si el plazo de aprobación indicado considera tambien la aprobación de la ARCC.
22 | TDR | Se solicita confirmar que eventualmente el Sub Contratista puede recurrir a un laboratorio externo que cumpla con tener equipos de ensayo calibrados o verificados por INACAL, para la realización de ensayos.
23 | TDR | Se solicita detallar las coberturas requeridas para cada seguro.
24 | TDR | Se consulta si el Contratista también participará como subcontratista en el presente proceso.
25 | TDR | Se solicita indicar cual es el volumen diario de roca que puede suministrar el Sub Contratista encargado de producirla en la cantera La Joya.
26 | TDR | Durante la visita se observó que el material qe se quiere emplear para la conformación de los diques, es arenoso. Se solicita al Contratista confirmar que dicho material cumple con las EETT.
27 | TDR | Se solicita una 2da ronda de consultas.
28 | TDR | Durante la visita se observó que los acopios de roca están formados por fragmentos de varios tamaños. En tal sentido, se solicita confirmar que además del carguío y transporte, el Sub Contratista necesitará hacer una selección previa de los fragmentos, según el tramo de dique que esté ejecutando.
29 | TDR | Confirmar que Seguro de Responsabilidad Civil Profesional no forma parte del alcance de los servicios del Postor y esta será adquirida por el Cliente.
30 | TDR | Se solicita el histórico de lluvia de al menos 10 años la zona.
31 | TDR | Confirmar que los trabajos se realizaran con el cauce del rio Seco. De lo contrario indicar en que partida se debe de considerar el manejo del caudal o desvio de Flujo de Cauce.
32 | TDR | Confirmar que el metrado de transporte será medido por m3 transportado.
33 | TDR | Confirmar si la selección de la roca en acopio es parte del alcance del postor.
34 | TDR | En el TdR , numeral 13 CONTENIDO DE LA PROPUESTA, se indica la estructura de la propuesta técnica -económica a presentar; sin embargo, en el numeral 8.3.1 del mismo TdR se hace mención a una lista de documentos a ser presentados por el Subcontratista en su oferta. A fin de homologar entre todos los postores, se solicita que se confirme qué documentos se deben presentar además de lo indicado en los numerales 13 y 14 del TdR
35 | TDR | De la consulta anterior, en caso de confirmarse que se deben presentar los documentos indicados en el ítem 8.3.1 del TdR, se solicita indicar qué documentos se presentarán en la etapa de licitación ya que en este ítem se listan documentos para el postor adjudicado.
36 | TDR | Confirmar que el material orgánico procedente de los trabajos de desbroce previos a la conformación de los diques será llevado a los DMEs sin diferenciar con respecto a los excedentes "no orgánicos" del proyecto.
37 | TDR | Se solicita confirmar si el precio de la partida Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO.
38 | TDR | Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.3.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO
39 | TDR | Se solicita confirmar que la partida 1.4.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto corresponde a la colocación del material sin compactar
40 | TDR | En el numeral 6.2.5 del TdR se indica que es responsabilidad del Subcontratista el carguío y transporte de la roca desde el punto de acopio definido por OHLA; sin embargo, en el mismo TdR dentro del ítem 7 responsabilidades del subcontratista, página 36, en el primer párrafo se indica que el Subcontratista es responsable de la selección, carguío y transporte. Se solicita aclarar si la selección de la roca es responsabilidad del subcontratista.
41 | TDR | Se indica que la roca será suministrada (preparada en acopios) en cantera (La Joya), también allí mismo se indica que la producción de la roca en cantera o suministro de la misma no es responsabilidad del subcontratista del subproyecto A3. Por tanto, se entiende que el Subcontratista del subproyecto A3 no es responsable de realizar los ensayos de calidad de la roca, favor de confirmar.
42 | TDR | Se indica que el afirmado para el mejoramiento de vías será suministrado por un tercero. Por tanto, se entiende que el Subcontratista del subproyecto A3 no es responsable de realizar los ensayos de calidad del material de afirmado, favor de confirmar.
43 | TDR | Se solicita confirmar si el material de afirmado para el mejoramiento de vías será entregado al subcontratista a pie de obra, en caso no sea así, favor de indicar la ubicación de dónde será entregado el afirmado y dónde se debe incluir el costo de transporte de dicho material.
44 | TDR | Se solicita confirmar si sera necesario prueba covid antes de iniciar los trabajos.
45 | TDR | Se solicita confirmar que los lineamientos (siete) definidos en el ítem 6.2 Implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del documento de especificaciones técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04-V10) son los vigentes a fecha de hoy a ser incluidos en el costo de la partida 4.2 de la plantilla del presupuesto.
46 | TDR | Se solicita confirmar si el subcontratista es responsable por los monitoreos ambientales durante la ejecución de los trabajos, o si estos son de entera responsabilidad de OHLA, en caso sea de responsabilidad del Subcontratista se solicita indicar en que partida se debe incluir el costo.
47 | TDR | De la consulta anterior, en caso sea de responsabilidad del Subcontratista los monitoreos ambientales, se solicita proporcionar el número de monitoreo que se deben realizar para calidad de aire, suelo, agua y ruido.
48 | TDR | Confirmar ubicación de la planta de concreto, y si actualmente esta liberada y no tiene restricción predial.
49 | TDR | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica.
50 | TDR | Se indica que el Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el Subproyecto A3 relacionado con la ejecución de los trabajos y que además se tiene identificado 02 interferencias de cruces de líneas de alta tensión. Se solicita se proporcione mayor información: ubicación de estas interferencias, imágenes, así como también con qué partida de la planilla de presupuesto se pagarán estos trabajos.
51 | TDR | Se solicita que confirmen que el uso de botaderos de material excedente (DME) y botadero de material orgánico (DMO) no tendrá canon por uso del depósito de material por parte del Subcontratista.
52 | TDR | Confirmar que el geotextil se colocará en el talud según detalle de planos 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000236- R01 y que no será necesaria la ejecución de una zanja de anclaje en cabeza de talud.
53 | TDR | Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad.
54 | TDR | Se solicita que en caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identifiquen especies y cantidad y punto de ubicación final.
55 | TDR | Aclarar con qué partida se pagará la conformación en botadero del material procedente de desbroce y/o tala (el material descrito en las partidas 1.3.1.1 y 1.4.1)
56 | TDR | Se solicita que confirmen que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional.
57 | TDR | Se solicita que confirmen que el uso de canteras del proyecto no tendrá coste para el Subcontratista.
58 | TDR | En la página 33, Tabla 14 Equipos Mínimos. Se consulta si del ítem 2, Cargador Frontal s/llantas ¿Se podría incluir para la potencia de la máquinas un rango de 190 HP a 195 HP?
59 | TDR | Tabla 14 Equipos Mínimos. Se consulta si del ítem 8 "Rodillo VIB LISO AUTOPULSADO ¿se podría incluir para la potencia de la máquinas un rango de 125 a 135HP y para la capacidad un rango de 9.5 TM a 12 TM?
60 | TDR | En el numeral 14, dentro de la documentación que se debe presentar para el capítulo de Medio Ambiente se indica "documento que acredite su compromiso con el medio ambiente: contrato con gestor de residuos, control e identificación y evaluación de aspectos de su actividad". En este punto se solicita se permita presentar el contrato con gestor de residuos de otro proyecto similar, a fin de demostrar el compromiso del postor con el medio ambiente, ya que no todos los postores se encuentran ejecutando obras en el lugar de la obra.
61 | TDR | Se solicita confirmar si las actividades definidas en los ítems 2) OBRAS DE ARTE (TOMAS Y RETORNOS) y 4 PAISAJISMO del documento Especificaciones Técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04-V10) forman parte del proyecto, puesto que en el documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3 no se incluyen.
62 | TDR | En el TdR , en el ítem 8.1. Plazo de Ejecución, indican que el Subcontratista debe considerar el inicio de los trabajos a partir del día 16 (dieciséis) después de KOM(kick off meeting), y este mismo será dentro de los 07 (siete) días calendario siguientes a la aceptación de la carta de adjudicación. Sin embargo, en el ítem 15. CALENDARIO DE LICITACIÓN, se indica que el inicio del servicio será 16 días después de la comunicación de resultados. Se solicita nos aclaren cuál es la secuencia correcta, ya que de lo indicado en el ítem 15 se interpreta que el KOM sería el mismo día de la comunicación de resultados.
63 | TDR | En el TdR , en el ítem 8.2 Cronograma, indican que los histogramas de mano de obra, equipos y maquinaria, deben ser entregados en formato .xer. Se solicita nos confirmen si para esta etapa de licitación debemos presentar el archivo nativo de primavera con recursos cargados.
64 | TDR | Se solicita nos confirmen si el cronograma a presentar debe tener la caída indicada en el ítem A. ESTRUCTURA DEL WBS del documento Anexo 5 - Planeamiento Cronograma_R02, o se puede emplear la caída del documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3.
65 | TDR | Se solicita nos indiquen cuáles de los requisitos listados en el ítem B. REQUISITOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN / DURANTE LA CONSTRUCCIÓN / CIERRE DE CONSTRUCCIÓN) del documento Anexo 5 - Planeamiento Cronograma_R02, son aplicables para la etapa de Licitación, ya que algunos son solo aplicables para la fase de construcción.
66 | TDR | De la consulta anterior, confirmar la indicación puesta después de los requisitos listados en el ítem B: "De no cumplir con los puntos descritos anteriormente, el cronograma automáticamente queda rechazado".
67 | TDR | Dentro de la información que nos alcanzaron, se encuentran planos de estructuras, tales como captaciones, derivaciones, buzones, obras lineales, etc., ubicados dentro del área de influencia del proyecto. Sin embargo, no se incluyen partidas para estas obras en el documento LISTADO DE ACTIVIDADES - SUBPROYECTO A3. Confirmar si las mencionadas estructuras forman parte del alcance de la presente licitación.
68 | TDR | Solicitamos Rendimiento de Cantara de Roca considerada en Ingeniería de Construcción (estudio de canteras)
69 | TDR | En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 Dice: Cuaderno de Obra: Es el único documento, en el cual se efectuarán todas las anotaciones vinculadas a la ejecución de la obra....../// ...... Todas las cartas que sean emitidas y recibidas, de cualquiera de las partes, deben ser transcritas al Cuaderno de Obra, de lo contrario, se darán por no emitidas o no recibidas. Igual criterio aplica para las Actas de Acuerdos que el Sub-Contratista y el Contratante y/o Supervisor de Calidad, decidan suscribir. Consulta los Reportes Diarios, Informes, Actas, Matrices y otros documentos que son producto de la ejecución deberán de estar transcritos en el cuaderno de obra como Único Documento que los vincula a la ejecución de la obra.
70 | TDR | En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 Dice: Cuaderno de Obra: Es el único documento, en el cual se efectuarán todas las anotaciones vinculadas a la ejecución de la obra....../// ...... Todas las cartas que sean emitidas y recibidas, de cualquiera de las partes, deben ser transcritas al Cuaderno de Obra, de lo contrario, se darán por no emitidas o no recibidas. Igual criterio aplica para las Actas de Acuerdos que el Sub-Contratista y el Contratante y/o Supervisor de Calidad, decidan suscribir. Por la dinámica de una obra y del proceso constructivo las cartas van acompañadas de anexos (cuadros, planos, data topográfica, etc.) y/o sustentos de toda disciplina ¿estos deberán de se transcritos para que tengan validez?
71 | TDR | En documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000003-R04 pagina 16 solicitamos que en la dedición de Sub Contratista se ajuste a la realidad como Ejecutor de Obras con ingeniería aprobada para construcción por el Contratista.
72 | TDR | El Contratista indica en TDR ...... "La roca será suministrada (preparada en acopios) en cantera (La Joya), el subcontratista del subproyecto A3, realizará las actividades relacionadas con el carguío y transporte al punto de colocación, mas no la producción de la roca en cantera o suministro de la misma". Confirmar que este alcance se mantiene para a presente licitación.
73 | TDR | Durante la visita el Contratista indico que será responsabilidad del Subcontratista la selección de la roca en Cantera. Confirmar dicha afirmación no incluida en TDR
74 | TDR | En el caso el Contratista confirme que la selección de la roca sea parte del alcance del Subcontratista. Confirmar que esta actividad de selección no tendrá interferencias operativas, de medio ambiente y seguridad con el operador de la Cantera.
75 | TDR | En el caso el Contratista confirme existen interferencias operativas entre el operador de la cantera y el Subcontratista para la selección y carguío de roca. Solicitamos el Contratista como gestor cuales son estas interferencias operativas / medio ambiente / seguridad que deberán de ser consideradas. Por favor cuantificarlas si es necesario o sea el caso aplicable.
76 | TDR | Durante el proceso de selección de roca que cumpla las dimensiones de la ingeniería existirá rocas que no cumplan con las medidas requeridas por lo que será considerado como material (roca) rechazado por no cumplir las EE.TT. Confirmara que la manipulación y transporte interno de este stock pile de materia rechazado no es parte del alcance.
77 | TDR | Confirmar que no forma parte del alcance la rotura de rocas de sobre tamaño.
78 | TDR | TDR indica: "El Subcontratista es responsable de ejecutar todas las interferencias que encuentre en el Subproyecto A3, relacionadas con la ejecución de sus trabajos y dar fiel cumplimiento al Alcance de Trabajo del Subproyecto A3". Confirmar que el Sub Contratista es responsable de ejecutar las interferencias que se encuentren dentro de la ingeniería alcanzada para licitación y que estén incluidas dentro de las planillas de cantidades a ejecutar.
79 | TDR | TDR indica: "OHLA ha identificado interferencias asociadas a energía eléctrica como son dos líneas de alta tensión, interferencia que se encuentra ubicada en el Subproyecto A3 y deberán considerar las recomendaciones y alcances dados por la empresa prestadora de servicio durante la etapa de Construcción, las líneas identificadas pertenecen al Consorcio Transmantaro y la otra a Hidrandina" Confirmar que no forma parte del alcance de esta licitación.
80 | TDR | Confirmar que la actividad se carguío y selección de roca aprobada puede hacerse en doble turno.
81 | TDR | Confirmar que esta permitido realizar pequeños acopios operativos en el cause del rio y/o corona según las progresivas para la roca que deberá de ser instalada en los diques.
82 | TDR | Confirmar que el transporte de rocas puede hacerse en doble turno.
83 | TDR | TDR indica: "…. todos los requerimientos de material para conformación de los diques, será propio, debido a que se tiene suficiente cantidad de material producto de la excavación que satisface las especificaciones técnicas establecidas". Los tamaños permitidos están entre 4 a 6 pulgadas. Confirmar que para obtener este rango deberá de incluirse e procesamiento de esta material propio.
84 | TDR | TDR y EETT indican que: Los ensayos de compactación deben de cumplir el 90 % de la máxima densidad seca del Proctor Modificado para el cuerpo del dique y de 95 % de la máxima densidad seca del Proctor Modificado para la corona del dique. Confirmar que el Contratista en la etapa de estudios verídico que estas densidades son alcanzadas con material propio y no requieren de ningún material de prestamos (mezcla) para alcanzar estos parámetros.
85 | TDR | Confirmar que en el caso no se alcance las densidades que indica las EETT para los rellenos. No forma parte del alcance el suministro, procesamiento, carguío, transporte y/o mezcla de material de préstamo.
86 | TDR | En visita realizada pudo evidenciarse que la explotación de la cantera es realizada por voladura sin perforaciones neumatizas o hidráulicas . Solicitamos indicar cual es el rendimiento de material con mínimo= 0.90 m y emáximo=1.20 m aprobado que deberíamos considerar como input para nuestro análisis de producción y costos.
87 | TDR | Confirmar que los trabajos de mejoramiento de vías existentes tienen un carácter provisional.
88 | TDR | Existe alguna restricción para trabajos nocturnos.
89 | TDR | Se solicita adicionar como obra similar, a las obras de construcción y movimiento de tierras en minería.
90 | TDR | Confirmar que no existe ningun area considerara en la ingenieria (a disturbar) que debera de ser librara socialmente por el subcontratista.
91 | TDR | Se solicita confirmar que existe el silencio positivo ya que el contracto es back to back.