## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS DEL SUBPROYECTO - A1
EMPRESA:
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  |  | Aclarar que si en caso el contratista gestor y ANIN no llegan a ningun acuerdo con los pobladores de las viviendas rusticas que colindan con la rivera del río, afectaría la conformidad y/o recepción del subproyecto A1.
2 |  |  | Confirmar que los planes de monitoreo arqueologico y ambiental seran a cargo del contratista OHLA. De lo contrario señalar la partida en la cual se debera considerar el costo.
3 |  |  | Confirmar si se tiene algun acuerdo sindical con la zona de ejecucion del proyecto y ademas de ello indicar si solo existe 1 solo sindicato.
4 |  |  | Debido a que el subcontratista no tiene responsabilidad sobre el tema de las interferencias (redes eléctricas, red de gas y telefonia) confirmar que de exitir demoras en los procesos de aprabaciones o liberaciones, este impacto será tratado como un evento compensable
5 |  |  | En caso de eventos climáticos severos que afecten las obras (como lluvias intensas o el Fenómeno de El Niño), ¿cómo se aplican las disposiciones del NEC3 en cuanto a la reprogramación de trabajos y compensación por demoras? ¿Cómo se gestionan las notificaciones y evaluaciones de impacto para evitar controversias sobre plazos y costos?
6 |  |  | ¿Qué mecanismos de protección se implementan bajo el NEC3 para garantizar que tanto el contratista como el supervisor puedan gestionar eficientemente los riesgos climáticos, en particular durante la época lluviosa en la región de Ancash?
7 |  |  | Aclarar la cantidad de empresas y hasta que etapa del proceso de licitación es posible la conformación de consorcios.
8 |  |  | Indicar si la responsabilidad de gestionar, obtener y entregar al sub contratista todos los permisos medioambientales, históricos o patrimoniales, y similares, es exclusiva responsabilidad del Contratista o unidad ejecutora (ANIN).
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185