## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA
EMPRESA:
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | OT | 1 | Durante la reunión del día 02/04 se volvieron a solicitar las coordenadas o archivos KMZ de todas las canteras: San Jacinto, Chero y J.C. Astilleros. También se solicita las coordenadas de los DME‐03, DME‐M, La Carbonera y las fuentes de agua F-01 y F-02. | Se adjunta archivos KMZ de: cantera san jacinto,DME M3, DME Reiduos Municipales, Fuentes de agua.
2 | OT | 1 | Durante la reunión del día 02/04 indicaron que las rocas para los bordillos deben ser puestas por el contratista (rocas trabajadas). Indicar si hay otro material que debe ser puesto para considerarlo en los P:U (ejem. bolardos, grava) | Se confirma al subcontratista que los bordillos, bolardos y grava considerar en su APU.
3 | OT | 1 | Durante la reunión del día 02/04 se solicitó el detalle y las especificaciones para los bolardos: tipo de acabado, altura, como se deben fijar al suelo. | Se aclara al Subcontratista que los bolardos Es de forma variable de 0.60 cm como mínimo, de un solo bloque; es recomendable ubicarlo en las inmediaciones de la obra, aprobadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad
4 | OT | 1 | Aclarar si se va a necesitar algún permiso especial para la extracción de la tierra de chacra que se va a utilizar en el proyecto. | Se aclara al subcontratista la extraccion de tierra de chacra, permisos, transporte, etc. considerar en su APU.
5 | OT | 1 | Durante la reunión del 02/04 se hizo notar al cliente que En la partida 6.3.2.1. MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado), solo se da el alcance del pH que debe tener la tierra de chacra. Se solicita indicar indicar las especificaciones físico químicas del suelo que va a requerir el contratista encargado de la siembra de las especies vegetales para evitar discrepancias cuando ellos realicen la instalación y el mantenimiento de todo el paisajismo. | se realizo la consulta al subcontratista de la siembra de especies vegetales: El pH del suelo es importante tener en cuenta el rango de 6.5 y 7.0 neutro, de forma general se considera el más adecuado por la razonable disponibilidad que muestran los nutrimentos, pH óptimo de los suelos agrícolas debe variar entre 6.5 y 7.0 neutro, para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad en la costa para el crecimiento y desarrollo de las plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas generalmente son suelos alcalinos mayores de 7 suelo. Los suelos francos (aproximadamente un 40% de arena, un 40% de limo, y un 20% de arcilla) serían por tanto el tipo de suelo ideal debido a que tienen buena capacidad de retención de agua, no se compactan, no se encharcan al filtrar y son ricos en nutrientes. Los cuatro tipos de suelos se clasifican en (1) arenosos; (2) limos; (3) suelos francos y (4) arcillosos . Esta clasificación se basa en el tamaño de las partículas que tiene cada tipo de suelo.
6 | OT | 1 | Indicar las EETT del manto asfáltico que se deb utilizar para la conformación de los pisos de tierra compactada. En los planos no hay detalle sobre donde debe ir colocado. | se aclara al subcontratista que la manta asfaltica antiraices, se colocara entre las capas de base granular compactada y la capa superficial de 5 cm de espesor de arena seleccionada. Ver plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000278.
7 | OT | 1 | Indicar si la tierra de chacra debe ser cernida. | Se recomienda al subcontratista que la tierra de chacra sea tamizada tanto para vivero como para revegetacion que este mullida para evitar presencia de piedra y terrones y facilitar el prendimiento de las plantas.
8 | OT /CONSTRUCCION | 1 | Durante la reunión del 02/04 se recomendó al cliente que luego de ser colocada la tierra de chacra es mejor hacer un compactado ligero para evitar algún tipo de erosión. Indicar si esta labor se debe realizar. | Se realizo la consulta al subcontratista de la siembra de especies Vehgetales:Al respecto no creo que es necesario compactar el suelo porque tenemos que revegetar con las especies cubre suelos y el suelo tiene que estar suelto para facilitar el trasplante, pero se recomienda es que el suelo quede nivelado y si en algunos casos tiene mucha pendiente se puede hacer un ligero compactado para evitar la erosión del suelo por el agua de riego.
9 | OT /CONSTRUCCION | 1 | Para la partida 6.3.1.6.3. Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación, no queda claro como se va a colocar la cartela de metal. Se menciona su uso en las EETT pero en el plano no se vizualiza. | Se aclara al subcontratista El poste de madera rolliza de eucalipto sin corteza tiene una altura de 4m y una sección circular con diámetro de 12cm, el cual estará anclado al suelo a través de una cartela rectangular metálica anclada a un dado de concreto ciclópeo. ver planos 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000276.
10 | OT /CONSTRUCCION | 1 | ¿Existe alguna especificación respecto al tipo de oficinas que debe utilizar el contratista? (ejem. Oficinas prefabricadas de madera, de tipo contenedor, equipamiento) | Se aclara al subcontratista tomar en cuenta las areas descrito en el item 1.1.2 instalaciones provisionales para la obra. La elaboración de los planos de las instalaciones temporales, la clase, dimensionamiento definitivo de cada ambiente, mobiliario, así como las instalaciones necesarias debe ser considerado en la propuesta por el subcontratista.
11 | OT | 1 | Durante la reunión del 02/04 se solicito un plano con el detalle del surco que se visualiza en el plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000278-R00. Se necesita saber la longitud del mismo para consideralo dentro de los trabajos a realizar. | se indica al Subcontratista De ser necesario la ejecucion de esta partida surco de tierra natural, se realizara usando las herramientas contractuales.
12 | OT | 1 | Aclarar si la grava para las canaletas que aparecen en los planos 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000280-R00 y 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000281-R00, será suministrada por el cliente. De no ser así se debe considerar en los P.U de la propuesta. | Se aclara al subcontratista considerar el material grava de 1/2" en su APU.
13 | PREDIAL / OT | 1 | Durante la reunión del 02/04 se solicito planos o coordenadas para saber cuales son los predios que aún no se han liberado, para determinar el alcance que tendrán dentro del cronograma de trabajo. | Se remite el plano clve de predios privados afectados en formatos PDF y CAD.
14 | CONSTRUCCION / OT | 1 | Teniendo en cuenta que el objeto de la contratacion es "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO" y que la definición de obras y proyectos similares para acreditar experiencia del postor considera a: • Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de protección • Obras hidráulicas: Construcción de presas, diques, ataguías, protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado, canales, vertederos ¿También es posible considerar como experiencia del postor el haber realizado obras de implementación y mantenimiento de áreas verdes en general? Considerando que dentro de estos trabajos también se realizan movimiento de tierras | El objeto de cotratacion "Arquitectura Paisajismo" y para acreditar la experiencia del postor. Se recomienda considerar las siguientes experiencias: • Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados. • Obras hidráulicas: Construcción de presas, diques, ataguías, protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado, canales, vertederos. y/o haber realizado obras de implementación y mantenimiento de áreas verdes en general.
15 | CALIDAD/CONSTRUCCION | 1 | ¿Para los puestos de Jefe de Producción y Jefe de Calidad, es posible considerar como formación académica a profesionales de ingeniería agrónoma y forestal? | Para el puesto de jefe de calidad se requere un ingeniero civil puesto que las actividades de mayor incidencia corresponden a este rubro.
16 | CONSTRUCCION | 1 | ¿Para acreditar la experiencia del Residente de Obra, es posible considerar como cargo similares a Ingeniero de Proyecto? | De acuerdo a lo idnciado en la tabla de evaluación indicada en el TDR, se tiene lo siguiente:
17 | PLANEAMIENTO | 1 | ¿Es posible presentar el cronograma de proyecto en MS PROJECT? | Tal y como se indica en el aparata 8.3 del TDR los postores deben presentar su cronograma de ejecución el cual debe considerar todas las obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en Primavera P6 (formato nativo y en PDF).
18 | SEGURIDAD | 1 | Es necesario que la maquinaria cuente con silenciadores? Tomando en cuenta que todos los equipos cuentan con alarma de retroceso, lo que genera ruidos. | TODOS los vehículos. Linea blanca y linea amarilla, DEBEN contar con silenciador, eliminado el ruido que afectarían tanto al personal, terceros como a la fauna. Asimismo con alarma de retroceso.
19 | PROCURA | 2 | DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ENVIADOS PARA LA PARTICIPACION DE LA LICITACION INDICAN QUE EL SUBCONTRATISTA DEBE TENER UNA FACTURACION MINIMA DE 60,000,000.00(SESENTA MILLONES), ES REQUISITO INDISPENSABLE CUMPLIR CON ESTA DOCUMENTACION? | Se condiderará una facturación de 20,000,000.00 (20 millones) de soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años.)