## Cronograma
PROGRAMACION DE ABASTECIMIENTO DE PEDRAPLEN
|  | Semana N°01 (m3) | [6 empty] | Semana N°02 (m3) | [6 empty] | Semana N°03 (m3) | [6 empty] | Semana N°04 (m3) | [6 empty] | Semana N°05 (m3) | [6 empty] | Semana N°06 (m3) |  |  |  |  | Semana N°06 (m3)
SUBPROYECTO | VOL. TOTAL (m3) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34 | Dia 35 | Dia 36 | Dia 37 | Dia 38 | Dia 39 | Dia 40 | Dia 41 | Dia 42 | Dia 43 | Dia 44 | Dia 45
SUMNISTRO DE PEDRAPLEN e=30cm, 6" a max 6" PUESTO EN ACOPIO | 17400 | Semana N°01 (m3) Dia 1: 2706.6667; Semana N°02 (m3) Dia 8: 2706.6667; Semana N°03 (m3) Dia 15: 2706.6667; Semana N°04 (m3) Dia 22: 2706.6667; Semana N°05 (m3) Dia 29: 2706.6667; Semana N°06 (m3) Dia 36: 1933.3333; Semana N°06 (m3) Dia 41: 1933.3333
Rendimiento requerido por dia. |  | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667 | 386.6667
SUMNISTRO DE PEDRAPLEN e=30cm, min3/8" a max 6" PUESTO EN ACOPIO | 2600 | Semana N°01 (m3) Dia 1: 130; Semana N°02 (m3) Dia 8: 455; Semana N°03 (m3) Dia 15: 455; Semana N°04 (m3) Dia 22: 455; Semana N°05 (m3) Dia 29: 455; Semana N°06 (m3) Dia 36: 325; Semana N°06 (m3) Dia 41: 325
Rendimiento requerido por dia. | [6 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65