## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | Pampa del Toro R I P47 - Construcción de Diques y Protección de Taludes Ronda I- – Lacramarca
EMPRESA: |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | DISEÑO | Se solicita archivo KMZ de las diversas áreas y/o zonas del proyecto tales como: Accesos para el ingreso de las maquinarias, accesos hacia las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y otros. | Remitirse al ítem 8. AREAS AUXILIARES: CANTERAS, DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE Y FUENTES DE AGUA, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01; donde se detalla la información solicitada, incluye ubicación y coordenadas.
2 | DISEÑO | Se solicita layout y distancias de transporte para las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y rutas de acceso hacia la zona de trabajo. | Ver respuesta 1.
3 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar la forma de pago y el costo de la roca a emplear para los trabajos. | La Roca será sunministrada por OHLA, los costos que debe considerar son el carguío y acarreo. La forma de pago se detalla en: 1.03.02.06 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
4 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar la forma de pago y el costo del material granular a emplear para los trabajos. | El material granular para el cuerpo de dique será sunministrado por el subcontratista, los costos que debe considerar son el carguío y acarreo. La forma de pago se detalla en: 1.03.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
5 | CONSTRUCCIÓN | Indicar quien asumirá la responsabilidad de realizar el mtto. de vías hacia los DME´s, DMO´s, fuentes de agua, canteras y otros. | OHLA es responsable del manteniemiento de vías.
6 | CONSTRUCCIÓN | Favor de precisar y/o parametrizar el alcance del mtto. De vías para el subcontratista que resulte ganador | El subcontratista es responsable del mantenimiento de vías operativas que se generan a partir del proceso constructivo y plan de ejecución del proyecto.
7 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si en el P.U. del material granular consideramos la explotación, procesamiento y carguío. | Sí, considerarlo. Teniendo en cuenta que el suministro estará a cargo del subcontratista.
8 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si en el P.U. del material roca consideramos la explotación y el suministro del mismo. | No, la roca será suministrada por OHLA.
9 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita layout de las facilidades temporales. | Se adjunta layout de facilidades temporales
10 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita layout de inteferencias en la zona de trabajo y accesos. | No se tienen interferencias en el área de trabajo
11 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita indicar la ubicación del DMO. | No se utilizará DMO, se utilizará DME. Ver ítem 8.5. Depósitos de materiales excedentes (DME), del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
12 | CONSTRUCCIÓN | Con la finalidad de presentar un cronograma con optimización de tiempos en la que los trabajos culminen lo más antes posible, solicitamos confirmar la capacidad maxima de dotación de la roca por día. | Capacidad máxima es de: 1,000 m3 x día.
13 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que se podrán realizar recepciones parciales de obras. | Por naturaleza del proyecto, de ser un proyecto pequeño, no aplica.
14 | SOCIAL | Sírvase confirmar que cualquier conflicto social estará a cargo del contratante. | OHLA es responsable de realizar la gestión social.
15 | SOCIAL | ¿Quién estará a cargo de las negociaciones buena vecindad y relaciones públicas? ¿Se dará saneada y liberada las diversas zonas de trabajo? | El área social de OHLA.
16 | SOCIAL | Cómo será la negociación con los gremios o comunidades colindantes a las zonas de trabajo que se dedican al sembrío de diversas plantaciones. Dado que, en nuestra experiencia son costos elevados y, finalmente quien asumirá estos costos de darse alguna exigencia de parte de ellos. | Sera gestionado y/o canalizado a travez de OHLA, por la áreas de social, seguridad y salud en el trabajo y seguridad patrimonial.
17 | CONSTRUCCIÓN | Cuál será el horario de trabajo establecido. | No hay restricción, solo tiene que considerar un solo turno (día).
18 | SST | Cada cuanto tiempo se debe considerar las pruebas COVID 19. | Prueba Covid, se realizará por única vez en el momento de afiliación del personal y en caso sospechoso.
19 | PROCURA | Cuál será la fecha de base del presupuesto. | OHLA no proporcionará a los postores ningún presupuesto base, entendiendo que son empresas especializadas para entregar una propuesta técnico económica.
20 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase aclarar cómo se desarrollará los trabajos de remediación ambiental. | Lás áreas que el subcontratista afecte en el proceso constructivo, tienen que ser remediadas, al finalizar los trabajos.
21 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase aclarar cuáles serán las medidas de mitigación de ambiental de igual manera sírvase indicar a que partidas se deberían cargar estos trabajos. | El subcontratista no realizará alguna medida de mitigación ambiental, solo será responsable de remediar las áreas que afecte en el proceso constructivo.
22 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que todo pago y/o resarcimiento económico a los propietarios de los predios y/o cultivos que sean afectados, son responsabilidad de la entidad contratante y que estos costos no se deben incluir dentro del presupuesto de Obra. | Esta gestión es responsabilidad de OHLA.
23 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de la Entidad Contratante. | Sí, se confirma.
24 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que, con motivo de la entrega del terreno, la entidad entregará al Contratista el mismo incluyendo el derecho de vía correspondiente, libre de afectaciones a terceros. | Sí, se confirma.
25 | CONSTRUCCIÓN | Solicitamos indicar si el Cliente también participara del proceso de licitación para la construcción. | El cliente no participa del proceso.
26 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si los permisos para el combustible serán gestionados por el cliente contratante. | No, es responsabilidad del subcontratista
27 | CONSTRUCCIÓN | ¿Si existe alguna discrepancia en la valorización se puede valorizar la parte conciliada y facturar el saldo en la siguiente valorización? | Es correcto.
28 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar la fecha tentativa de inicio de obra. | 2 de junio de 2022
29 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar la fecha tentativa de firma del contrato. | 2 de junio de 2022
30 | SST | Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra, de ser así, indicar el tipo. | No se requiere.
31 | CONSTRUCCIÓN | Indicar si vamos a considerar el perfilado del talud exterior del terraplén. | No, se realizará en la cara donde se colocará la protección de roca.
32 | CALIDAD | Solicitamos indicar el tipo de control de compactación del terraplén de material propio. | Revisar la especificación técnica de la partida: 1.03.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
33 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto. | No, considerar solo turno diurno.
34 | CONSTRUCCIÓN | ¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? ¿Será medido en volumen de volquete o en peso medido en balanza? | El volumen será medido en volquete, siendo su unidad de medida para el volumen m3 y para el acarreo m3/km. La empresa especializada es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos de la colocación demande de la roca. El Postor, como empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos y consumibles para la elaboración de su análisis de precios de su propuesta económica, por lo tanto, factor de esponjamiento, factor de compactación, desperdicios, mermas, diferencia entre material de cantera o acopio versus material colocado en su ubicación final en concordancia con la geometría y dimensiones de planos debe estar contemplado en dicho análisis, así como otros que corresponda.
35 | CONSTRUCCIÓN | Favor de aclarar si la liberación del área aledaña al cauce del rio para la habilitación de los accesos será gestionado por el Cliente. | Es correcto. Se adjunta Anexo. Ver respuesta 9. | Facilidades de obra
36 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar que todos los permisos necesarios para realizar los trabajos serán a cuenta y cargo del cliente, así como los permisos necesarios ante la ANA. | Se confirma
37 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar que el carguío del material estará a cuenta y cargo de la empresa encargada de la explotación de la cantera y cuál sería el método de medición de pago para el transporte de enrocado. | El carguío del material será responsabilidad del subcontratista, considerarlo en su propuesta. Para la medición de roca ver respuesta 34.
38 | CONSTRUCCIÓN | Sírvanse indicar si en la corona del dique no se colocara una capa de afirmado que permita el uso de los diques como camino de acceso a efectos de realizar a futuro el mantenimiento de estas defensas. | Limitarse a ejecutar el alcance detallado en el diseño y planos. Revisar la especificación técnica de la partida: 1.03.01.05 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
39 | CONSTRUCCIÓN | Algunos tramos de dique aparentemente conformados podrían no observar las características técnicas necesarias en cuanto a compactación o tipo de material. Consultamos: a.- Que tratamiento se aplicara de encontrarse un dique conformado, pero sin el grado de compactación requerido. b.- La reconformación del dique será considerado como relleno de dique, de ser positiva la respuesta sírvanse indicar si en el metrado está considerado estos rellenos, y si producto de una futura revisión por parte del subcontratista se determina que los volúmenes no son concordantes, se considerara el adicional correspondiente. | Para los casos indicados las especificaciones del proyecto detallan lo solicitado, ver: la especificación técnica de la partida: 1.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01. El postor deberá evaluar el proceso constructivo a seguir para cumplir las especificaciones técnicas indicadas. El Postor, como empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos, consumibles y proceso construcctivo para la elaboración de su análisis de precios de su propuesta económica, de acuerdo con la geometría y dimensiones de planos debe estar contemplado en dicho análisis, así como otros que corresponda.
40 | CONSTRUCCIÓN | De la visita en campo se ha podido observar que hay tramos de dique que están afectados por la socavación y erosión, los mismos que requieren ser reconformados, el ancho de estos rellenos debe considerar cuando menos el ancho de la rola del rodillo vibro compactador, por lo que demandara de un sobre ancho mayor, de lo contrario no se podrá alcanzar el grado de compactación requerido, salvo que se le de tratamiento artesanal, con lo cual el costo de este relleno será como relleno estructural. Consultamos: a.- El sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Bastará con completar el relleno o deberá reconformarse desde la base el dique, el reconformar el dique completando el relleno impide una adecuada adherencia entre rellenos de diferentes edades, lo cual puede originar a futuro fracturas en las juntas debido a las juntas. | Para los casos indicados las especificaciones del proyecto detallan lo solicitado, ver: la especificación técnica de la partida: 1.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01. El postor deberá evaluar el proceso constructivo a seguir para cumplir las especificaciones técnicas indicadas. tener en cuenta que existe una capa de transición entre al fundación y el enrocado, la que incluye el geotextil y la cama de arena, revisar la partida: 1.03.02.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN y la partida: 1.03.02.05 CAMA DE APOYO (E=0.25 m). El Postor, como empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos, consumibles y proceso construcctivo para la elaboración de su análisis de precios de su propuesta económica, de acuerdo con la geometría y dimensiones de planos debe estar contemplado en dicho análisis, así como otros que corresponda.
41 | CONSTRUCCIÓN | En la cara húmeda del dique (Talud del dique) donde se apoyará la protección con roca, requiere del mismo grado de compactación que el cuerpo del dique, de modo tal que evite que el enrocado sufra asentamiento que pueda poner en riesgo la propia protección, para alcanzar el grado de compactación necesario, se debe considerar un sobre ancho que se determina en función del talud y de la capa de relleno. Consultamos: a.- Cual es el sobre ancho que prevé el proyecto a considerar y si este sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Igualmente, preguntamos si en la cara seca este sobre ancho, también forma parte de los volúmenes de relleno y excavación del dique, si bien no tiene la misma importancia que la cara húmeda, es necesario para obtener la compactación requerida, sin embargo, consideramos en este caso innecesario excavar el sobre ancho pues debería formar parte del cuerpo del dique para robustecerlo, sírvanse confirmar si así se ha considerado en el proyecto. c.- El material proveniente de la excavación del sobre ancho de la cara húmeda puede ser colocado en el talud de la cara saca a fin de darle mayor cuerpo al dique. | a. Revisar respuesta 40. b. Limitarse a realizar el alcance del proyecto de acuerdo a diseño. c. En el proceso cosntructivo se realizará en función al diseño: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
42 | CONSTRUCCIÓN | DE LA MEDICION DE ROCA Sírvanse confirmar que la medición de roca se hará partiendo de los planos de obra (secciones transversales), refrendados con la topografía de roca colocada. | Ver respuesta 34.
43 | CONSTRUCCIÓN | Favor indicar cuál será la producción diaria, semanal o mensual del material para enrocado y confirmar que no se tendrán problemas de suministro del mismo. | Ver respuesta 12.
44 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita confirmar ¿si OHL participará en la presente licitación y cuáles son los alcances de dicha participación? De ser positiva la respuesta, favor indicar ¿cómo serán protegidos la confidencialidad de los precios de los demás postores que participan en la licitación, de tal manera de propiciar una competencia justa entre todos los postores? | OHLA no participa en el proceso.
45 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita confirmar que el material enrocado será producido en cantera por otro subcontratista y que será colocado sobre volquete para el posterior transporte. | Se confirma que será producido por otro contratista. Considerar en su propuesta el carguío y acarreo.
46 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar si existe algún concepto de pago o canon de extracción de agua en las fuentes de agua autorizadas. | El subcontratista no asumirá ningún concepto de pago o canon por extracción de agua.
47 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase indicarnos la cuantificación de pases de agua, canales y mangueras de riego que se encuentran como interferencias en las zonas de trabajo para la construcción de la defensa ribereña. | En las vías que utilizará el subcontratista no existen interferencias. Cualquier interferencia deberá ser comunicada para su gestión respectiva.
48 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si será el contratista quien realice la gestión de reubicación de los cables energizados que pasan por las zonas de trabajo o accesos. | No forma parte de su alcance.
49 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase indicar el alcance detallado para con los trabajos de cierre de DME/DMO y demás áreas. | Para este proyecto no se realizará cierre de DME o DMO.
50 | DISEÑO | Se solicita la planilla de metrados en Excel.
51 | CONSTRUCCIÓN | Indicar las fuentes de agua. | No se utilizará DMO, se utilizará DME. Ver ítem8.4. Fuentes de agua, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01. Considerar las fuentes de agua 7 y 8.
52 | CONSTRUCCIÓN | Definir cuales serán los DME´s a utilizar | Ver respuesta 11.
53 | CONSTRUCCIÓN | El mtto. De vías es un mes sin embargo la duración del proyecto es de 50 días. Confirmar la duración. | Mantenimiento de vías fuera del área operativa no forma parte de este alcance.
54 | CONSTRUCCIÓN | En el caso que el material propio para conformacion de diques no cumpla con los parametros minimos de plasticidad, humedad y/o granulometria este sera mejorado o descartado y sustituido por material de prestamo? De ser el caso se planteara un nuevo precio unitario con las actividades adicionales para su reconocimiento? | El material propio que no cumpla con los parámetros mínimos de plásticidad, humedad y/o granulometría será descartado (material de eliminación) para lo cual existe una partida.El material granular para el cuerpo de dique será sunministrado por el subcontratista, los costos que debe considerar son el carguío y acarreo. La forma de pago se detalla en: 1.03.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE, del documento: INFORME TÉCNICO PARA PROCURA DEL SUBPROYECTO A4 QUEBRADA PAMPA DEL TORO, con código: 400197-OHL001-000-XX-RP-CV-000002-R01
55 | CONSTRUCCIÓN | Durante el tiempo de acarreo de roca y posible acarreo de material de prestamo, el control de polusion en la via estara a cargo de la empresa adjudicada y como se reconocera el pago de esta partuda? | El control de polución en la vías operativas para la ejecución del servicio estará acargo de la empresa adjudicada y se tiene que incluir dentro de sus costos.
56 | CONSTRUCCIÓN | Dado que en los TDR alcanzados no existen planos, solicitamos se nos haga llegar informacion grafica de preferencia en formato CAD | Revisar el anexo 2 Planos del Informe Técnico para Procura del Sub Proyecto A-4 Quebrada Pampa Del Toro.
57 | CONSTRUCCIÓN | Indicar cual sera la cantera de roca planteada para este tramo y la distancia de la misma al lugar de ejecuicon de los trabajos. Agredeceremos alcanzar el plan vial para el transporte, rutas, restricciones, horarios, permisos y autorizaciones | La cantera La Joya, se adjunta Plan de Tráfico Pampa del Toro, con respecto al horario no hay restricción, solo tiene que considerar un solo turno (día).
58 | RRHH | Indicar cual sera el procedimiento de ingreso de personal y si este tendra algunos pies forzados como: reclutamiento de personal, examenes medicos en determinaadas clinicas etc; : | El procedimiento se detallará en el documento adjunto " CO-PE-1PE327- -PR-002 Ingreso de Personal de Empresas Subcontratistas y Proveedoras de Servicio Rev. 02" y "Anexos de Ingreso de Subcontratistas y proveedores de Servicio" con los formatos respectivos.