## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
|  |  |  | Fecha Pres. | 2022-05-26
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRADO | P.U. | SUBTOTAL
1.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 108800
2001-01-01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m | und | 1 | 2800 | 2800
2002-01-01 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA | glb | 1 | 50000 | 50000
2003-01-01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 1 | 56000 | 56000
1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 174144.7824
2001-01-02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 150000 | 150000
2002-01-02 | TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA | m2 | 6820.56 | 3.54 | 24144.7824
1.03 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO |  |  |  | 1445927.9241
2001-01-03 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA |  |  |  | 332180.3953
1.03.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 3665.08 | 16.6057 | 60861.1509
1.03.01.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 2391.28 | 7.192 | 17198.0697
1.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 3003.65 | 23.4796 | 70524.471
1.03.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE | m3 | 3660.35 | 40.3848 | 147822.4478
1.03.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE | m3 | 416.11 | 85.9731 | 35774.256
2002-01-03 | ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA |  |  |  | 404862.4266
01.03.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1513.32 | 16.6057 | 25129.7098
01.03.02.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 2247.34 | 7.192 | 16162.8542
01.03.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 3178.85 | 26.1898 | 83253.4639
01.03.02.04 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 4762.34 | 16.3458 | 77844.2762
01.03.02.05 | CAMA DE APOYO (e=0.25 m) | m3 | 884.8 | 52.6741 | 46606.0669
01.03.02.06 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE | m3 | 1331.96 | 56.725 | 75555.431
01.03.02.07 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE | m3 | 1339.18 | 59.97 | 80310.6246
2003-01-03 | PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO |  |  |  | 44269.4782
1.03.03.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 600 | 7.9911 | 4794.6622
1.03.03.02 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN | m2 | 600 | 30.5164 | 18309.816
1.03.03.03 | COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE | m3 | 600 | 35.275 | 21165
1.04 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO |  |  |  | 63995.0175
2001-01-04 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 991.27 | 16.6057 | 16460.7138
2002-01-04 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 322.42 | 7.192 | 2318.8425
2003-01-04 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 864.97 | 26.1898 | 22653.3962
2004-01-04 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO | m3 | 164.24 | 21.3256 | 3502.516
2005-01-04 | MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m | m3 | 278.38 | 68.4659 | 19059.5489
1.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 600620.6065
2001-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 3832.26 | 8.706 | 33363.6494
2002-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 41153.22 | 2.4722 | 101738.9905
2003-01-05 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 2878.61 | 20.8944 | 60146.8177
2004-01-05 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 53450.47 | 4.9444 | 264280.5039
2005-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 6661.7 | 8.706 | 57996.7495
2006-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 28009.43 | 2.9666 | 83093.8954
1.06 | MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |  |  |  | 369163.9818
2001-01-06 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |  | 99163.9818
1.06.01.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) | m3 | 7570.12 | 10.9629 | 82990.4106
1.06.01.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES | m2 | 1000 | 16.1736 | 16173.5712
1.07 | OTROS |  |  |  | 270000
2001-01-07 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1 | 120000 | 120000
2002-01-07 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | glb | 1 | 150000 | 150000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2098036.6883
| Utilidad | 10% |  |  | 209803.6688
| Gastos Generales | 20.13% |  |  | 422422
| SUBTOTAL |  |  |  | 2730262.3571
| IGV | 18% |  |  | 491447.2243
| TOTAL |  |  |  | 3221709.5814

## GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Presupuesto: |  | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
|  |  | Fecha Pres. | 2022-05-26
DESCRIPCIÓN |  |  | MONEDA NACIONAL
|  |  | S/. | %
| 1.- | COSTO DIRECTO | 2098036.6883
GASTOS GENERALES
| A.- | GASTOS FIJOS | 44718.69 | 2.131%
No directamente relacionados con el tiempo
| B.- | GASTOS VARIABLES | 377703.31 | 18%
Directamente relacionados con el tiempo
| 2.- | TOTAL DE GASTOS GENERALES | 422422 | 20.13%
| 3.- | UTILIDAD | 209803.6688 | 10%
| 4.- | SUBTOTAL | 2730262.36
| I.G.V. |  | 491447.22 | 18%
| 5.- | TOTAL PRESUPUESTO | 3221709.58
|  | PRESUPUESTO OFERTADO | 41303137.8 | 100% | 61954706.7
97037604.29
93815894.71

## EPPS
Implementos de Seguridad Profesionales y Técnicos |  | Implementos de Seguridad Administrativo y Auxiliar |  | Implementos de Seguridad Operadores |  | Implementos de Seguridad Obreros
EPP | P.U | EPP | P.U | EPP | P.U | EPP | P.U
CASCO | 47 | CASCO | 47 | CASCO | 47 | CASCO | 47
BARBIQUEJO | 2 | BARBIQUEJO | 2 | BARBIQUEJO | 2 | BARBIQUEJO | 2
TAPONES AUDITIVOS | 1.5 | TAPONES AUDITIVOS | 1.5 | TAPONES AUDITIVOS | 1.5 | TAPONES AUDITIVOS | 1.5
PANTALON | 40 | PANTALON | 40 | PANTALON | 40 | PANTALON | 40
CAMISA | 60 | CAMISA | 60 | CAMISA | 0 | CAMISA | 0
POLO MANGA LARGA | 0 | POLO MANGA LARGA | 0 | POLO MANGA LARGA | 21 | POLO MANGA LARGA | 21
BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9 | BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9 | BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9 | BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9
GUANTES | 12.2 | GUANTES | 12.2 | GUANTES | 12.2 | GUANTES | 12.2
LENTES .OSCUROS | 5.5 | LENTES .OSCUROS | 5.5 | LENTES .OSCUROS | 5.5 | LENTES .OSCUROS | 5.5
LENTES BLANCOS | 5.5 | LENTES BLANCOS | 5.5 | LENTES BLANCOS | 5.5 | LENTES BLANCOS | 5.5
CORTAVIENTOS | 7 | CORTAVIENTOS | 7 | CORTAVIENTOS | 7 | CORTAVIENTOS | 7
MASCARILLA KM95 CAJA | 66 | MASCARILLA KM95 CAJA | 66 | MASCARILLA KM95 CAJA | 66 | MASCARILLA KM95 CAJA | 66
| 346.6 |  | 346.6 |  | 307.6 |  | 307.6
*No incluye IGV

## GG FIJO
GASTOS GENERALES FIJOS
| DURACION DE LA OBRA (MESES) | 1.83
| COSTO DIRECTO (DOLARES) |  | 2098036.6883
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 3.84
|  |  | DESCR | TIEMPO | S/. | S/.
1.00 | PATIO DE MAQUINAS
1.01 | Almacenes | und | 2 | 1.83 | 450 | 823.5
1.02 | Taller de reparaciones menores, mantenimiento y llanteria | m2 | 10 | 1.83 | 80 | 1464
1.03 | Zona Descanso Ingenieros | m2 | 10 | 1.83 | 80 | 1464
1.04 | Zona Descanso Empleados y Técnicos | m2 | 10 | 1.83 | 80 | 1464
1.05 | Zona de Descanso Operadores y Obreros | m2 | 10 | 1.83 | 80 | 1464
| TOTAL PATIO DE MAQUINAS |  |  |  |  | 6679.5
2.00 | EQUIPAMIENTO
2.01 | Almacenes | Glb | 1 | 1.83 | 1500 | 2745
2.02 | Taller de reparaciones menores, mantenimiento y llanteria | Glb | 1 | 1.83 | 2500 | 4575
| TOTAL |  |  |  |  | 7320
3.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS
3.01 | Instalacion y Desinstalacion | gbl |  | 2 | 651.04 | 1302.08
3.02 | Gastos de Liquidacion de obra | est |  | 1 | 651.0417 | 651.04
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 1953.12
4.00 | LIQUIDACION DE OBRA
4.01 | Ingeniero Residente de Obra | mes | 1 | 0.5 | 13000 | 6500
4.02 | Ingeniero Supervisor de Construccion | mes |  |  | 7000 | 0
4.05 | Ingeniero Supervisor de Seguridad | mes |  |  | 7000 | 0
4.06 | Ingeniero supervisor Control de calidad | mes |  |  | 7000 | 0
4.07 | ingeniero de costos y presupuestos | mes |  |  | 6700 | 0
4.08 | Gerente de Proyecto | mes | 1 | 0.5 | 13000 | 6500
4.09 | Administrador- contador | mes |  |  | 7000 | 0
4.10 | Cadista | mes |  |  | 3500 | 0
4.11 | Topografo | mes | 1 | 0.5 | 3500 | 1750
4.12 | Leyes Sociales | glb | 1 | 52% | 14750 | 7670
4.13 | Fotocopias Planos | est | 1 | 1 | 750 | 750
4.14 | Fotocopias Documentos | est | 1 | 1 | 250 | 250
4.15 | Comunicaciones | est | 1 | 1 | 300 | 300
4.16 | Movilización Coordinaciones | est | 1 | 1 | 500 | 500
4.17 | Utiles de Oficina | est | 1 | 1 | 350 | 350
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA |  |  |  |  | 24570
5.00 | IMPUESTOS
5.01 | SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) | % | 0.2 | 1 | 2098036.6883 | 4196.07
| TOTAL COSTO IMPUESTOS |  |  |  |  | 4196.07
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS |  |  |  |  | S/. | 44718.69

## GG VARIABLE
GASTOS GENERALES VARIABLES
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
| DURACION DE LA OBRA (MESES) | 1.83
| COSTO DIRECTO (SOLES) | 2098036.6883
ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 3.84
|  |  | DESCR | TIEMPO | S/. | S/.
1.00 | PERSONAL DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.01 | Ingeniero Residente de Obra | mes | 1 | 1.83 | 13000 | 23790
1.01 | Ingeniero Supervisor de Construccion | mes | 1 | 1.83 | 7000 | 12810
1.03 | Ingeniero Supervisor de Seguridad | mes | 1 | 1.83 | 7000 | 12810
1.06 | Ingeniero supervisor Control de calidad | mes | 1 | 1.83 | 7000 | 12810
1.07 | ingeniero de costos y presupuestos | mes | 1 | 1.83 | 6700 | 12261
1.08 | Gerente de proyecto | mes | 1 | 1 | 13000 | 13000
1.09 | Maestro de Obra | mes | 2 | 1 | 3000 | 6000
1.10 | Supervisor de equipo pesado y combustible | mes | 1 | 1 | 3000 | 3000
1.12 | Topógrafo | mes | 1 | 1 | 3000 | 3000
1.13 | Cadista | mes | 1 | 1 | 3000 | 3000
1.14 | Tecnico Laboratorio y mecanica de suelos | mes | 1 | 1 | 3000 | 3000
1.15 | Tecnico operador de densimetro nuclear | mes | 1 | 1 | 3000 | 3000
1.16 | Señaleros o vigias | mes | 4 | 1 | 1200 | 4800
1.17 | Beneficios Sociales | % | 1 | 52% | 113281 | 58906.12
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 172187.12
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
1.18 | Administrador - Contador | mes | 1 | 1 | 3500 | 3500
1.19 | Asistente Servicios Generales | mes | 1 | 1 | 2500 | 2500
1.20 | Logistica | mes | 1 | 1 | 2500 | 2500
1.21 | Encargado de Almacén | mes | 2 | 1 | 2500 | 5000
1.22 | Secretaria | mes | 1 | 1 | 1500 | 1500
1.23 | Ayudante de topografia | mes | 2 | 1 | 1800 | 3600
1.24 | Conductores de camioneta | mes | 4 | 1 | 1800 | 7200
1.25 | Conductor de couster | mes | 2 | 1 | 1800 | 3600
1.26 | Guardian | mes | 2 | 1 | 1500 | 3000
1.27 | Beneficios Sociales | % | 1 | 52% | 32400 | 16848
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 49248
| TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 221435.12
2.00 | ALIMENTACIÓN EN OBRA
2.01 | Personal Profesional y Técnico | mes | 13 | 1.83 | 720 | 17128.8
2.02 | Personal Administrativo y Auxiliar | mes | 16 | 1 | 720 | 11520
2.03 | Personal Operadores y Obreros (Subsidio por horario extendido) | mes | 38 | 1 | 270 | 10260
| TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN |  |  |  |  | 38908.8
3.00 | EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
3.01 | Estación Total | mes | 1 | 1 | 3500 | 3500
3.04 | PC (Incl. Software) | mes | 6 | 1 | 315 | 1890
3.05 | Impresora Láser A4 | mes | 2 | 1 | 750 | 1500
3.06 | Luminarias | mes | 5 | 1 | 600 | 3000
3.09 | Equipo Taller | mes | 1 | 1 | 930 | 930
| TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS |  |  |  |  | 10820
4.00 | VEHICULOS
4.01 | Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) | mes | 4 | 1 | 1800 | 7200
4.02 | Combi/Sprinter 12 psj (*) | mes | 2 | 1 | 4050 | 8100
| TOTAL COSTO DE VEHICULOS |  |  |  |  | 15300
(*) Los costos NO incluyen operador y combustible
5.00 | SEGURIDAD Y SALUD
5.01 | Implementos de Seguridad Profesionales y Técnicos | und. | 13 | 1 | 346.6 | 4505.8
5.02 | Implementos de Seguridad Administrativo y Auxiliar (Incl. Uniforme) | und. | 16 | 1 | 346.6 | 5545.6
5.03 | Implementos de Seguridad Operadores (Incl. Uniforme) | und. | 15 | 1 | 307.6 | 4614
5.04 | Implementos de Seguridad Obreros (Incl. Uniforme) | und. | 19 | 1 | 307.6 | 5844.4
5.05 | Plan de Seguridad, Salud y Emergencia | glb | 1 | 1 | 1000 | 1000
5.06 | Capacitación en Salud y Seguridad en el Trabajo | und. | 1 | 1 | 250 | 250
5.07 | Examen de Salud Ocupacional | und. | 67 | 2 | 180 | 24120
5.08 | Materiales de Seguridad en Obra | und. | 1 | 1 | 5229.31 | 5229.31
| TOTAL COSTO SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 51109.11
6.00 | GESTIÓN AMBIENTAL
6.02 | Materiales de difusión | glb | 1 | 1 | 1302.0833 | 1302.08
6.03 | Reuniones perodicas | glb | 1 | 1 | 1041.6667 | 1041.67
| TOTAL COSTOS AMBIENTALES |  |  |  |  | 2343.75
7.00 | SERVICIOS VARIOS
7.01 | mediciones con densimetro nuclear | mes | 1 | 1 | 5000 | 5000
7.02 | Ensayos de Calidad - Suelos | mes | 1 | 1 | 800 | 800
7.06 | Permisos y Licencias radio comunicación | Est. | 1 | 1 | 2000 | 2000
7.08 | Comunicaciones (Telefonía e Internet) | mes | 2 | 1 | 35 | 70
7.09 | Hospedajes | mes | 2 | 1 | 100 | 200
7.10 | Fotocopias Planos | mes | 1 | 1 | 68 | 68
7.11 | Fotocopias Documentos | mes | 1 | 1 | 200 | 200
| TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA |  |  |  |  | 8338
8.00 | MATERIALES Y GASTOS VARIOS
8.01 | Utiles de Oficina | mes | 1 | 1 | 500 | 500
8.02 | Materiales Fungibles Topografía | mes | 1 | 1 | 500 | 500
8.04 | Materiales Fungibles Laboratorio | mes | 1 | 1 | 1500 | 1500
8.05 | Artículos de Higiene Personal | mes | 1 | 1 | 1000 | 1000
8.06 | Artículos de Lavandería | mes | 1 | 1 | 750 | 750
| TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA |  |  |  |  | 4250
9.00 | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
9.01 | Gerencia | mes | 0.3 | 1 | 15000 | 4500
9.02 | Jefatura de proyectos | mes | 0.3 | 1 | 6000 | 1800
9.03 | Asesoría Técnica -Legal | mes | 0.3 | 1 | 4000 | 1200
9.04 | Contabilidad y administracion | mes | 0.3 | 1 | 3500 | 1050
9.05 | Mantenimiento y logistica | mes | 0.3 | 1 | 6000 | 1800
9.06 | Auxiliar de logistica | mes | 0.3 | 1 | 2500 | 750
9.07 | Beneficios Sociales | % | 1 | 52% | 11100 | 5772
9.09 | Mantenimiento de Oficina principal | mes | 0.2 | 1 | 2500 | 500
9.10 | Teléfono - Fax | mes | 0.3 | 1 | 600 | 180
9.11 | Copias Fotostáticas | mes | 0.2 | 1 | 500 | 100
9.12 | Utiles y Materiales fungibles | mes | 0.2 | 1 | 1000 | 200
| TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES |  |  |  |  | 17852
10.00 | GASTOS FINANCIEROS
10.01 | Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato (10%) | mes | 1 | 1 | 1014.0515 | 1014.05
10.04 | Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) | glb | 1 | 0.005% | 2098036.6883 | 104.9
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | 1118.95
11.00 | SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
11.01 | A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES |  |  |  |  | 124.41
11.02 | B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO |  |  |  |  | 3234.5
11.03 | C.- SEGUROS DE VIDA |  |  |  |  | 565.81
11.04 | D.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS |  |  |  |  | 673.83
11.05 | E.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) |  |  |  |  | 1447.64
11.06 | Costo por emisión de Póliza |  |  |  |  | 181.39
| TOTAL COSTO DE SEGUROS |  |  |  |  | 6227.58
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  |  |  | S/. | 377703.31

## Mat. Seguridad
COSTO POR SEGURIDAD Y SALUD
5.08 | MATERIALES DE SEGURIDAD EN OBRA | UND. | METRADO | FRECUENCIA | FRENTES | PRECIO | USOS | PARCIAL (S/)
5.08.01 | LÍNEA DE VIDA VERTICAL
| BASTÓN ANCLAJE DE FIERRO Ø 1" (CANCAMOS)= 1.20 M | und | 3 | 2 | 2 | 1.6875 | 1 | 20.25
| SOGAS VERTICAL Ø 3/4" | ml | 30 | 2 | 2 | 2.0833 | 1 | 250
5.08.02 | LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
| CABLE ACERO Ø 1" TIPO BOA- ASCENSOR | ml | 100 | 1 | 1 | 4.6875 | 1 | 468.75
| GRAPAS ACEROS PARA EXTREMOS LINEA DE VIDA | und | 4 | 1 | 1 | 4.6875 | 1 | 18.75
5.08.04 | ARNÉS DE SEGURIDAD 3 M. TIPO 3M | und | 4 | 1 | 1 | 80.7292 | 1 | 322.92
5.08.05 | MALLA DE SEGURIDAD | rollo | 1 | 1 | 4 | 13.776 | 1 | 55.1
5.08.06 | CINTA DE SEGURIDAD | rollo | 1 | 2 | 4 | 13.776 | 1 | 110.21
5.08.07 | BARANDA DE MADERA | unid | 2 | 1 | 2 | 20.8333 | 1 | 83.33
5.08.09 | CACHACOS DE SEGURIDAD | und | 60 | 1 | 4 | 5.7031 | 1 | 1368.75
5.08.10 | CONOS 18" | und | 25 | 2 | 4 | 3.9062 | 1 | 781.25
5.08.11 | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | und | 10 | 1 | 4 | 9.1146 | 1 | 364.58
5.08.12 | PALETAS | und | 8 | 1 | 4 | 3.9062 | 1 | 125
5.08.13 | MANTAS COBERTORAS 5 X 8 M | und | 1 | 1 | 1 | 390.625 | 1 | 390.63
5.08.14 | SEÑALIZACIÓN REFLECTORA, LUCES 1.2 X 2.4 | und | 10 | 1 | 4 | 9.1146 | 1 | 364.58
5.08.15 | EXTINTOR 06KG | und | 2 | 1 | 4 | 18.2292 | 1 | 145.83
5.08.16 | BOTIQUÍN | und | 2 | 1 | 4 | 10.4167 | 1 | 83.33
5.08.17 | CAMILLA, | und | 1 | 1 | 2 | 85.9375 | 1 | 171.88
5.08.18 | SOGAS DE RESCATE DIVERSOS DIAMETROS MINIMO 3/4" | ml | 100 | 1 | 1 | 1.0417 | 1 | 104.17
| COSTO TOTAL | [6 empty] | 5229.31

## Gestión Amb.
COSTO POR GESTIÓN AMBIENTAL | [6 empty] | TIPO DE CAMBIO
3.84
06.03 | PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO (S/) | PARCIAL (S/)
| Materiales de difusión | GLB |  | 1 | 1302.0833 | 1302.0833
| Reuniones perodicas | GLB |  | 1 | 1041.6667 | 1041.6667
[5 empty] | COSTO TOTAL : | 2343.75

## Seguros
COSTO POR LOS SEGUROS
| DURACION DE LA OBRA (meses) |  |  |  |  | 1.38
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 2098036.6883
TIPO DE CAMBIO
SEGUROS | [10 empty] | 3.84
A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
| Tasa: | 1.5%
[5 empty] | Período (Meses) : | 1.38
| COBERTURA |  |  | $ | 72120.0521 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) |  |  | 124.41
B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
| Tasa: | 1.461%
[5 empty] | Período (Meses) : | 1.38
| Monto Aplicable: |  |  | $ | 221435.12 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) |  |  | 3234.5
C.- SEGUROS DE VIDA
| Tasa: | 2%
[5 empty] | Período (Meses) : | 1.38
| Monto Aplicable: |  |  | $ | 246005.12 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) |  |  | 565.81
D.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
| Tasa: | 7.5 | ‰ |  | COBERTURA: | 1000000
[5 empty] | Período (Meses) : | 1.38
| COBERTURA |  |  | $ | 781250 |  | COSTO FINANCIERO (S/.) |  |  | 673.83
E.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
[5 empty] | Monto del Contrato | 2098036.6883
| Tasa Básica: | 5 | ‰ |  | COBERTURA ( S/. ) : | 2098036.6883 |  |  |  | 1206.37
| Tasa: | 5 | ‰ |  | Porcentaje Aplicable del C.T. | 20%
[5 empty] | Período (Meses) : | 1.38
| COBERTURA |  |  | $ | 419607 |  |  |  |  | 241.27
[7 empty] | COSTO FINANCIERO (S/.) |  |  | 1447.64
[9 empty] | SUBTOTAL ($) | 6046.19
Costo por emisión de Póliza | [6 empty] | 3% | Del Sub-Total |  | 181.39
[9 empty] | TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS ($) | 6227.58