## Comparativa
ITEM | DESCRIPCION | U/M | METRADO PLANILLA | METRADO SUSTENTO
EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1 - OPCION B
1 | DEFENSAS RIBEREÑAS
01.05.02 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01
01.05.02.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 70.8 | 2983.05
01.05.02.02 | EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO | m3 | 2983.05 | 237.6
01.05.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 237.6 | 1157.7
01.05.02.04 | Pedraplén e=60 cm | m3 | 1157.7 | 298.8
01.05.02.05 | Pedraplén e=30 cm | m3 | 298.8 | 153.6
01.05.02.06 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO | m3 | 153.6 | 650.4
01.05.02.07 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE | m3 | 171.15 | 70.8
01.05.02.08 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 1694.88 | 1694.88
01.05.02.09 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 241.61 | 237.6
01.05.02.10 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 165.15 | 162
01.05.02.11 | CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 650.4 | 171.15
2 | OBRAS DE ARTE (REBOSES)
2.01 | ESTRUCTURA DE REBOSE
2.01.03 | TUBERIAS
2.01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm | m | 2.9 | 23.9
EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B
01 | DEFENSAS RIBEREÑAS
01.05.01 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01
01.05.01.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 991.3396 | 6447.3