## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | PROMA LACRAMARCA LACRAMARCA
EMPRESA: |  | SACRUN SAC
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | Según al punto 2 presente en los Términos de Referencia - TDR; el cual refiere a la INFORMACIÓN DISPONIBLE, se hace mención que se pone a disposición de los Postores la información entregada por ARCC a la firma del contrato con OHLA. En ese sentido, según la descripción de documentos adicionales contemplados en la Tabla 3. Información de diagnóstico y expedientes PROMA, no se ha puesto a disposición los informes de diagnóstico: - El Análisis de Información disponible y estrategia etapa RIBA 3 - Estudio de Arqueología. - El Informe de Diagnóstico Arqueológico – Río Lacramarca R00.
2 |  | De acuerdo al punto 5 presente en los Términos de Referencia - TDR; el cual refiere a la DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES, se hace mención en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, en cuyas actividades específicas se contempla que, de ser el caso de producirse un hallazgo arqueológico fortuito, realizar la ubicación y excavación de cateos con fines de descarte de evidencias arqueológicas, en tal sentido, en relación a la mano de obra ¿esta será proporcionada por el consultor o será proporcionado por OHLA según requerimiento?
3 |  | Se menciona también dentro de las actividades específicas perteneciente al punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, lo concerciente a la colocación de carteles a los monumentos arqueológicos prehispánicos comprometidos con el área materia de monitoreo arqueológico, a fin de evitar cualquier impacto durante las labores de ingeniera, en ese sentido ¿los materiales de señalización (carteles, conos, cintas de seguridad, mallas) y la mano de obra será proporcionada por el consultor?
4 |  | Asimismo, se hace mención dentro de las actividades específicas perteneciente en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, que el Consultor se encargará de suministrar e implementar la señalización necesaria y/o delimitación del sitio arqueológico, según sea el caso, en coordinación con el Ministerio de Cultura, por ende ¿cómo se valoriza dicha actividad si no se cuenta con la cantidad de sitios que deben señalarse actualmente, como tampoco se conoce la extensión del área y otros detalles de los respectivos sitios que estarían implicados?
5 |  | De igual manera, se menciona dentro de las actividades específicas perteneciente en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, sobre determinar y realizar la extensión y señalización de las áreas arqueológicas registradas durante los trabajos de monitoreo, deberán comprobarse técnicamente a través de la realización de excavaciones restringidas, dicho trabajo que requiere personal de apoyo ¿será asumido por el consultor? Dado que debe tomarse en cuenta la cantidad de pozos para la determinación de la extensión del sitio.
6 |  | Respecto a los Informes, coordinaciones y gestiones estipulada en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse. Se menciona sobre la Elaboración de informes, planos y/o data gráfica necesaria, con la finalidad de que los profesionales encargados del diseño del proyecto tengan conocimiento completo de posibles acciones que pueden atentar contra el patrimonio arqueológico, en ese sentido, para la elaboración de informes, planos y/o data gráfica necesaria, se necesita personal de gabinete y/o cadista que se encargue de estas labores o deberá hacerla el director de proyecto, en tal sentido ¿En las partidas de presupuesto se contemplaran estas actividades?.
7 |  | Finalmente, en torno a Otras actividades estipulada en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse. Se hace mención sobre Los gastos de las otras actividades que deben ser aprobadas expresamente por el ministerio de Cultura ¿estos gastos son asumidos por el consultor? Dado que líneas abajo especifican que, en Los trabajos de rescate y liberación arqueológica, en caso de encontrarse evidencias culturales subyacentes contextualizados en las áreas monitoreadas se debe contemplar solo los costos de evaluación y medición de potencial arqueológico que estarán incluidos en el presente servicio.
8
9
10
11
12
13