## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
CLIENTE: | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Suc del Peru OHLA
PROYECTO: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
CONTRATO: | EJECUCION DE OBRA
PRESUPUESTO: | 1867929.79 | Soles
TIEMPO DE EJECUCION: | 1 | Meses
FECHA DE PRESENTACION DE OFERTTA: | 2022-10-09
|  |  | TARIFAS PREFERENCIALES |  |  | COMERCIAL | PETROPERU
TIPO DE CAMBIO: | 3.97 | Soles/dollar |  | PRIMAX | REPSOL
|  |  | DIESEL inc IGV | 19.38 | 19.49 | 20.39 | 20.932
COSTO COMBUSTIBLE SIN IGV: | 17.739 | Soles/gln | DIESEL sin IGV | 16.4237 | 16.5169 | 17.2797 | 17.739

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PROYECTO: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
CONTRATO: | EJECUCION DE OBRA
|  |  |  | Fecha Pres. | 2022-10-09
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRADO | P.U. | SUBTOTAL
1.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 139925
2001-01-01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m | und | 1 | 2800 | 2800
2002-01-01 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA | glb | 1 | 50000 | 50000
2003-01-01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 1 | 87125 | 87125
1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 115000
2001-01-02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 72000 | 72000
2002-01-02 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | mes | 1 | 43000 | 43000
1.03 | MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES |  |  |  | 249190.9518
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 217762.4541
1.03.01.01 | ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA | m2 | 1407 | 13.6424 | 19194.8093
1.03.01.02 | MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES | km | 4.69 | 42338.517 | 198567.6448
1.03.02 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS |  |  |  | 26982.4354
1.03.02.01 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | m3 | 0.12 | 2782.708 | 333.925
1.03.02.02 | REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" | M | 8.4 | 1722.2306 | 14466.7371
1.03.02.03 | REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" | M | 7.4 | 1596.1181 | 11811.2736
1.03.02.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA | und | 1 | 370.4998 | 370.4998
01.03.03 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 4446.0623
1.03.03.01 | CONCRETO 175 Kg/Cm2 | m3 | 3.54 | 541.2286 | 1915.9491
1.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 27.8 | 91.0113 | 2530.1132
1.04 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO |  |  |  | 254603.5103
01.04.01 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 |  |  |  | 123052.358
01.04.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1947 | 5.2843 | 10288.6212
01.04.01.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 613.78 | 7.0344 | 4317.5696
01.04.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 2026.468 | 2.845 | 5765.3778
01.04.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE | m3 | 823.966 | 30.0245 | 24739.2061
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE | m3 | 190.44 | 37.5307 | 7147.3435
01.04.01.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 555.1766 | 17.0524 | 9467.1118
01.04.01.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 506 | 88.2 | 44629.2
01.04.01.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 170.04 | 98.2 | 16697.928
01.04.02 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04 |  |  |  | 35150.4159
01.04.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 512 | 5.2843 | 2705.585
01.04.02.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 190.63 | 7.0344 | 1340.9663
01.04.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 550.4882 | 2.845 | 1566.1597
01.04.02.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE | m3 | 206.76 | 30.0245 | 6207.8754
01.04.02.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE | m3 | 47.07 | 37.5307 | 1766.5693
01.04.02.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 157.6481 | 17.0524 | 2688.283
01.04.02.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 125.072 | 88.2 | 11031.3504
01.04.02.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 79.874 | 98.2 | 7843.6268
01.04.03 | PROTECCION DE TALUDES |  |  |  | 96400.7365
01.04.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1086 | 5.2843 | 5738.7995
01.04.03.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 603.517 | 7.0344 | 4245.3757
01.04.03.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 929.7891 | 2.845 | 2645.2849
01.04.03.04 | RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 165.458 | 28.2939 | 4681.4579
01.04.03.05 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 567.3942 | 17.0524 | 9675.4515
01.04.03.06 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 403.285 | 88.2 | 35569.737
01.04.03.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 344.65 | 98.2 | 33844.63
1.05 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 |  |  |  | 27606.7116
01.05.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1047.8 | 5.2843 | 5536.9375
01.05.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 486.07 | 7.0344 | 3419.2073
01.05.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 1245.4863 | 2.845 | 3543.4553
01.05.04 | MATERIAL AFIRMADO e=25 cm | m3 | 243.03 | 62.1615 | 15107.1115
1.06 | PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO |  |  |  | 58263.8452
01.06.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 560.83 | 5.0338 | 2823.0794
01.06.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 564.05 | 7.0344 | 3967.7493
01.06.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN | m2 | 560.83 | 2.845 | 1595.5825
01.06.04 | COLOCACION DE ROCA EN CAUCE | m3 | 540.97 | 92.2 | 49877.434
1.07 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 167269.7152
01.07.01 | TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM | m3·km | 453.58 | 6.8109 | 3089.2969
01.07.02 | TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM | m3·km | 2193.1027 | 3.2801 | 7193.6029
01.07.03 | TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM | m3·km | 1909.5032 | 10.2164 | 19508.2074
01.07.04 | TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM | m3·km | 36454.152 | 3.6446 | 132859.3058
01.07.05 | TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM | m3·km | 216.3081 | 6.8109 | 1473.2572
01.07.06 | TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM | m3·km | 959.1299 | 3.2801 | 3146.045
1.08 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |  | 5433.4723
01.08.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) | m3 | 245.8047 | 5.2465 | 1289.6168
01.08.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES | m2 | 1000 | 4.1439 | 4143.8555
1.09 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | 35384.6
01.09.01 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1 | 20423.6 | 20423.6
01.09.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | glb | 1 | 14961 | 14961
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1052677.8065 | 1052677.8065
| Utilidad | 10% |  |  | 105267.7807
| Gastos Generales | 40.38% |  |  | 425045.7603
| SUBTOTAL |  |  |  | 1582991.3475
| IGV | 18% |  |  | 284938.4425
| TOTAL |  |  |  | 1867929.79
Note on F17: ASUS: ANTES 47506.95
Note on F31: ASUS: ANTES 32.74
Note on F40: ASUS: ANTES 32.74

## APU PARTIDAS
Analisis de Precios Unitarios
Presupuesto:
PROYECTO: |  | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
Subpresupuesto: |  | Movimiento de tierras- Partidas | [6 empty] | Fecha Pres. | 2022-10-09
| 1.01 | OBRAS PROVISIONALES
Partida | 1.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m
Rendimiento | Und | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : Und |  |  |  | 2800
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |  |  |  |  | 2800
0101010003 | CARTEL DE OBRA |  |  |  |  | und |  | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 |  | 2800
2800
Partida | 1.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento | gbl/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : gbl |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
Subpartidas
| IMPLEMENTACION DE COMEDOR |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 |  | 50000
| IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES |  |  |  |  | m3 |  | 3 | 13333.3333 | 40000 | 3 | 40000
50000
Partida | 1.01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
INCLUYE RIEGO DE VIA PARA CONTROL DE POLUCION
TDR INDICA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VIA DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION
Rendimiento | mes | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 87125 |  |  |  |  | 87125
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | gbl |  | 1 | 87125 | 87125 | 1 | 87125 |  | 87125
87125
| 1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
Partida | 1.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento | gbl | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : gbl |  |  |  | 72000 |  |  |  |  | 72000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Veces | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | Unidad |  | 6 | 9000 | 54000 | 6 | 54000 |  | 54000
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO AUTOPROPUSADO |  |  |  |  | Unidad |  | 6 | 3000 | 18000 | 6 | 18000 |  | 18000
72000
Partida | 1.02.02 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
Rendimiento | mes | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 43000 |  |  |  |  | 43000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  |  | mes |  | 1 | 43000 | 43000 | 1 | 43000 |  | 43000
43000
| 1.03 | MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
| 1.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 1.03.01.01 | ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 180 | EQ. | 180 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 13.6424 |  |  |  |  | 19194.8093
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 |  | 19045.5548
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.17778 | 19.89 | 3.536 | 250.1333 | 4975.152
3.536
Equipos
010104010006 | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.044444 | 20 | 0.88889 | 62.5333 | 1250.6667
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.044444 | 205.0064 | 9.1114 | 62.5333 | 12819.7361
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.536 | 0.10608 |  |  | 149.2546
10.1064
Partida | 1.03.01.02 | MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
Rendimiento | KM/DIA | MO. | 0.6 | EQ. | 0.6 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 42338.517 |  |  |  |  | 198567.6448
INCLUYE TRANSPORTE Y FACTOR DE ESPONJAMIENTO
TDR INDICA RESPONSABILIDAD SOBRE LA VIA DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCION
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 6.6667 | 22 | 146.6667 | 31.2667 | 687.8667 |  | 198472.3815
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 26.6667 | 19.89 | 530.4 | 125.0667 | 2487.576
677.0667
Materiales
| AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 937.5 | 31.157 | 29209.6875 | 4396.875 | 136993.4344
| AGUA PAR ALA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 120 | 12.5 | 1500 | 562.8 | 7035
30709.6875
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 13.3333 | 362.3729 | 4831.6384 | 62.5333 | 22660.3842
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 1 | 13.3333 | 229.841 | 3064.5469 | 62.5333 | 14372.7249
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 13.3333 | 227.6449 | 3035.2655 | 62.5333 | 14235.3954
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 677.0667 | 20.312 |  |  | 95.2633
10951.7628
Partida | 1.03.02 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
| 1.03.02.01 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 0.5 | EQ. | 0.5 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2782.708 |  |  |  |  | 333.925
NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 36.78 | 0 | 0 | 0 |  | 330.3664
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 16 | 22 | 352 | 1.92 | 42.24
| PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 32 | 19.89 | 636.48 | 3.84 | 76.3776
988.48
Equipos
| MARTILO PERUCTOR 8 HP( INC ELEMENTO DE DESGASTE) |  |  |  |  | hm | 1 | 16 | 10 | 160 | 1.92 | 19.2
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 4 | 205.0064 | 820.0258 | 0.48 | 98.4031
0301010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 0.25 | 4 | 196.1369 | 784.5478 | 0.48 | 94.1457
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 988.48 | 29.6544 |  |  | 3.5585
1794.228
Partida | 1.03.02.02 | REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"
Rendimiento | m/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 1722.2306 |  |  |  |  | 14466.7371
H= camafa apoyo 0.15 m
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 36.78 | 0 | 0 | 0 |  | 14451.1685
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22 | 22 | 8.4 | 184.8
| PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 19.89 | 39.78 | 16.8 | 334.152
61.78
Materiales
| TUBERIA HDPE Ø 36" |  |  |  |  | M |  | 1.05 | 450 | 472.5 | 8.82 | 3969
| ARENA FINA PARA CAMA DE APOYO inc flete |  |  |  |  | M |  | 0.5 | 85 | 42.5 | 4.2 | 357
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  | M |  | 11 | 80 | 880 | 92.4 | 7392
1395
Equipos
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 196.1369 | 196.1369 | 8.4 | 1647.5504
| VIBRO COMPACTADOR |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10 | 10 | 8.4 | 84
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.25 | 229.841 | 57.4603 | 2.1 | 482.6661
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 61.78 | 1.8534 |  |  | 15.5686
265.4506
Partida | 1.03.02.03 | REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"
Rendimiento | m/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 1596.1181 |  |  |  |  | 11811.2736
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.08 | 28.32 | 2.2656 | 0.592 | 16.7654 |  | 11799.7985
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22 | 17.6 | 5.92 | 130.24
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 19.89 | 31.824 | 11.84 | 235.4976
51.6896
Materiales
| TUBERIA HDPE Ø 24" |  |  |  |  | M |  | 1.05 | 390 | 409.5 | 7.77 | 3030.3
| ARENA FINA PARA CAMA DE APOYO inc flete |  |  |  |  | M |  | 0.5 | 85 | 42.5 | 3.7 | 314.5
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  | M |  | 11 | 80 | 880 | 81.4 | 6512
1332
Equipos
010104010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 196.1369 | 156.9096 | 5.92 | 1161.1307
010104010006 | VIBRO COMPACTADOR |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 10 | 8 | 5.92 | 59.2
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.2 | 229.841 | 45.9682 | 1.48 | 340.1647
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 51.6896 | 1.5507 |  |  | 11.4751
212.4285
Partida | 1.03.02.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
CONCRETO fc =280 Kg/cm2
Rendimiento | Und/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por :Und |  |  |  | 370.4998 |  |  |  |  | 370.4998
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.08 | 28.32 | 2.2656 | 0.08 | 2.2656 |  | 369.4264
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22 | 17.6 | 0.8 | 17.6
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 19.89 | 15.912 | 0.8 | 15.912
35.7776
Materiales
| AGUA PAR ALA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.04 | 12.5 | 0.5 | 0.04 | 0.5
| ENCOFRADO |  |  |  |  | m2 |  | 1.05 | 65 | 68.25 | 1.05 | 68.25
| CEMENTO T1 inc flete |  |  |  |  | bls |  | 3.6667 | 24.5 | 89.8333 | 3.6667 | 89.8333
| PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" inc flete |  |  |  |  | m3 |  | 0.18333 | 90 | 16.5 | 0.18333 | 16.5
| ARENA PARA CONCRETO inc flete |  |  |  |  | m3 |  | 0.18333 | 55 | 10.0833 | 0.18333 | 10.0833
185.1667
Equipos
010104010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 0.75 | 0.6 | 196.1369 | 117.6822 | 0.6 | 117.6822
010104010006 | VIBRADOR A DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.4 | 5 | 2 | 0.4 | 2
010104010006 | MEZCLADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 36 | 28.8 | 0.8 | 28.8
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 35.7776 | 1.0733 |  |  | 1.0733
149.5555
Partida | 01.03.03 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| 1.03.03.01 | CONCRETO 175 Kg/Cm2
CONCRETO fc =280 Kg/cm2
Rendimiento | M3/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por :m3 |  |  |  | 541.2286 |  |  |  |  | 1915.9491
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.32 | 22.656 | 2.832 | 80.2022 |  | 1898.1551
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22 | 17.6 | 2.832 | 62.304
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 6.4 | 19.89 | 127.296 | 22.656 | 450.6278
167.552
Materiales
| AGUA PAR ALA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 12.5 | 2.5 | 0.708 | 8.85
| ENCOFRADO |  |  |  |  | m2 |  | 1.05 | 65 | 68.25 | 3.717 | 241.605
| CEMENTO T1 inc flete |  |  |  |  | bls |  | 7.5 | 24.5 | 183.75 | 26.55 | 650.475
| PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" inc flete |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 90 | 67.5 | 2.655 | 238.95
| ARENA PARA CONCRETO inc flete |  |  |  |  | m3 |  | 0.55 | 55 | 30.25 | 1.947 | 107.085
352.25
Equipos
010104010006 | VIBRADOR A DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.4 | 5 | 2 | 1.416 | 7.08
010104010006 | MEZCLADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.4 | 36 | 14.4 | 1.416 | 50.976
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 167.552 | 5.0266 |  |  | 17.794
21.4266
Partida | 1.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 91.0113 |  |  |  |  | 1511.827
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.66667 | 22 | 14.6667 | 18.5333 | 407.7333 |  | 1477.4773
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 19.89 | 26.52 | 37.0667 | 737.256
41.1867
Materiales
| ALAMBRE NEGRO N° 8 |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 4.8 | 0.96 | 5.56 | 26.688
| CLAVOS 2.5" PARA MADERA |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 25 | 5 | 5.56 | 139
| DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gln |  | 0.075 | 80 | 6 | 2.085 | 166.8
| MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | p2 |  | 5.08 | 3.8 | 19.304 | 141.224 | 536.6512
| TRIPLAY FENOLICO 16mm |  |  |  |  | p2 |  | 0.15 | 115.5 | 17.325 | 4.17 | 481.635
48.589
Equipos
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 41.1867 | 1.2356 |  |  | 34.3497
1.2356
| 1.04 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO
| 01.04.01 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05
Partida | 01.04.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 1200 | EQ. | 1200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.2843 |  |  |  |  | 7448.9162
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 28.32 | 0.01888 | 1.298 | 36.7594 |  | 7439.2116
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 22 | 0.014667 | 1.298 | 28.556
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0066667 | 19.89 | 0.1326 | 12.98 | 258.1722
0.16615
Equipos
010104010006 | TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0066667 | 548.2068 | 3.6547 | 12.98 | 7115.724
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0033333 | 437.5508 | 1.4585 | 6.49 | 2839.705
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.16615 | 0.0049844 |  |  | 9.7046
5.1182
Partida | 01.04.01.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.0344 |  |  |  |  | 4317.5696
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0014545 | 28.32 | 0.041193 | 0.89277 | 25.2833 |  | 4305.5917
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 22 | 0.32 | 8.9277 | 196.4096
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 19.89 | 0.28931 | 8.9277 | 177.5721
0.6505
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.014545 | 437.5508 | 6.3644 | 8.9277 | 3906.3267
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.6505 | 0.019515 |  |  | 11.978
6.3839
| 01.04.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2000 | EQ. | 2000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.845 |  |  |  |  | 3920.1173
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0004 | 28.32 | 0.011328 | 0.81059 | 22.9558 |  | 3909.242
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 22 | 0.088 | 8.1059 | 178.3292
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 19.89 | 0.07956 | 8.1059 | 161.2258
0.17889
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 437.5508 | 1.7502 | 8.1059 | 3546.7312
010104010006 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 227.6449 | 0.91058 | 8.1059 | 1845.2605
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.17889 | 0.0053666 |  |  | 10.8753
2.6661
| 01.04.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.0245 |  |  |  |  | 24739.2061
ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE
EL RENDIMIENTO ESTA CALCULADO EN FUNCION DE LAS PARALIZACIONES POR LIBERACION DE CAPAS
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045714 | 28.32 | 0.12946 | 3.7667 | 106.673 |  | 24666.1938
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.045714 | 22 | 1.0057 | 37.667 | 828.6744
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.091429 | 19.89 | 1.8185 | 75.334 | 1498.3939
2.9537
Equipos
| ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 5 | 0.11429 | 18.8335 | 94.1675
| CARGADOR FRONTAL |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 355.6144 | 8.1283 | 18.8335 | 6697.467
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 362.3729 | 8.2828 | 18.8335 | 6824.7528
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 227.6449 | 5.2033 | 18.8335 | 4287.3525
0301010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 229.841 | 5.2535 | 18.8335 | 4328.7128
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.9537 | 0.088611 |  |  | 73.0122
27.0709
| 01.04.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.5307 |  |  |  |  | 7147.3435
ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057143 | 28.32 | 0.16183 | 1.0882 | 30.8186 |  | 7126.2497
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.057143 | 22 | 1.2571 | 10.8823 | 239.4103
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.11429 | 19.89 | 2.2731 | 21.7646 | 432.8973
3.6921
Equipos
| ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 5 | 0.14286 | 5.4411 | 27.2057
| CARGADOR FRONTAL |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 355.6144 | 10.1604 | 5.4411 | 1934.9488
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 362.3729 | 10.3535 | 5.4411 | 1971.7226
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 227.6449 | 6.5041 | 5.4411 | 1238.6485
0301010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 229.841 | 6.5669 | 5.4411 | 1250.5978
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.6921 | 0.11076 |  |  | 21.0938
33.8386
Partida | 01.04.01.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.0524 |  |  |  |  | 9467.1118
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.01 | 36.78 | 0.3678 | 5.5518 | 204.194 |  | 9430.9731
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 28.32 | 0.5664 | 11.1035 | 314.452
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 22 | 0.44 | 11.1035 | 244.2777
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 19.89 | 0.7956 | 22.2071 | 441.6985
2.1698
Materiales
010104010006 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G |  |  |  |  | hm |  | 1.05 | 10.376 | 10.8948 | 582.9354 | 6048.538
10.8948
Equipos
010104010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 196.1369 | 3.9227 | 11.1035 | 2177.8129
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.1698 | 0.065094 |  |  | 36.1387
3.9878
Partida | 01.04.01.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 200 | EQ. | 200 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 44629.2
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| ACOMODO DE ROCA EN UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 56.2 | 56.2 | 506 | 28437.2 |  | 44629.2
010104020502 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 32 | 32 | 506 | 16192
88.2
Partida | 01.04.01.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 98.2 |  |  |  |  | 16697.928
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 60.2 | 60.2 | 170.04 | 10236.408 |  | 16697.928
| PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 6 | 6 | 170.04 | 1020.24
010703020403 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 32 | 32 | 170.04 | 5441.28
98.2
| 01.04.02 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04
| 01.04.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 1200 | EQ. | 1200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.2843 |  |  |  |  | 1958.8316
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 28.32 | 0.01888 | 0.34133 | 9.6666 |  | 1956.2796
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 22 | 0.014667 | 0.34133 | 7.5093
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0066667 | 19.89 | 0.1326 | 3.4133 | 67.8912
0.16615
Equipos
010104010006 | TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0066667 | 548.2068 | 3.6547 | 3.4133 | 1871.2125
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0033333 | 437.5508 | 1.4585 | 1.7067 | 746.7534
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.16615 | 0.0049844 |  |  | 2.552
5.1182
Partida | 01.04.02.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.0344 |  |  |  |  | 1340.9663
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0014545 | 28.32 | 0.041193 | 0.27728 | 7.8526 |  | 1337.2462
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 22 | 0.32 | 2.7728 | 61.0016
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 19.89 | 0.28931 | 2.7728 | 55.151
0.6505
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.014545 | 437.5508 | 6.3644 | 2.7728 | 1213.241
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.6505 | 0.019515 |  |  | 3.7202
6.3839
| 01.04.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2000 | EQ. | 2000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.845 |  |  |  |  | 1064.8963
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0004 | 28.32 | 0.011328 | 0.2202 | 6.2359 |  | 1061.9421
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 22 | 0.088 | 2.202 | 48.443
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 19.89 | 0.07956 | 2.202 | 43.7968
0.17889
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 437.5508 | 1.7502 | 2.202 | 963.4663
010104010006 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 227.6449 | 0.91058 | 2.202 | 501.2634
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.17889 | 0.0053666 |  |  | 2.9543
2.6661
| 01.04.02.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.0245 |  |  |  |  | 6207.8754
ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE
EL RENDIMIENTO ESTA CALCULADO EN FUNCION DE LAS PARALIZACIONES POR LIBERACION DE CAPAS
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045714 | 28.32 | 0.12946 | 0.94519 | 26.7677 |  | 6189.5542
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.045714 | 22 | 1.0057 | 9.4519 | 207.9415
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.091429 | 19.89 | 1.8185 | 18.9038 | 375.996
2.9537
Equipos
| ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 5 | 0.11429 | 4.7259 | 23.6297
| CARGADOR FRONTAL |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 355.6144 | 8.1283 | 4.7259 | 1680.6134
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 362.3729 | 8.2828 | 4.7259 | 1712.5535
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 227.6449 | 5.2033 | 4.7259 | 1075.8369
0301010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 229.841 | 5.2535 | 4.7259 | 1086.2155
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.9537 | 0.088611 |  |  | 18.3212
27.0709
| 01.04.02.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.5307 |  |  |  |  | 1766.5693
ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057143 | 28.32 | 0.16183 | 0.26897 | 7.6173 |  | 1761.3557
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.057143 | 22 | 1.2571 | 2.6897 | 59.1737
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.11429 | 19.89 | 2.2731 | 5.3794 | 106.9968
3.6921
Equipos
| ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 5 | 0.14286 | 1.3449 | 6.7243
| CARGADOR FRONTAL |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 355.6144 | 10.1604 | 1.3449 | 478.2506
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 362.3729 | 10.3535 | 1.3449 | 487.3398
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 227.6449 | 6.5041 | 1.3449 | 306.1499
0301010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.028571 | 229.841 | 6.5669 | 1.3449 | 309.1033
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.6921 | 0.11076 |  |  | 5.2136
33.8386
Partida | 01.04.02.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.0524 |  |  |  |  | 2688.283
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.01 | 36.78 | 0.3678 | 1.5765 | 57.983 |  | 2678.021
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 28.32 | 0.5664 | 3.153 | 89.2919
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 22 | 0.44 | 3.153 | 69.3651
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 19.89 | 0.7956 | 6.3059 | 125.4248
2.1698
Materiales
010104010006 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G |  |  |  |  | hm |  | 1.05 | 10.376 | 10.8948 | 165.5305 | 1717.5441
10.8948
Equipos
010104010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 196.1369 | 3.9227 | 3.153 | 618.4122
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.1698 | 0.065094 |  |  | 10.2619
3.9878
Partida | 01.04.02.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 300 | EQ. | 300 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 11031.3504
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| ACOMODO DE ROCA EN UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 56.2 | 56.2 | 125.072 | 7029.0464 |  | 11031.3504
010104020502 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 32 | 32 | 125.072 | 4002.304
88.2
Partida | 01.04.02.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 98.2 |  |  |  |  | 7843.6268
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 60.2 | 60.2 | 79.874 | 4808.4148 |  | 7843.6268
| PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 6 | 6 | 79.874 | 479.244
010703020403 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 32 | 32 | 79.874 | 2555.968
98.2
| 01.04.03 | PROTECCION DE TALUDES
| 01.04.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 1200 | EQ. | 1200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.2843 |  |  |  |  | 4154.8654
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 28.32 | 0.01888 | 0.724 | 20.5037 |  | 4149.4524
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 22 | 0.014667 | 0.724 | 15.928
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0066667 | 19.89 | 0.1326 | 7.24 | 144.0036
0.16615
Equipos
010104010006 | TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0066667 | 548.2068 | 3.6547 | 7.24 | 3969.0171
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0033333 | 437.5508 | 1.4585 | 3.62 | 1583.9341
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.16615 | 0.0049844 |  |  | 5.4131
5.1182
Partida | 01.04.03.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.0344 |  |  |  |  | 4245.3757
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0014545 | 28.32 | 0.041193 | 0.87784 | 24.8605 |  | 4233.598
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 22 | 0.32 | 8.7784 | 193.1254
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 19.89 | 0.28931 | 8.7784 | 174.603
0.6505
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.014545 | 437.5508 | 6.3644 | 8.7784 | 3841.0091
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.6505 | 0.019515 |  |  | 11.7777
6.3839
| 01.04.03.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2000 | EQ. | 2000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.845 |  |  |  |  | 1798.6379
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0004 | 28.32 | 0.011328 | 0.37192 | 10.5327 |  | 1793.6481
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 22 | 0.088 | 3.7192 | 81.8214
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 19.89 | 0.07956 | 3.7192 | 73.974
0.17889
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 437.5508 | 1.7502 | 3.7192 | 1627.32
010104010006 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 227.6449 | 0.91058 | 3.7192 | 846.647
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.17889 | 0.0053666 |  |  | 4.9898
2.6661
| 01.04.03.04 | RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 28.2939 |  |  |  |  | 4681.4579
ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.10667 | 28.32 | 3.0208 | 17.6489 | 499.8155 |  | 4584.6875
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.26667 | 22 | 5.8667 | 44.1221 | 970.6869
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.53333 | 19.89 | 10.608 | 88.2443 | 1755.1785
19.4955
Subpartidas
| ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | hm |  | 1 | 5.5469 | 5.5469 | 165.458 | 917.7852
5.5469
Equipos
| VIBRO COMPACTADOR |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.26667 | 10 | 2.6667 | 44.1221 | 441.2213
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 19.4955 | 0.58486 |  |  | 96.7704
3.2515
Partida | 01.04.03.05 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.0524 |  |  |  |  | 9675.4515
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.01 | 36.78 | 0.3678 | 5.6739 | 208.6876 |  | 9638.5175
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 28.32 | 0.5664 | 11.3479 | 321.3721
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 22 | 0.44 | 11.3479 | 249.6534
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 19.89 | 0.7956 | 22.6958 | 451.4188
2.1698
Materiales
010104010006 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G |  |  |  |  | hm |  | 1.05 | 10.376 | 10.8948 | 595.7639 | 6181.6463
10.8948
Equipos
010104010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 196.1369 | 3.9227 | 11.3479 | 2225.7393
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.1698 | 0.065094 |  |  | 36.934
3.9878
Partida | 01.04.03.06 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 35569.737
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 56.2 | 56.2 | 403.285 | 22664.617 |  | 35569.737
| SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 32 | 32 | 403.285 | 12905.12
88.2
Partida | 01.04.03.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 98.2 |  |  |  |  | 33844.63
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 60.2 | 60.2 | 344.65 | 20747.93 |  | 33844.63
| PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 6 | 6 | 344.65 | 2067.9
010703020403 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 32 | 32 | 344.65 | 11028.8
98.2
| 1.05 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1
| 01.05.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 1200 | EQ. | 1200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.2843 |  |  |  |  | 4008.7182
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 28.32 | 0.01888 | 0.69853 | 19.7825 |  | 4003.4956
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 22 | 0.014667 | 0.69853 | 15.3677
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0066667 | 19.89 | 0.1326 | 6.9853 | 138.9383
0.16615
Equipos
010104010006 | TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0066667 | 548.2068 | 3.6547 | 6.9853 | 3829.4071
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0033333 | 437.5508 | 1.4585 | 3.4927 | 1528.2193
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.16615 | 0.0049844 |  |  | 5.2227
5.1182
Partida | 01.05.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.0344 |  |  |  |  | 3419.2073
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0014545 | 28.32 | 0.041193 | 0.70701 | 20.0225 |  | 3409.7216
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 22 | 0.32 | 7.0701 | 155.5424
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 19.89 | 0.28931 | 7.0701 | 140.6245
0.6505
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.014545 | 437.5508 | 6.3644 | 7.0701 | 3093.5322
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.6505 | 0.019515 |  |  | 9.4857
6.3839
| 01.05.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2000 | EQ. | 2000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.845 |  |  |  |  | 2409.3409
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0004 | 28.32 | 0.011328 | 0.49819 | 14.1089 |  | 2402.6568
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 22 | 0.088 | 4.9819 | 109.6028
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 19.89 | 0.07956 | 4.9819 | 99.0909
0.17889
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 437.5508 | 1.7502 | 4.9819 | 2179.8543
010104010006 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 227.6449 | 0.91058 | 4.9819 | 1134.1144
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.17889 | 0.0053666 |  |  | 6.6841
2.6661
| 01.05.04 | MATERIAL AFIRMADO e=25 cm
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 62.1615 |  |  |  |  | 15107.1115
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0022857 | 28.32 | 0.064731 | 0.5555 | 15.7317 |  | 15086.0484
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.045714 | 22 | 1.0057 | 11.1099 | 244.4187
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.091429 | 19.89 | 1.8185 | 22.2199 | 441.9535
2.889
Materiales
010104010006 | AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.25 | 31.157 | 38.9462 | 303.7875 | 9465.1071
010104010006 | AGUA PAR ALA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.12 | 12.5 | 1.5 | 29.1636 | 364.545
40.4462
Equipos
010104010006 | MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 362.3729 | 8.2828 | 5.555 | 2012.971
010104010006 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 227.6449 | 5.2033 | 5.555 | 1264.561
010104010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 1 | 0.022857 | 229.841 | 5.2535 | 5.555 | 1276.7603
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.889 | 0.086669 |  |  | 21.0631
18.8263
| 01.06.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 1200 | EQ. | 1200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.0338 |  |  |  |  | 2145.6475
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 28.32 | 0.01888 | 0.37389 | 10.5885 |  | 2142.8521
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00066667 | 22 | 0.014667 | 0.37389 | 8.2255
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0066667 | 19.89 | 0.1326 | 3.7389 | 74.3661
0.16615
Equipos
010104010006 | TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0066667 | 548.2068 | 3.6547 | 3.7389 | 2049.6721
010104010006 | MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0033333 | 362.3729 | 1.2079 | 1.8694 | 677.4319
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.16615 | 0.0049844 |  |  | 2.7954
4.8676
Partida | 01.06.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.0344 |  |  |  |  | 3967.7493
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0014545 | 28.32 | 0.041193 | 0.82044 | 23.2348 |  | 3956.7418
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 22 | 0.32 | 8.2044 | 180.496
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.014545 | 19.89 | 0.28931 | 8.2044 | 163.1848
0.6505
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.014545 | 437.5508 | 6.3644 | 8.2044 | 3589.8263
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.6505 | 0.019515 |  |  | 11.0075
6.3839
| 01.06.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2000 | EQ. | 2000 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.845 |  |  |  |  | 1084.9021
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0004 | 28.32 | 0.011328 | 0.22433 | 6.3531 |  | 1081.8923
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 22 | 0.088 | 2.2433 | 49.353
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.004 | 19.89 | 0.07956 | 2.2433 | 44.6196
0.17889
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 437.5508 | 1.7502 | 2.2433 | 981.5666
010104010006 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.004 | 227.6449 | 0.91058 | 2.2433 | 510.6804
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.17889 | 0.0053666 |  |  | 3.0098
2.6661
Partida | 01.06.04 | COLOCACION DE ROCA EN CAUCE
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 150 | EQ. | 150 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 92.2 |  |  |  |  | 49877.434
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN CAUCE |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 60.2 | 60.2 | 540.97 | 32566.394 |  | 49877.434
| SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 32 | 32 | 540.97 | 17311.04
92.2
| 1.07 | TRANSPORTE DE MATERIAL
Partida | 01.07.01 | TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
INCLUYE CARGUIO
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 6.8109 |  |  |  |  | 3089.2969
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0013333 | 28.32 | 0.03776 | 0.60477 | 17.1272 |  | 3073.9655
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 22 | 0.29333 | 6.0477 | 133.0501
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.04 | 19.89 | 0.7956 | 18.1432 | 360.8683
1.1267
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 205.0064 | 2.7334 | 6.0477 | 1239.8244
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0066667 | 437.5508 | 2.917 | 3.0239 | 1323.0955
0301010006 | IMPLEMENTACION DE COMEDOR |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.1267 | 0.033801 |  |  | 15.3314
5.6842
Partida | 01.07.02 | TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 3.2801 |  |  |  |  | 7193.6029
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.016 | 205.0064 | 3.2801 | 35.0896 | 7193.6029 |  | 7193.6029
3.2801
Partida | 01.07.03 | TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
INCLUYE CARGUIO
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 10.2164 |  |  |  |  | 19508.2074
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.002 | 28.32 | 0.05664 | 3.819 | 108.1543 |  | 19411.3933
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 22 | 0.44 | 38.1901 | 840.1814
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.06 | 19.89 | 1.1934 | 114.5702 | 2278.8011
1.69
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 205.0064 | 4.1001 | 38.1901 | 7829.2091
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.01 | 437.5508 | 4.3755 | 19.095 | 8355.0474
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.69 | 0.050701 |  |  | 96.8141
8.5263
Partida | 01.07.04 | TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 3.6446 |  |  |  |  | 132859.3058
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.017778 | 205.0064 | 3.6446 | 648.0738 | 132859.3058 |  | 132859.3058
3.6446
Partida | 01.07.05 | TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
INCLUYE CARGUIO
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 6.8109 |  |  |  |  | 1473.2572
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0013333 | 28.32 | 0.03776 | 0.28841 | 8.1678 |  | 1465.9458
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 22 | 0.29333 | 2.8841 | 63.4504
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.04 | 19.89 | 0.7956 | 8.6523 | 172.0948
1.1267
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 205.0064 | 2.7334 | 2.8841 | 591.2608
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0066667 | 437.5508 | 2.917 | 1.4421 | 630.9721
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.1267 | 0.033801 |  |  | 7.3114
5.6842
Partida | 01.07.06 | TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 3.2801 |  |  |  |  | 3146.045
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.016 | 205.0064 | 3.2801 | 15.3461 | 3146.045 |  | 3146.045
3.2801
| 1.08 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
Partida | 01.08.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 1150 | EQ. | 1150 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 5.2465 |  |  |  |  | 1289.6168
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.00069565 | 36.78 | 0.025586 | 0.17099 | 6.2892 |  | 1284.8062
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0069565 | 28.32 | 0.19701 | 1.7099 | 48.4257
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0069565 | 22 | 0.15304 | 1.7099 | 37.6188
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.013913 | 19.89 | 0.27673 | 3.4199 | 68.0216
0.65237
Equipos
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0069565 | 548.2068 | 3.8136 | 1.7099 | 937.4038
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0017391 | 437.5508 | 0.76096 | 0.42749 | 187.0471
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.65237 | 0.019571 |  |  | 4.8107
4.5941
| 01.08.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 4.1439 |  |  |  |  | 4143.8555
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 |  | 4139.2857
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0036364 | 22 | 0.08 | 3.6364 | 80
0101010004 | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0036364 | 19.89 | 0.072327 | 3.6364 | 72.3273
0.15233
Equipos
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0072727 | 548.2068 | 3.987 | 7.2727 | 3986.9584
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.15233 | 0.0045698 |  |  | 4.5698
3.9915
| 01.09.01 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento | m2 | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 20423.6 |  |  |  |  | 20423.6
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL inc EPPS |  |  |  |  | und |  | 1 | 20423.6 | 20423.6 | 1 | 20423.6 |  | 20423.6
20423.6
| 01.09.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Rendimiento | m2 | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 14961 |  |  |  |  | 14961
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION COVID 19 |  |  |  |  | und |  | 1 | 14961 | 14961 | 1 | 14961 |  | 14961
14961
[13 empty] | 878.1533 |  | 1039445.5108

## SUBPARTIDAS
Analisis de Precios Unitarios
PROYECTO: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
CONTRATO: | Movimiento deTierras Subpartidas | [8 empty] | 2022-10-09
| 01.04.03.04 | ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.5469
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0 | 0 | 28.32 | 0
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.033333 | 22 | 0.73333
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.066667 | 19.89 | 1.326
2.0593
Equipos
| ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.066667 | 5 | 0.33333
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.033333 | 189.2563 | 3.1543
3.4876
| 01.09.01 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL inc EPPS
Rendimiento | gbl/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : gbl |  |  |  | 20423.6
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| EPPS PERSONAL DE DIRECCION |  |  |  |  | GBL |  | 15 | 346.6 | 5199
| EPPS PERSONAL DE APOYO |  |  |  |  | GBL |  | 14 | 346.6 | 4852.4
| EPPS PERSONAL OBREROS |  |  |  |  | GBL |  | 10 | 307.6 | 3076
| EPPS PERSONAL OPERARIOS |  |  |  |  | GBL |  | 12 | 307.6 | 3691.2
16818.6
Insumos
| CONOS D E SEGURIDAD |  |  |  |  | UND |  | 20 | 25 | 500
| BARRILES DE SEGURIDAD |  |  |  |  | UND |  | 6 | 140 | 840
| ESTACION DE EMERGENCIA |  |  |  |  | UND |  | 1 | 1500 | 1500
| CARTILLAS INFORMATIVAS |  |  |  |  | UND |  | 51 | 15 | 765
3605
| 01.09.01 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL inc EPPS
Rendimiento | gbl/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : gbl |  |  |  | 14961
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
A. Materiales de limpieza y desinfección
| Alcohol etílico >70% Frasco 1 Litro |  |  |  |  | L |  | 20 | 15 | 300
| Alcohol en gel (galones) |  |  |  |  | gal |  | 4 | 65 | 260
| Jabón líquido antibacterial |  |  |  |  | gal |  | 10 | 18 | 180
740
B. Equipo de Protección Personal (EPP)
| Mascarilla quirúrgica 3 capas (caja 50 unid) |  |  |  |  | Caja |  | 77 | 10 | 770
| Protector respiratorio KN95 (caja 10 unid) marca Mayfield |  |  |  |  | Caja |  | 53 | 9 | 477
1247
C. Equipo de Medición para ingreso al Trabajo
| Termómetro de pistola infrarrojo |  |  |  |  | UND |  | 2 | 70 | 140
140
D. Medidas de Protección Colectiva y Controles Administrativos
| Capacitación y sensibilización al personal respecto al COVID-19 |  |  |  |  | UND |  | 1 | 0 | 0
| Alcohol Gel 380 ml |  |  |  |  | UND |  | 48 | 10 | 480
| Atomizador para alcohol |  |  |  |  | UND |  | 48 | 5 | 240
720
E. Vigilancia de Salud Ocupacional
| Profesionales de la Salud (Médico) |  |  |  |  | UND |  | 1 | 0 | 0
| Evaluación de la Condición del Trabajador (Pruebas Moleculares COVID-19) |  |  |  |  | UND |  | 53 | 175 | 9275
9275
F. Manejos de RRSS COVID-19
| Bolsa de plástico color rojo de 75 lts con espesor de 50.8 micras (paquete x100) |  |  |  |  | Paquete |  | 1 | 34 | 34
| Contenedor de Residuos biocontaminados de 55 Lts (rojos) |  |  |  |  | UND |  | 2 | 90 | 180
214
G. Otros
| Alojamiento y Alimentación en Hoteles de Cuarentena** |  |  |  |  | Caso |  | 5 | 125 | 625
| Servicios de Limpieza y Desinfección por un tercero (subcontratista) |  |  |  |  | UND |  | 1 | 2000 | 2000
2625

## EPPS
Implementos de Seguridad Personal de Direccion |  | Implementos de Seguridad Personal de Apoyo |  | Implementos de Seguridad Operadores |  | Implementos de Seguridad Obreros
EPP | P.U | EPP | P.U | EPP | P.U | EPP | P.U
CASCO | 47 | CASCO | 47 | CASCO | 47 | CASCO | 47
BARBIQUEJO | 2 | BARBIQUEJO | 2 | BARBIQUEJO | 2 | BARBIQUEJO | 2
TAPONES AUDITIVOS | 1.5 | TAPONES AUDITIVOS | 1.5 | TAPONES AUDITIVOS | 1.5 | TAPONES AUDITIVOS | 1.5
PANTALON | 40 | PANTALON | 40 | PANTALON | 40 | PANTALON | 40
CAMISA | 60 | CAMISA | 60 | CAMISA | 0 | CAMISA | 0
POLO MANGA LARGA | 0 | POLO MANGA LARGA | 0 | POLO MANGA LARGA | 21 | POLO MANGA LARGA | 21
BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9 | BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9 | BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9 | BOTAS PUNTA DE ACERO | 99.9
GUANTES | 12.2 | GUANTES | 12.2 | GUANTES | 12.2 | GUANTES | 12.2
LENTES .OSCUROS | 5.5 | LENTES .OSCUROS | 5.5 | LENTES .OSCUROS | 5.5 | LENTES .OSCUROS | 5.5
LENTES BLANCOS | 5.5 | LENTES BLANCOS | 5.5 | LENTES BLANCOS | 5.5 | LENTES BLANCOS | 5.5
CORTAVIENTOS | 7 | CORTAVIENTOS | 7 | CORTAVIENTOS | 7 | CORTAVIENTOS | 7
MASCARILLA KM95 CAJA | 66 | MASCARILLA KM95 CAJA | 66 | MASCARILLA KM95 CAJA | 66 | MASCARILLA KM95 CAJA | 66
| 346.6 |  | 346.6 |  | 307.6 |  | 307.6
*No incluye IGV

## INSUMOS
INSUMOS DEL PROYECTO- PARTIDAS
| Presupuesto: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
| Subpresupuesto: | Movimiento de tierras- Partidas
| Fecha Pres. | 2022-10-09
| Tipo de Cambio: | 3.97
| Precio Galon sin IGV | 17.739
COMBUSTILE
| DESCRIPCION | UND | MAQUINA (S/.) | OPERADOR (S/.) | Cons/Hra (S/.) | Costo/Hra (S/.) | P.U. (S/.) |  | Cant. Total (hrs) | Costo Total (S/.) | CLASIFICACIÓN. | EQUIPO | COMBUSTIBLE | OPERADOR
EQUIPO PESADO | CAMION VOLQUETE 6X4 | hm | 103.22 | 39.7 | 3.5 | 62.0864 | 205.0064 |  | 808.6448 | 165777.3872 | MAQ | 83468.3137 | 50205.8759 | 32103.1976
| CAMION CISTERNA 5000 GLS | hm | 103.22 | 39.7 | 4.9 | 86.921 | 229.841 |  | 102.0138 | 23446.9455 | MAQ | 10529.8599 | 8867.1394 | 4049.9461
| CARGADOR FRONTAL | hm | 218.35 | 39.7 | 5.5 | 97.5644 | 355.6144 |  | 30.3455 | 10791.2797 | MAQ | 6625.9293 | 2960.636 | 1204.7144
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE | hm | 103.22 | 39.7 | 3 | 53.2169 | 196.1369 |  | 41.0044 | 8042.4734 | MAQ | 4232.4718 | 2182.1279 | 1627.8738
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP | hm | 238.2 | 39.7 | 9 | 159.6508 | 437.5508 |  | 96.3034 | 42137.6474 | MAQ | 22939.477 | 15374.9242 | 3823.2462
| MOTONIVELADORA 145 -150HP | hm | 198.5 | 39.7 | 7 | 124.1729 | 362.3729 |  | 100.3032 | 36347.1558 | MAQ | 19910.1831 | 12454.9361 | 3982.0366
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP | hm | 277.9 | 39.7 | 13 | 230.6068 | 548.2068 |  | 43.3402 | 23759.395 | MAQ | 12044.2433 | 9994.5454 | 1720.6062
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN | hm | 99.25 | 39.7 | 5 | 88.6949 | 227.6449 |  | 119.686 | 27245.9098 | MAQ | 11878.8357 | 10615.5398 | 4751.5343
EQUIPO LIVIANO | HERRAMIENTAS MANUALES | hm |  |  |  |  | 1 |  | 878.1533 | 878.1533 | HER | 171629.314 | 112655.7246 | 53263.1552
| MARTILO PERUCTOR 8 HP( INC ELEMENTO DE DESGASTE) | HM |  |  |  |  | 10 |  | 1.92 | 19.2 | EQU
| MOTOSIERRA | HM |  |  |  |  | 20 |  | 62.5333 | 1250.6667 | EQU
| MEZCLADORA DE CONCRETO | hh |  |  |  |  | 36 |  | 2.216 | 79.776 | EQU
| VIBRADOR A DE CONCRETO | hh |  |  |  |  | 5 |  | 1.816 | 9.08 | EQU
| VIBRO COMPACTADOR | HM |  |  |  |  | 10 |  | 58.4421 | 584.4213 | EQU
| ZARANDA ESTATICA | hm |  |  |  |  | 5 |  | 30.3455 | 151.7273 | EQU
AGREGADOS | AFIRMADO | m3 |  |  |  |  | 31.157 |  | 4700.6625 | 146458.5415 | AGR
| ARENA FINA PARA CAMA DE APOYO inc flete | m3 |  |  |  |  | 85 |  | 7.9 | 671.5 | AGR
| ARENA PARA CONCRETO inc flete | M3 |  |  |  |  | 55 |  | 2.1303 | 117.1683 | AGR
| PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" inc flete | M3 |  |  |  |  | 90 |  | 2.8383 | 255.45 | AGR
MATERIALES | AGUA PAR ALA OBRA | m3 |  |  |  |  | 12.5 |  | 592.7116 | 7408.895 | MAT
| ALAMBRE NEGRO N° 8 | kg |  |  |  |  | 4.8 |  | 5.56 | 26.688 | MAT
| CARTEL DE OBRA | und |  |  |  |  | 2800 |  | 1 | 2800 | MAT
| CEMENTO T1 inc flete | bls |  |  |  |  | 24.5 |  | 30.2167 | 740.3083 | MAT
| CLAVOS 2.5" PARA MADERA | kg |  |  |  |  | 25 |  | 5.56 | 139 | MAT
| DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO | gln |  |  |  |  | 80 |  | 2.085 | 166.8 | MAT
| ENCOFRADO | M2 |  |  |  |  | 65 |  | 4.767 | 309.855 | MAT
| GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G | m2 |  |  |  |  | 10.376 |  | 1344.2298 | 13947.7284 | MAT
| MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO | p2 |  |  |  |  | 3.8 |  | 141.224 | 536.6512 | MAT
| TRIPLAY FENOLICO 16mm | PZA |  |  |  |  | 115.5 |  | 4.17 | 481.635 | MAT
| TUBERIA HDPE Ø 36" | m |  |  |  |  | 450 |  | 8.82 | 3969 | MAT
| TUBERIA HDPE Ø 24" | m |  |  |  |  | 390 |  | 7.77 | 3030.3 | MAT
| PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION COVID 19 | gbl |  |  |  |  | 14961 |  | 1 | 14961 | COVID
| SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL inc EPPS | gbl |  |  |  |  | 20423.6 |  | 1 | 20423.6 | SOMA
ACTIVIDADES | ACOMODO DE ROCA EN UÑA | m3 |  |  |  |  | 56.2 |  | 1034.357 | 58130.8634 | ACTV
| ACOMODO DE ROCA EN CAUCE | m3 |  |  |  |  | 60.2 |  | 540.97 | 32566.394 | ACTV
| ACOMODO DE ROCA EN TALUD | m3 |  |  |  |  | 60.2 |  | 594.564 | 35792.7528 | ACTV
| IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES | und |  |  |  |  | 13333.3333 |  | 3 | 40000 | INST
| IMPLEMENTACION DE COMEDOR | und |  |  |  |  | 10000 |  | 1 | 10000 | INST
| MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | gbl |  |  |  |  | 87125 |  | 1 | 87125 | SEGV
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO PESADO | und |  |  |  |  | 9000 |  | 6 | 54000 | MOV
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO AUTOPROPUSADO | und |  |  |  |  | 3000 |  | 6 | 18000 | MOV
| PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO | m2 |  |  |  |  | 6 |  | 594.564 | 3567.384 | ACTV
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 |  |  |  |  | 80 |  | 173.8 | 13904 | ACTV
| SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA | m3 |  |  |  |  | 32 |  | 2169.891 | 69436.512 | ACTV
| ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO | m3 |  |  |  |  | 5.5469 |  | 165.458 | 917.7852 | ACTV
| TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | mes |  |  |  |  | 43000 |  | 1 | 43000 | TOP
MANO DE OBRA | CAPATAZ | hh |  |  |  |  | 36.78 |  | 12.9732 | 477.1537 | MOC
| OPERARIO | hh |  |  |  |  | 28.32 |  | 68.9403 | 1952.3885 | MOC
| OFICIAL | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 324.109 | 7130.3976 | MOC
| PEON | hh |  |  |  |  | 19.89 |  | 991.0425 | 19711.8362 | MNC
1052677.8065

## Dimensionamiento equipos
DIMENSIONAMIENTO MINIMO DE EQUIPOS
| PROYECTO: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
| CONTRATO: | EJECUCION DE OBRA | [5 empty] | FECHA DE PRESENTACION DE OFERTTA: |  |  | 2022-10-09
| DESCRIPCION | UND | Cant. Total | hm total | Cant. Meses | hras/mes | Jornada hrs/mes | Cant Equipos | Redondeo Equipos | Turnos | Cant Operadores
| Equipo Autopropulsado | [7 empty] | 6 |  | 6
EQUIPO PESADO | CAMION VOLQUETE 6X4 | hm | 808.6448 | 808.6448 | 1 | 808.6448 | 260 | 3.1102 | 5 | 1 | 5
| CAMION CISTERNA 5000 GLS | hm | 102.0138 | 102.0138 | 1 | 102.0138 | 260 | 0.39236 | 1 | 1 | 1
| EquipoPesado | [7 empty] | 6 |  | 6
| CARGADOR FRONTAL | hm | 30.3455 | 30.3455 | 1 | 30.3455 | 260 | 0.11671 | 1 | 1 | 1
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP | hm | 96.3034 | 96.3034 | 1 | 96.3034 | 260 | 0.3704 | 1 | 1 | 1
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE | hm | 41.0044 | 41.0044 | 1 | 41.0044 | 260 | 0.15771 | 1 | 1 | 1
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP | hm | 43.3402 | 43.3402 | 1 | 43.3402 | 260 | 0.16669 | 1 | 1 | 1
| MOTONIVELADORA 145 -150HP | hm | 100.3032 | 100.3032 | 1 | 100.3032 | 260 | 0.38578 | 1 | 1 | 1
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN | hm | 119.686 | 119.686 | 1 | 119.686 | 260 | 0.46033 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 12 |  | 12

## Movilizacion y desmovlizacion
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
| PROYECTO: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
| CONTRATO: | EJECUCION DE OBRA |  |  |  |  | Fecha: | 2022-10-09
| DESCRIPCION |  | UND | CANT | N° VECES | P.U | SUBTOTAL | Costo Promedio
| Equipo Autopropulsado |  |  | 6 |  |  | 18000
EQUIPO PESADO | CAMION VOLQUETE 6X4 |  | Und | 5 | 2 | 1500 | 15000 | 3000
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  | UND | 1 | 2 | 1500 | 3000
| Equipo Pesado |  |  | 6 |  |  | 54000
| CARGADOR FRONTAL |  | Und | 1 | 2 | 4500 | 9000 | 9000
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  | Und | 1 | 2 | 4500 | 9000
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  | Und | 1 | 2 | 4500 | 9000
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  | Und | 1 | 2 | 4500 | 9000
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  | Und | 1 | 2 | 4500 | 9000
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  | Und | 1 | 2 | 4500 | 9000
|  |  |  | 12 |  |  | 72000

## Dimensionamiento de MO
MANO DE OBRA CONSTRUCCION CIVIL
PROYECTO: |  | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
CONTRATO: |  | EJECUCION DE OBRA | [5 empty] | FECHA DE PRESENTACION DE OFERTTA: |  | 2022-10-09
| UND | Cant. Total | hm total | Cant. Meses | hras/mes | Jornada hrs/mes | Cant Personal | Redondeo Personal | Turnos | Cant. Obreros
CAPATAZ | hh | 12.9732 | 12.9732 | 1 | 12.9732 | 260 | 0.049897 | 1 | 1 | 1
OPERARIO | hh | 68.9403 | 68.9403 | 1 | 68.9403 | 260 | 0.26515 | 1 | 1 | 1
OFICIAL | hh | 324.109 | 324.109 | 1 | 324.109 | 260 | 1.2466 | 2 | 1 | 2
PEON | hh | 991.0425 | 991.0425 | 1 | 991.0425 | 260 | 3.8117 | 6 | 1 | 6
10

## COMPONENTES
COSTO DIRECTO POR COMPONENTES Y COSTOS
PROYECTO
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
SUBCONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS | C.D. | 1052677.8065
FECHA PRESUPUESTO. | 2022-10-09
COMPONENTES DEL COSTO DIRECTO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
I. MATERIALES |  | 181059.5208 |  |  | I. MATERIALES | 127509.1989
1.1 MATERIALES | 33556.8609 |  |  |  | II MANO DE OBRA | 121292.3333
1.2.AGREGADOS | 147502.6598 |  |  |  | III. MAQUINARIA Y EQUIPO | 1082087.7869
II MANO DE OBRA |  | 29271.776 |  |  | IV. HERRAMIENTAS | 3638.77
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA | 9559.9398 |  |  |  | V. GESTION | 270000
2.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 19711.8362 |  |  |  | VI. COMPLEMENTARIOS | 459975.838
III. MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 339643.065 |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO : | 2064503.927
3.1 MAQUINARIA | 337548.1938
EQUIPOS | 171629.314
COMBUSTIBLE | 112655.7246
OPERADORES | 53263.1552
3.2 EQUIPO LIVIANO
2094.8713
IV. HERRAMIENTAS |  | 878.1533
4.1 HERRAMIENTAS | 878.1533
V. GESTION |  | 35384.6
5.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 20423.6
5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | 14961
VI. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS |  | 466440.6914
6.1 MOVIIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | 72000
6.2 GASTOS DE INSTALACION | 50000
6.3 TOPOGRAFIA | 43000
6.4 SEGURIDAD VIAL | 87125
6.5 ACTIVIDADES | 214315.6914
TOTAL COSTO DIRECTO : |  | 1052677.8065 | 1052677.8065 | --> HOJA COTIZACION

## RESUMEN FINANCIERO
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
SUBCONTRATO:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 1052677.8065
GASTOS GENERALES DE OBRA | ( | 40.38% | C.D.) : | 425045.7603
UTILIDAD | ( | 10% | C.D.) : | 105267.7807
PARCIAL |  |  |  | 1582991.3475
IGV | ( | 18% | ) : | 284938.4425
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO: |  |  |  | 1867929.79

## GANTT
DIAGRAMA DE GANTT
PROYECTO: | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO | [6 empty] | Fecha Pres.
CONTRATO: | EJECUCION DE OBRA |  |  | PERIODO DE INGRESO E INSTALACION |  | PERIODO DE EJECUCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRADO | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6
1.01 | OBRAS PRELIMINARES
2001-01-01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m | und | 1
2002-01-01 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA | glb | 1
2003-01-01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 1.5
1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
2001-01-02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | [6 empty] | 0
2002-01-02 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | mes | 2.2333
1.03 | MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.03.01.01 | ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA | m2 | 1407
1.03.01.02 | MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES | km | 4.69
1.03.02 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
1.03.02.01 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | m3 | 0.12
1.03.02.02 | REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" | M | 8.4
1.03.02.03 | REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" | M | 7.4
1.03.02.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA | und | 1
01.03.03 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
1.03.03.01 | CONCRETO 175 Kg/Cm2 | m3 | 3.54
1.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 27.8
1.04 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO
01.04.01 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05
01.04.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1947
01.04.01.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 613.78
01.04.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 2026.468
01.04.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE | m3 | 823.966
01.04.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE | m3 | 190.44
01.04.01.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 555.1766
01.04.01.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 506
01.04.01.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 170.04
01.04.02 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04
01.04.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 512
01.04.02.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 190.63
01.04.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 550.4882
01.04.02.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE | m3 | 206.76
01.04.02.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE | m3 | 47.07
01.04.02.06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 157.6481
01.04.02.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 125.072
01.04.02.08 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 79.874
01.04.03 | PROTECCION DE TALUDES
01.04.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1086
01.04.03.02 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO | m3 | 603.517
01.04.03.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 929.7891
01.04.03.04 | RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 165.458
01.04.03.05 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 567.3942
01.04.03.06 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE | m3 | 403.285
01.04.03.07 | COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE | m3 | 344.65
1.05 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1
01.05.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1047.8
01.05.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 486.07
01.05.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 1245.4863
01.05.04 | MATERIAL AFIRMADO e=25 cm | m3 | 243.03
1.06 | PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO
01.06.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 560.83
01.06.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 564.05
01.06.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN | m2 | 560.83
01.06.04 | COLOCACION DE ROCA EN CAUCE | m3 | 540.97
1.07 | TRANSPORTE DE MATERIAL
01.07.01 | TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM | m3·km | 453.58
01.07.02 | TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM | m3·km | 2193.1027
01.07.03 | TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM | m3·km | 1909.5032
01.07.04 | TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM | m3·km | 36454.152
01.07.05 | TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM | m3·km | 216.3081
01.07.06 | TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM | m3·km | 959.1299
1.08 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
01.08.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) | m3 | 245.8047
01.08.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES | m2 | 1000
1.09 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
01.09.01 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1
01.09.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | glb | 1