## CRONOGRAMA SUMINISTRO
Código | Descripcion | Und | Metrado | Duración Dias Cronograma | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
SUMINISTRO DE PEDRAPLÉN PUESTO EN ACOPIO, PARA PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 |  |  |  | 90 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Del 01/02 al 07/02 | Del 8/02 al 14/02 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 01/03 al 07/03 | Del 08/03 al 14/03 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 29/03 al 04/04 | Del 05/04 al 11/04 | Del 12/04 al 18/04 | Del 19/04 al 24/04 | Del 26/04 al 01/05
01 | SUMINSTRO DE PEDRAPLEN PUESTO EN ACOPIO | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-02
01.01 | SUBPROYECTO A2-T1
01.01.01 | PEDRAPLEN |  |  | 90 | 2025-02-01 | 2025-05-01
01.01.01.01 | PEDRAPLEN e=0.60m MAX 16" | m3 | 34800 | 90 | 2025-02-01 | 2025-05-01
01.01.01.02 | PEDRAPLEN e=0.30m MAX 6" | m3 | 5200 | 90 | 2025-02-01 | 2025-05-01
| Descripción | Und | Avance |  |  |  | Del 01/02 al 07/02 | Del 8/02 al 14/02 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 01/03 al 07/03 | Del 08/03 al 14/03 | Del 15/02 al 21/02 | Del 22/02 al 28/02 | Del 29/03 al 04/04 | Del 05/04 al 11/04 | Del 12/04 al 18/04 | Del 19/04 al 24/04 | Del 26/04 al 01/05
| PEDRAPLEN e=0.60m MAX 16" | m3 | PARCIAL |  |  |  | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1600 | 2600 | 5600 | 10100 | 5600 | 2600 | 1600
|  | m3 | ACUMULADO |  |  |  | 600 | 1300 | 2100 | 3000 | 4000 | 5100 | 6700 | 9300 | 14900 | 25000 | 30600 | 33200 | 34800
| PEDRAPLEN e=0.30m MAX 6" | m3 | PARCIAL |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
|  | m3 | ACUMULADO |  |  |  | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200
| TOTAL PRODUCCION DE PEDRAPLEN | m3 | PARCIAL |  |  |  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 10500 | 6000 | 3000 | 2000
|  | m3 | ACUMULADO |  |  |  | 1000 | 2100 | 3300 | 4600 | 6000 | 7500 | 9500 | 12500 | 18500 | 29000 | 35000 | 38000 | 40000
Formulas:
Fin = [Inicio]+89