## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: | P-134 EJECUCION DE LOS NUEVOS ALCANCES DE LOS SP A2.1 Y A2.2
EMPRESA: | CONSORCIO "REDENTOR" (CONSTRUCTORA VALENTINO E.I.R.L. / FEDECO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)
N° | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | De existir alguna otra Interferencia no identificada en el TDR y/o algún otro documento compartido para la elaboración de la propuesta a realizarse, este mismo está fuera del alcance como Subcontratista?
2 | Las negociaciones de liberaciones de interferencias y/o alguna otra negociación que implique liberación de áreas, compete al alcance del subcontratista? De ser no, se entiende que es el Contratista Principal el responsable.
3 | Las fuentes de Agua identificadas en el ítem 6.8.3 del TDR, cuentan con permisos y EE.TT. para su uso?
4 | Las vías de acceso identificadas en el Item 6.2.7 y 6.6 del TDR, se entiende que son áreas liberadas y/o libres de interferencias?
5 | Los DME's identificados en el ítem 6.8.2 del TDR, se entiende que cuentan con la liberación pertinente para su uso?
6 | El pago a Sindicato a quien corresponde realizar? Aclarar dicha gestión.
7 | En el TDR hace mención a que la ejecución del proyecto será bajo la modalidad de Fast Track, que medidas o que contingencia que no efecte al subcontratista para no retrasar la ejecución por motivos de cambios o resideños en la obra por parte del Contratista. Aclarar
8 | En Item 7.2 , se solicita la aclaración de las inducciones generales de personal nuevo (según corresponda), este será brindado por el Contratista y será libre de costo para el Subcontratista?
9 | En Item 6.8.1, precisa que en las partidas de mejoramiento de vías y roca de la partida de enrocados no se deberá incluir el suministro. Aclarar si esto compete a todo el alcance de manera total.
10 | Según item 8.3 precisa 105 días calendarios, desde la firma de contrato, este plazo considera movilización y cierre administrativo?
11 | En item 8.6 precisa la responsabilidad del Subcontratista para obtención y/o mantener vigente los permisos y autorizaciones, se entiende que previo al inicio de las obras el Contratista Principal ha gestionado la mayoría de los permisos, se realizará un traslape de información y/o documentación, o se expresa en una regularización de plazo para realizar dicha gestión de permisos y autorizaciones?
12 | En item 8.4, precisan la capacidad de los equipos pesados, esta capacidad es limitante a incluir un equipo con capacidad menor para la ejecución de la obra? Aclarar.
13 | El concreto a ejecutar puede ser Premezclado? Aclarar.
14 | El TDR precisa que no se deberá considerar costos que demanden monitoreos de calidad de agua, aide y ruido, en tal sentido estos monitoreos serán realizados por el Contratista Prinicipal, y dichos informes serán proporcionados para una mejor trabajabilidad? Aclarar
15 | El TDR precisa que la antigüedad de los equipos debe ser menor o igual a 05 años, en tal caso si se tiene dentro de la flota un equipo mayor a 05 años que esté en óptimas condiciones para su trabajabilidad, cual sería el riesgo y/o responsabilidad entre las partes? Aclarar.
16 | Se solicita remitir el ppto referencial para una mejor postura en la propuesta a presentar.
17 | Confirmar si los tiempos de inducción, capacitaciones y validaciones forman parte del plazo contractual
18 | Confirmar los criterios para suspensión de trabajos por incremento de caudales del río Lacramarca.
19 | De existir algún evento climatológico, hidrológico, y/u otro, califica como Evento Compensable bajo el tipo de contrato NEC.
20 | De la planilla, los items 04.04.01.04.02.01 y 04.04.01.04.02.02, cuentan con una relación de metrado inversa a la que regularmente están considerando como distancia media de m3.km. Aclarar
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185